Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2021 год

гп. Излучинск

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2021 году ………………….. 3

2. Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ …………………………………………………………………………... 12

2.1. МП «Благоустройство и озеленение городского поселени Излучинск» …. 12

2.2. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» ………………………………………………………………………... 13

2.3. МП «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» ………………………………………………………………………... 14

2.4. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» ……………… 16

2.5. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» ………………………………………………. 18

2.6. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» ……………………… 19

2.7. МП «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» ……………………………………………………………………….. 21

2.8. МП «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» …………………………………………………………… 22

2.9. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» ……………………………………………………. 24

2.10. МП «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» ………………………………… 26

2.11. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» ……………………………………. 29

2.12. МП «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» …………………………………………………….. 30

2.13. МП «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» …………………………………………………………………………… 32

2.14. МП «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» ….. 33

2.15. МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» …………………………………………………………………………… 35

2.16. МП «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» …………………………………………………………………………... 36

Приложение №1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2021 год ………………………………………. 39

Приложение №2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2021 год ……………………………………………………... 41

Приложение №3. Анализ реализации муниципальных программ поселения за 2021 год ……………………………………………………………………………. 43

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ гп. Излучинск в 2021 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее       эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2021 год подготовлена  в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев      ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ         поселения» (с изменениями от 26.02.2020);

- от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ      городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021) и на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения                       от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ         городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021), в поселении реализуется 16 муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ городского поселения

Излучинск

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы | Основные цели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. |
| 2. | «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Развитие муниципальной службы в городском поселе-нии Излучинск. |
| 3. | «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел организации деятельности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партер» | Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности, реализации молодежной политики на территории поселения. |
| 4. | «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| 5. | «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Реализация мер по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения в поселении |
| 6. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в поселении |
| 7. | «Профилактика право-нарушений в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Повышение уровня безопасности граждан в поселении |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер»; служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории поселения. |
| 9. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшение качества использования энергетических ресурсов. |
| 10. | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер»; организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. |
| 11. | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: Заместитель главы администрации поселения, структурные подразделения администрации городского поселения Излучинск, органы территориального общественного самоуправления (далее – органы ТОС) | Создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск. |
| 12. | «Обеспечение полномочий органов мест ного самоуправления городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: Управление по экономике и финансам администрации городского поселения Излучинск Соисполнители: Совет депутатов городского поселения Излучинск; МКУ «Партнер»; отдел организации деятельности администрации поселения | Обеспечение полномочий представительного органа местного самоуправления городского поселения Излучинск; Обеспечение полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского поселения Излучинск. |
| 13. | «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: Управление по экономике и финансам администра- ции городского поселения Излучинск Соисполнители: нет | Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета поселения; Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемым на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством. |
| 14. | «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Партнер» Соисполнители: нет | Создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и тран- спортного обеспечения. |
| 15. | «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «КДЦ «Респект» Соисполнители: отдел организации деятельности администрации поселения | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. |
| 16. | «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | Ответственные исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «КДЦ «Респект» Соисполнители: отдел организации деятельности администрации поселения | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности МКУ «КДЦ «Респект»; Организация досуга и приобщение жителей села к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, ремеслам. |

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения        Излучинск от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск            на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», первоначальное финансирование за счет средств федерального бюджета, окружного (районного) бюджета, бюджета поселения предусмотрено в сумме 228 238,67 тыс. рублей. В течение 2021 года при уточнении бюджета поселения (12.08.2021), в решение Совета депутатов были внесены изменения в результате сумма составила 410 633,16 тыс. руб. и на конец отчетного года (на 31.12.2021) сумма финансирования                на исполнение муниципальных программ составила 372 622,22 тыс. руб.

Прирост по сравнению с началом 2021 составил 144 383,55 тыс. рублей или 38,75%. Фактическое исполнение составило 281 409,18 тыс. руб.                       или 75,52% от утвержденного плана. Из них - за счет средств федерального бюджета – 2 908,81 тыс. руб., бюджета автономного округа – 7 318,60 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нижневартовского района 16 799,11 тыс. руб.,           за счет средств бюджета поселения – 254 382,67 тыс. рублей. Сумма неосвоенных денежных средств в результате фактических расходов, экономии по торгам в 2021 году составила 91 213,04 тыс. руб.

Диаграмма 1

Динамика финансирования муниципальных программ поселения

за период 2019–2021 годы (фактическое исполнение), тыс. руб.

Таблица №1

Информация

по финансированию муниципальных программ поселения за 2021 год

(уточненный план по муниципальным программам по решению Совета депутатов от 02.12.2020 № 149)

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | План за 2021 год (тыс. рублей) |  |  | Исполнено за 2021 год (тыс. рублей) |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  | Федерального/окружного/ районного | местного бюджета |  | Федерального/окружного/ районного | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск» | 30 775,28 | 0,00/0,00/0,00 | 30 775,28 | 29 193,46 | 0,00/0,00/0,00 | 29 193,46 | 94,86 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» | 72,00 | 0,00/0,00/0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00/0,00/0,00 | 72,00 | 100,00 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» | 57,00 | 0,00/0,00/0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00/0,00/0,00 | 57,00 | 100,00 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 28 946,92 | 0,0/0,00/ 6 572,05 | 22 374,87 | 27 844,40 | 0,0/0,00/ 6 443,98 | 21 400,42 | 96,19 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 5 497,78 | 0,00/0,00/0,00 | 5 497,78 | 5 413,20 | 0,00/0,00/0,00 | 5 413,20 | 98,46 |
| «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 9,60 | 0,00/0,00/0,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00/0,00/0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Профилактика право-нарушений в городском поселении Излучинск» | 2 117,12 | 0,00/61,04/0,00 | 2 056,08 | 1 974,10 | 0,00/61,04/0,00 | 1 913,06 | 93,24 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 3 882,47 | 0,00/0,00/0,00 | 3 882,47 | 3 292,57 | 0,00/0,00/0,00 | 3 292,57 | 84,81 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» | 80 841,05 | 0,00/13,70/ 0,00 | 80 827,35 | 80 869,79 | 0,00/13,70/0,00 | 80 856,09 | 100,04 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» | 105 510,50 | 1 178,01/ 6 765,54/ 74 795,13 | 22 771,82 | 40 550,50 | 1 178,01/ 6 765,54/ 10 355,13 | 22 251,82 | 38,43 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,00 | 0,00/0,00/0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00/0,00 | 0,00 | 100,0 |
| «Обеспечение полномочий органов мест- ного самоуправления городского поселения Излучинск» | 36 207,08 | 1 730,80/0,0/ 0,00 | 34 196,96 | 31 927,76 | 1 730,80/0,0 /0,00 | 30 196,96 | 88,18 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 24 009,68 | 0,00/0,00/0,00 | 24 009,68 | 8 280,19 | 0,00/0,00/0,00 | 8 280,19 | 34,49 |
| «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» | 41 880,12 | 0,00/0,00/0,00 | 41 880,12 | 39 655,75 | 0,00/0,00/0,00 | 39 655,75 | 94,69 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 732,53 | 0,00/0,00/0,00 | 732,53 | 719,15 | 0,00/0,00/0,00 | 719,15 | 98,17 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 12 083,09 | 0,00/0,00/0,00 | 12 083,09 | 11 559,32 | 0,00/0,00/0,00 | 11 559,32 | 95,66 |

В 2021 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» (план – 105 510,50 тыс. руб., факт – 40 550,50 тыс. руб. или 14,41% от суммы исполнения), «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» (план - 80 841,05 тыс. руб., факт - 80 869,79  тыс. руб. или 28,74%), «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» (план – 41 880,12 тыс. руб., факт – 39 655,75 тыс. руб. или 14,09%), «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск (план – 36 207,08 тыс. руб., факт – 31 927,76 тыс. руб. или 11,35%).

Диаграмма № 2

Структура муниципальных программ гп. Излучинск за 2021 год

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

- при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

- при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

- В случае, если реализация Муниципальной программы длилась не весь запланированный по ней период, то итоговые графы Приложения 3 заполняются по результатам последнего года реализации этой программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ        поселения за 2021 год составила -6 баллов. Мероприятия программ соответствуют направлениям социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2021 году средний уровень      достижения целевых показателей составил 75,52%. Данный анализ отражает      высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении целей, поставленных муниципальными программами поселения.

2. Итоговая информация о результатах реализации муниципальных

программ поселения за 2021 год

1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества     и землепользования администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923                «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения        Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского    поселения Излучинск»

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ               поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения         и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению      муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии              с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 30 775,28 тыс. рублей                  за  счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020           № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено 29 193,45 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 94,86.

В результате заключенных контрактов, договоров, фактических расходов отклонение от плана составило 1 581,83 тыс. руб., или 5,14%.

5. Основная цель программы – Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание              максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

С этой целью в 2021 году выполнялись следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства план 10 321,35 тыс. руб. за счет средств бюджета     поселения, фактически освоено 9 279,10 тыс. руб. за счет средств поселения.             Исполнение составило 89,90%;

- содержание и ремонт объектов уличного освещения поселения,           потребление электроэнергии предусмотрено 7 331,02 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 6 945,16 тыс. руб. Исполнение – 94,74%;

- содержание, ремонт внутриквартальных дорог, обустройство проездов запланировано 13 122,91 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 12 969,20 тыс. руб. Исполнение – 98,83%.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Благоустройство и озеленение       городского поселения Излучинск» за 2021 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения), включена              в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019             № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует          порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ            поселения, утвержденного постановлением администрации поселения              от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского          поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения         и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии           с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 72,00 тыс. рублей                за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020            № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено 72,00 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 100,00.

5. Для достижения цели программы – развитие муниципальной службы            в городском поселении Излучинск, выполнения поставленной задачи - формирование кадрового состава муниципальной службы, системы профессионального обучения кадров для муниципальной службы и профессионального развития        муниципальных служащих, проведены следующие мероприятия:

- разработка, утверждение и реализация плана профессионального           обучения муниципальных служащих администрации поселения запланировано 67,00 тыс. рублей, фактически освоено 67,00 тыс. рублей, исполнение составило 100,00%.

- формирование и реализация плана проведения совещаний,  конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения план 5,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 5,00 тыс. руб., исполнение – 100,00%.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы составил + 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск» за 2021 год признать  высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.3. Муниципальная программа «Организация работы с детьми

и молодежью в городском поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел организации деятельности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует         порядку  разработке, утверждения и реализации муниципальных программ            поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                     от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского              поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения            и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии           с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 57,00 тыс. рублей, бюджет поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям          на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета           депутатов городского поселения от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено 57,00 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 100,00.

5. Для достижения цели программы – формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития          и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой          активности, реализации молодежной политики на территории поселения                выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- организация работы детских спортивных дворовых площадок в пгт.   Излучинск в период летних каникул план 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, факт – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения,          исполнение составило 100,00%;

- организация и проведение семейной лыжной эстафеты –  без финансирования;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей – без финансирования;

- организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (организация   и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения) – без финансирования;

- проведение территориального этапа окружного молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» – без финансирования;

- проведение онлайн-фестиваля «Крым Наш» - план – 37,00 тыс. руб.            за счет средств бюджета поселения, факт – 37,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение составило 100,00%.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы        составил -3 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы         эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Организация работы с детьми             и молодежью в городском поселения Излучинск» за 2021 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                  и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел            жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении          перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует            порядку  разработке, утверждения и реализации муниципальных программ           поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                    от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского               поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения             и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии          с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 28 946,92 тыс. рублей,          в том числе: бюджет Нижневартовского района – 6 572,05 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 22 374,87 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск                                от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021). Фактически освоено 27 844,40 тыс. рублей, в том числе: бюджет Нижневартовского района – 6 443,98 тыс. рублей, бюджет поселения - 21 400,42 тыс. рублей,          исполнение составило 96,19 %. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 1 102,52 тыс. руб.

5. Для реализации поставленных целей - Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территория поселения, проводились мероприятия, направленные на:

- содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск план 11 404,59 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 11 303,22 тыс. руб. (исполнение составило 99,11%);

- содержание подъездной дороги к базе отдыха «Лесная сказка» план 1 249,01 тыс. руб., фактически освоено 1 120,94 тыс. руб. (исполнение - 89,75%).  Экономия в результате фактических расходов составила 128,07 тыс. руб. На выполнение мероприятия направлены средства бюджета Нижневартовского района;

- содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово план 3 056,57 тыс. руб., средства бюджета поселения. Фактически освоено 3 056,57 тыс. руб. (исполнение - 100,00%);

- содержание подъездных дорог с. Большетархово план 4 056,20 тыс. руб., средства бюджета Нижневартовского района, фактически освоено 4 056,20 тыс. руб., (исполнение - 100,00%);

- содержание внутрипоселковых дорог д. Пасол, д. Соснина план 744,88 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 744,88 тыс. руб., (исполнение - 100,00%);

- содержание подъездных дорог д. Пасол, д. Соснина план 1 264,84 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района, фактически освоено 1 264,88 тыс. руб., (исполнение - 100,00%);

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск план 7 159,69 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 6 286,61 тыс. руб.           за счет средств бюджета поселения, исполнение составило 87,81%. Экономия         в результате фактических расходов составила 873,08 тыс. руб.;

- информирование населения, с целью повышения безопасности дорожного движения, в том числе рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения план 9,14 тыс. руб., средства бюджета поселения. Фактически освоено 9,14 тыс. руб., средства бюджета поселения, исполнение – 100,00%.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы             составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы     эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы       и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск» за 2021 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.5. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий             жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения     от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ       городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует          порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ              поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского          поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения        и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии                с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 5 497,78 тыс. рублей            за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020            № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено 5 41,20 тыс. руб., процент исполнения составил 98,46. В результате заключенных контактов, договоров, фактических расходов экономия составила 84,58 тыс. руб.

5. Для реализации поставленной цели - реализация мер по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения в поселении, выполнялись следующие мероприятия:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения  план 1 834,23 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 1 749,68  тыс. руб., исполнение - 95,39%;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, информирование населения  план 400,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 400,00 тыс. руб., исполнение - 100,0%;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера план 3 263,55 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 3 263,52 тыс. руб., исполнение - 100,00 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы      составил 0 балла.

Согласно оценке результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию     программных мероприятий Муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы             эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы        высокая. У населения неуклонно растет уровень знаний, навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожара,         происшествия на водном объекте. Среди населения постоянно распространяется информационный материал в виде листовок, плакатов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» за 2021 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений

в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в  городском поселении Излучинск», (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба                 по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения,            муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности        администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ            городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня       муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями            от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует         порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ                поселения, утвержденного постановлением администрации поселения              от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского            поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения               и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии       с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 9,60 тыс. рублей,          финансирование произведено из бюджета поселения. Финансирование                  соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной              программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск              на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями                      от 12.08.2021), фактически освоено за 2021 год 0,00 тыс. рублей, процент         исполнения составил 0,00%.

5. В ходе реализации основной цели муниципальной программы -                   создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности                       и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека -   осуществлялось следующее мероприятие:

- реализация мероприятий, направленных на противодействие экстремистской деятельности, в том числе мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в поселении, информирование населения план 9,60 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 0,00 тыс. руб., (исполнение – 0,00%).

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы          эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» за 2021 год, признать эффективной, сохранить финансирование          в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений             в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации  поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении  перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует          порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ          поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                    от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского                поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения  Излучинск, их формирования, утверждения               и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии              с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 2 117,12 тыс. рублей,                   в том числе: бюджет автономного округа – 61,04 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 2 056,08 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным        ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным              решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020                  № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый      период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически                  освоено за 2021 год 1 947,10 тыс. рублей, из них – бюджет автономного округа – 61,04 тыс. рублей (100%), бюджет поселения – 1  1 913,06 тыс. рублей  (93,04%), процент исполнения составил 93,24%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     6,76 тыс. руб.

5. В ходе реализации основной цели муниципальной программы - повышение уровня безопасности граждан в поселении - осуществлялись следующие мероприятия:

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим               в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин план 122,08 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа - 61,04 тыс. рублей, бюджет поселения –61,04 тыс. руб. Исполнение составило 122,08 тыс. руб. (100,00%), в том числе бюджет автономного округа – 61,04 тыс. руб., бюджет поселения –61,04 тыс. руб.;

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,        в том числе обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка план 1 090,45 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 980,19 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения (89,89%);

- реализация мер по участию в профилактике терроризма, а также                 в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах  поселения план 904,59 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения.             Исполнение составило 871,83 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения (96,38%).

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы            эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений        в городском поселении Излучинск» за 2021 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск »

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» (разработчик программы           и ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства,            муниципального имущества и землепользования администрации поселения), включена  в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения         от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ           городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.06.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует         порядку  разработке, утверждения и реализации муниципальных программ            поселения, утвержденного постановлением администрации поселения               от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского          поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения           и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии           с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 3 882,47 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020 № 149                         «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2020), фактически освоено за 2021 год 3 292,57 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 84,81%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     589,90 тыс. руб.

5. С целью выполнения основной цели муниципальной программы были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

- создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера       в отношении муниципального имущества поселения плановые затраты                        не предусмотрены;

- оформление технической документации на объекты недвижимого имущества поселения  план 44,57 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 44,57 тыс. руб., (исполнение – 100,00%);

- содержание свободных жилых помещений, являющихся собственностью городского поселения Излучинск план 565,31 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 473,24 тыс. руб., (исполнение составило – 83,71%). Экономия в результате фактических расходов составила 92,07 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества, являющегося собственностью городского поселения Излучинск план 2 258,19 тыс. руб., фактически освоено 1 780,76 тыс. руб., (исполнение – 78,86 %). Экономия в результате фактических расходов составила 477,43 тыс. руб.;

- проведение оценки рыночной стоимости имущества план 54,40 тыс. руб., фактически освоено 34,00 тыс. руб., (исполнение – 62,50 %);

- формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также земельных участков для          целей, не связанных со строительством  план 960,00 тыс. руб., фактически освоено 960,00 тыс. руб., (исполнение составило 100,00 %);

- приобретение автомобиля в муниципальную собственность городского поселения Излучинск – без финансирования.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы             составил -2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы            эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальным      имуществом на территории городского поселения Излучинск» за 2021 год, признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.9. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального     комплекса на территории городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального        комплекса на территории городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения    Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует            порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ              поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                         от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского            поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения  Излучинск, их формирования, утверждения           и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии          с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 80 841,05 тыс. рублей,                в том числе: бюджет автономного округа – 13,70 тыс. руб., бюджет поселения      в сумме 80 827,35 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным              ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным               решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020              № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый           период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено 80 869,79 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа – 13,70 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 80 856,09 тыс. руб., процент исполнения          составил 100,04 %. В результате заключенных контрактов, фактического исполнения по мероприятиям превышение составила 15,04 тыс. рублей.

- 5. Основной целью программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшение качества использования энергетических ресурсов. Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах план 1 728,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 1 761,78 тыс. руб., (исполнение – 101,95%);

- капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – без финансирования;

- субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих             населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, вывоза и утилизации ТБО, вывоза ЖБО и услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда – без финансирования;

- субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи                  с выполнением работ, оказанием услуг по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП план 29 770,93 тыс. руб., бюджет поселения,           фактически освоено 29 770,93 тыс. руб., (исполнение – 100,00 %);

- субсидия муниципальным казенным предприятиям городского поселения Излучинск из бюджета поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности план 21 125,28 тыс. руб., бюджет   поселения, фактически освоено 21 125,00 тыс. руб., (исполнение 100,00 %);

- мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в ОЗП план                   27 036,72 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 27 036,72 тыс. руб., (исполнение – 100,00%);

- мероприятия в сфере обращения с ТКО план 737,51 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 13,70 тыс. руб., бюджета поселения – 723,81 тыс. руб., фактически освоено 732,54 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 13,70 тыс. руб., бюджета поселения – 719,05 тыс. руб., (исполнение – 99,35 %);

- выполнение работ по разработке проектов планировки и межевания территории гп. Излучинск – без финансирования;

- техническое обслуживание и текущий ремонт систем коммунального хозяйства план 442,61 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено  442,61 тыс. руб., исполнение - 100,00 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы                0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы      эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» за 2021 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.10. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск»

1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской     среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования          администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ      городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня           муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует            порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ           поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского          поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения      и реализации  и плане   мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии           с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 105 510,50 тыс. рублей,                в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 178,01 тыс. руб., бюджета автономного округа – 6 765,54 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 74 795,13 тыс. руб., бюджета поселения - 22 771,82 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями                      от 12.08.2021), фактически освоено 40 550,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 178,01 тыс. руб., бюджета автономного округа – 6 765,54 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 10 355,13 тыс. руб., бюджет поселения - 22 251,82 тыс. руб. исполнение - 38,43 %.

- 5. Основной целью программы является создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. Для ее достижения                     в 2021 году выполнялись следующие мероприятия:

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12  пгт.  Излчинск план 7 943,22 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 4 923,00 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 1 230,75 тыс. руб., бюджета поселения – 1 789,47 тыс. руб. Фактически освоено 7 943,22 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 4 923,00 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 1 230,75 тыс. руб., бюджета поселения – 1 789,47 тыс. руб. Исполнение составило 100,00 %;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19 пгт. Излучинск  запланировано 7 453,55 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 569,24 тыс. руб., бюджета поселения – 2 884,31 тыс. руб., фактически освоено 7 453,55 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Нижневартовского района – 4 569,24 тыс. руб., бюджета поселения – 2 884,31 тыс. руб. исполнение - 100,00%;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная д. 9 пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная д. 9 пгт. Излучинск (проектные работы) – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная д. 10 пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная д. 10 пгт. Излучинск план 225,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, факт 225,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение – 100,00 %;

- - благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный д. 6 пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный д. 6 пгт. Излучинск (проектные работы)– без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков д. 4 пгт. Излучинск запланировано 4 802,56 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Нижневартовского района – 3 800,00 тыс. руб., бюджета поселения – 1 002,56 тыс. руб. Фактически освоено 4 802,56 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Нижневартовского района – 3 800,00 тыс. руб., бюджета поселения – 1 002,56 тыс. руб., исполнение - 100,00%;

- - благоустройство дворовой территории по пер. Строителей д. 12 пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по пер. Строителей д. 12 пгт. Излучинск (проектные работы) – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков д. 19б пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Пионерная д. 2 пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Таежная д. 5 пгт. Излучинск – без финансирования;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Таежная д. 5 пгт. Излучинск (проектные работы)  план 230,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, факт 230,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение – 100,00 %;

- - благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск план         64 440,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Нижневартовского района, фактически освоено 0,00 тыс. руб., исполнение – 0,00%;

- - выполнение работ по устройству пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск запланировано 19 306,91 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 178,01 тыс. руб., бюджета автономного округа – 1 842,54 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 755,14 тыс. руб., бюджета поселения - 15 531,22 тыс. руб. Фактически освоено 19 306,91 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 178,01 тыс. руб., бюджета автономного округа – 1 842,54 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 755,14 тыс. руб., бюджета поселения - 15 531,22 тыс. руб. Исполнение – 100,00 %;

- - создание условий для волонтерской (добровольческой) деятельности, направленной на реализацию муниципальной программы предусмотрено 168,38 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 168,38 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Исполнение – 100,00%;

- - благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск (проектные работы) план 339,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, факт  339,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение – 100,00 %;

- - благоустройство парка в пгт. Излучинск (проектные работы) план 520,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 0,00 тыс. руб. Мероприятие не было оплачено из-за нарушения Исполнителем сроков предоставления отчетной документации Заказчику, исполнение – 0,00%;

- - благоустройство баскетбольной площадки пгт. Излучинск (проектные работы) план 81,88 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, фактически освоено 81,88 тыс. руб., исполнение – 100,00%.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил -1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск»        за 2021 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.11. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности  администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня      муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует      порядку  разработке, утверждения и реализации муниципальных программ          поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                        от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения          и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии            с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2020 – 2026 годы.

4. Финансирование программы не предусмотрено.

- 5. Основной целью программы является создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск.

Для достижения поставленной цели выполнялось мероприятие:

- создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск - без финансирования.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил -1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

- Вывод: Муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» за 2021 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.12. Муниципальная программа «Обеспечение полномочий органов       местного самоуправления городского поселения»

1. Муниципальная программа «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» (разработчик программы   и ответственный исполнитель – Управление по экономике и финансам          администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня       муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует        порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ         поселения, утвержденного постановлением администрации поселения              от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского          поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ       городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии         с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год предусмотрен в объеме 36 207,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 730,80 тыс. рублей, бюджета поселения – 34 476,28 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск         от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.202). Фактически освоено за 2021 год 31 927,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 730,80 тыс. рублей, бюджета поселения – 30 196,96 тыс. рублей, процент исполнения составил 88,18.

5. Муниципальная программа имеет цели:

- обеспечение полномочий представительного органа местного самоуправления городского поселения Излучинск;

- обеспечение полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского поселения Излучинск.

Для выполнения поставленных целей выполнялись задачи:

- содержание Совета депутатов городского поселения Излучинск;

- содержание администрации городского поселения Излучинск.

Для реализации поставленных задач выполнялись следующие                       мероприятия:

- денежное содержание, гарантии и компенсации главы городского поселения Излучинск план 3 358,68 тыс. руб., факт 3 030,72 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 90,27 % за счет средств бюджета поселения;

- содержание Совета депутатов поселения план 321,40 тыс. руб., факт 164,69 тыс. руб., исполнение – 51,24 % за счет средств бюджета поселения;

- денежное содержание, гарантии и компенсации муниципальных служащих, служащих администрации городского поселения Излучинск план 28 685,66 тыс. руб., факт 25 103,93 тыс. руб., исполнение – 87,51 % за счет средств бюджета поселения;

- содержание администрации поселения план 814,84 тыс. руб., факт 665,33 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами – 81,65 % за счет средств бюджета поселения;

- денежное содержание, гарантии и компенсации работников службы      по осуществлению первичного воинского учета на территории городского           поселения Излучинск план 1 730,80 тыс. руб., факт 1 730,80 тыс. руб., исполнение – 100,00 % за счет средств федерального бюджета;

- пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Излучинск план 644,08 тыс. руб., факт  592,14 тыс. руб., исполнение – 91,94 %, за счет средств бюджета поселения;

- расходы на организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории поселения план 651,62 тыс. руб., факт 640,12 тыс. руб., исполнение 98,24 % за счет средств бюджета поселения.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил -2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» за 2021 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный  исполнитель – Управление по экономике и финансам администрации        поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 069.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует            порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ          поселения, утвержденного постановлением администрации поселения               от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского               поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения           и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии            с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год предусмотрен в объеме 24 009,68 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск                      от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено 8 280,19 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 34,49.

5. Муниципальная программа имеет цели:

- обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных            обязательств бюджета поселения.

- реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемым на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии  с бюджетным законодательством.

Для выполнения поставленных целей выполнялись задачи:

- развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами поселения;

- обеспечение формирования и использования средств резервного фонда администрации поселения в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение формирования в бюджете поселения объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом  Российской Федерации.

Для реализации поставленных задач выполнялись следующие                       мероприятия:

- своевременное перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Нижневартовского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения план 23 009,68 тыс. руб. факт 8 280,19 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 35,99 %.;

- формирование резервного фонда администрации поселения план                1 000,00 тыс. руб., фактических расходов резервного фонда не было;

- формирование условно утвержденных расходов бюджета поселения - план 0,00 тыс. руб. факт 0,00 тыс. руб.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальными     финансами городского поселения Излучинск» за 2021 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.14. Муниципальная программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления             городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный  исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Партнер»), включена        в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019        № 923 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует          порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ          поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                         от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения      и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии          с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год предусмотрен в объеме 41 880,12 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск            от 02.12.2020 № 149 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено за 2021 год 39 655,75 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 94,69. В результате заключенных, договоров, фактических расходов экономия составила 2 224,37 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа имеет цель - создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Для выполнения поставленной цели выполнялись задачи:

- содержание МКУ «Партнер», материально-техническое обеспечение                  деятельности органов местного самоуправления поселения;

- обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения      по оказанию ритуальных услуг.

Для реализации поставленных задач выполнялись следующие мероприятия:

- содержание и развитие кадрового потенциала Учреждения предусмотрено 28 930,36 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 28 424,88 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение в связи с фактическими расходами составило 98,25 %;

- осуществление материально-технического обеспечения деятельности      органов местного самоуправления поселения при решении вопросов местного значения запланировано 5 235,58 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 4 495,22 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение составило 85,86 %. Экономия в результате заключенных контрактов, договоров, а также фактических расходов составило 740,36 тыс. руб.;

- улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Партнер» предусмотрено 5 211,06 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 4 773,75 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение - 91,61 %. Экономия в результате заключенных контрактов, договоров, а также фактических расходов составило 437,31 тыс. руб.;

- обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг запланировано 2 503,12 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Факт – 1 961,90 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение - 78,38 %. Экономия в результате заключенных контрактов, договоров, а также фактических расходов составило 541,22 тыс. руб.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил +1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления             городского поселения Излучинск» за 2021 год признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта       в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – МКУ «КДЦ «Респект»), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации  поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении  перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует            порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ        поселения, утвержденного постановлением администрации поселения              от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского              поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения         и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии             с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 732,53 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020 № 149               «О бюджете городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено за 2021 год 719,15 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 98,17 %.

В результате заключенных договоров, фактических расходов экономия    составила 13,38 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа имеет цель - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача – формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.

Для реализации поставленной задачи выполнялись следующие мероприятия:

- содержание кадрового состава план 726,10 тыс. рублей, фактическое  исполнение составило 719,15 тыс. руб. (99,04 %), бюджет поселения;

-  организация проведения мероприятий в области физической культуры и спорта план 6,43 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0,00 тыс. руб. (0,00 %), бюджет поселения.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил -1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие физической культуры         и спорта в городском поселении Излучинск» за 2021 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.16. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)»

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» (разработчик программы и ответственный  исполнитель – МКУ «КДЦ «Респект»), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2021 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 10.10.2019 № 923 «Об утверждении         перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 06.09.2021).

Структура и содержание муниципальной программы соответствует             порядку разработке, утверждения и реализации муниципальных программ           поселения, утвержденного постановлением администрации поселения              от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского          поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения        и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии            с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2021 – 2026 годы.

4. Объем финансирования на 2021 год составил 12 083,09 тыс. рублей,          бюджет поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета            депутатов городского поселения Излучинск от 02.12.2020 № 149 «О бюджете      городского поселения Излучинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023   годов» (с изменениями от 12.08.2021), фактически освоено за 2021 год 11 559,32 тыс. рублей, процент исполнения составил 95,67.

В результате заключенных, договоров, фактических расходов экономия    составила 523,77 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа имеет цель - создание условий для обеспечения эффективной деятельности МКУ «КДЦ «Респект», организация досуга          и приобщение жителей села к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, ремеслам.

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача – создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей           поселения, обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей поселения.

Для реализации поставленной задачи выполнялись следующие мероприятия:

- содержание кадрового потенциала, гарантии и компенсации работникам Учреждения – план 6 431,85 тыс. рублей. В результате фактических расходов исполнение составило 6 234,20 тыс. рублей (96,93 %);

-  обеспечение функционирования Учреждения - план 5 341,67 тыс. рублей, фактическое исполнение – 5 015,55 тыс. руб. (93,89 %);

- оснащение материально-технической базы Учреждения – план 257,04 тыс. рублей, исполнение - 257,04 тыс. рублей (100,00%);

- обеспечение проведения культурно-досуговых мероприятий Учреждения, в том числе кино-видео обслуживания – запланировано 52,53 тыс. рублей, исполнено - 52,53 тыс. рублей (100,00 %).

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил + 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие физической культуры         и спорта в городском поселении Излучинск» за 2021 год признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации

муниципальных программ поселения за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск» | 30 775,28 | 29 193,46 | 94,86 | 0 | эффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении» | 72,00 | 72,00 | 100,00 | + 1 | высокоэффективная |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» | 57,00 | 57,00 | 100,00 | -3 | неэффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 28 946,92 | 27 844,40 | 96,19 | 0 | эффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 5 497,78 | 5 413,2 | 98,46 | 0 | эффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | эффективная |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 2 117,12 | 1 974,10 | 93,24 | 0 | эффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 3 882,47 | 3 292,57 | 84,81 | -2 | неэффективная |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» | 80 841,05 | 80 869,79 838,ло вского районаа с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением 0000000000000000000000000000000000 | 100,04 | 0 | эффективная |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» | 105 510,50 | 40 550,50 | 38,43 | -1 | неэффективная |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -1 | неэффективная |
| «Обеспечение полномочий органов мест ного самоуправления городского поселения Излучинск» | 36 207,08 | 31 927,76 | 88,18 | -2 | неэффективная |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 24 009,68 | 8 280,19 | 34,49 | 0 | эффективная |
| Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск » | 41 880,12 | 39 655,75 | 94,69 | +1 | высокоэффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 732,53 | 719,15 | 98,17 | -1 | неэффективная |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 12 083,09 | 11 559,32 | 95,66 | + 2 | высокоэффективная |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (оценка эффективности) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» | 100,04 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» | 100,00 | +1 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» | 100,00 | -3 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 100,00 | -1 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 98,46 | 0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 98,17 | -1 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 96,19 | 0 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 95,66 | +2 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск» | 94,86 | 0 |
| «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» | 94,69 | +1 |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 93,24 | 0 |
| «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» | 88,18 | -2 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 84,81 | -2 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» | 38,43 | -1 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 34,49 | 0 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 0,00 | 0 |
| Среднее | 75,52 | -6 |

Приложение № 3

Анализ реализации

муниципальных программ поселения за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на 2021 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск» | 30 775,28 | 29 193,46 | 94,86 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении» | 72,00 | 72,00 | 100,00 | + 1 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» | 57,00 | 57,00 | 100,00 | -3 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 28 946,92 | 27 844,40 | 96,19 | 0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 5 497,78 | 5 413,2 | 98,46 | 0 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 2 117,12 | 1 974,10 | 93,24 | 0 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 3 882,47 | 3 292,57 | 84,81 | -2 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск» | 80 841,05 | 80 869,79 838,ло вского районаа с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением 0000000000000000000000000000000000 | 100,04 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск» | 105 510,50 | 40 550,50 | 38,43 | -1 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -1 |
| «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» | 36 207,08 | 31 927,76 | 88,18 | -2 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 24 009,68 | 8 280,19 | 34,49 | 0 |
| Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск » | 41 880,12 | 39 655,75 | 94,69 | +1 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 732,53 | 719,15 | 98,17 | -1 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 12 083,09 | 11 559,32 | 95,66 | + 2 |