Приложение 1

Анализ объемов финансирования

мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2012-2014 годы»

За 2012 год

| № п/п | Наименование задачи мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение квалификации муниципальных служащих администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Курсы повышение квалификации муниципальных служащих администрации поселения | бюджет поселения | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан и организационной работы администрации городского поселения Излучинск |
| Итого по Задаче 1 |  |  | Всего по Задаче 1 в том числе: | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по Цели 1 |  |  | Всего по Цели 1 в том числе: | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Итого по программе |  |  | Всего по программе в том числе: | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 108,0 | 108,0 | 0 | 0% | Отдел обращения граждан |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение 2

Анализ достижения показателей

результативности муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2012-2014 годы»

За 2012 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучения на курсах повышения квалификации за счет средств бюджета | Чел. | 13 | 13 | 0 | 100% | 0 |
| Количество муниципальных служащих администрации поселения, принявших участие в тематических семинарах за счет средств бюджета | Чел. | 8 | 0 | - 8 | - 100% | -1 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучения на курсах повышения квалификации за счет средств бюджета поселения | % | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих администрации поселения, принявших участие в тематических семинарах за счет средств бюджета поселения | % | 40,0 | 0 | - 40 | -100% | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | х | 0 |

Приложение 3

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2012-2014 годы»

За 2012 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год | в целом по целевой программе* |  |  |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучения на курсах повышения квалификации за счет средств бюджета | Чел. | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Количество муниципальных служащих администрации поселения, принявших участие в тематических семинарах за счет средств бюджета | Чел. | 8 | 0 | -1* |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучения на курсах повышения квалификации за счет средств бюджета поселения | % | 65,0 | 65,0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Доля муниципальных служащих администрации поселения, принявших участие в тематических семинарах за счет средств бюджета поселения | % | 40,0 | 0 | -1* |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

*Исполнение запланированных значений данного показателя предстоит в будущих периодах

Приложение 4

Оценка результативности реализации

муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2012-2014 годы»

За 2012 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S = 0 | результативна | За 2012 год целевую программу можно считать результативной, т.к. основные показатели за отчетный год были выполнены, недостигнутые значения отдельных показателей планируется выполнить в предстоящие периоды. |

Приложение 5

Оценка

эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2012-2014 годы»

За 2012 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной целевой программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации поселения | 108,0 | 108,0 | 1 | - |