Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2016 год

гп. Излучинск

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2016 году	2

Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ	6

на 2014–2018 годы»	6

2.1. МП «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск

2.2.«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы»…….………………….…………………………………..……10

2.3. МП «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2018 годы» 	12

2.4. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности        дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» 	14

2.5. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» 	 15

2.6. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы»	19

2.7. МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» 	21

2.8. МП «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» 	23

2.9. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы»	25

2.10. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2018 годы» 	 26

Приложение №1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2016 год	29

Приложение №2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2016 год	30

Приложение №3. Сравнительный анализ реализации муниципальных программ поселения за период 2015–2016 гг	31

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации       муниципальных программ гп. Излучинск в 2016 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных                     и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее       эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2016 год подготовлена  в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения   Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016);

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев      ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ         поселения» (с изменениями от 17.02.2016);

- от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ      поселения на 2016 год» (с изменениями от 21.12.2015), на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения                       от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2016 год», в перечень программ, реализуемых в поселении, входит        10 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета депутатов от 18.12.2015 № 131             «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год», первоначальное    финансирование за счет средств местного бюджета и окружного (районного) бюджета предусмотрено в сумме 51 134,9 тыс. руб. В течение 2016 года при уточнении бюджета поселения в решение Совета депутатов были внесены изменения и на конец отчетного года сумма финансирования на исполнение муниципальных программ составила 91 993,0 тыс. руб. Прирост составил 179,9%.       Фактическое исполнение составило 83 945,4 тыс. руб. или 91,2% от утвержденного плана. По сравнению с 2015 годом финансирование муниципальных программ увеличилось на 29 146,1 тыс. руб. (в 2015 году - 54 799,3 тыс. руб.) или                на 153,2%.

Таблица №1

Информация

по финансированию муниципальных программ поселения за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | План за 2016 год (тыс. рублей) |  |  | Исполнено за 2016 год (тыс. рублей) |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  | окружного /районного | поселения |  | окружного /районного | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 45 086,4 | 0/0 | 45 086,4 | 42 608,9 | 0/0 | 42 608,9 | 94,5 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы» | 126,1 | 0/0 | 126,1 | 126,0 | 0/0 | 126,0 | 99,9 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2018 годы» | 1 003,1 | 0/0 | 1 003,1 | 997,6 | 0/0 | 997,6 | 99,5 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 24 506,5 | 0/3 717,1 | 20 789,4 | 22 887,0 | 0/3 717,1 | 19 169,9 | 93,4 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 3 725,9 | 93,9/0 | 3 632,0 | 3 109,8 | 93,9/0 | 3 015,9 | 83,5 |
| «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 21,5 | 0/0 | 21,5 | 21,3 | 0/0 | 21,3 | 99,1 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2014–2017 годы» | 2 101,5 | 379,5/0 | 1 722,0 | 1 886,6 | 379,5/0 | 1 507,1 | 98,8 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 6 003,4 | 0/0 | 6 003,4 | 4 132,2 | 0/0 | 4 132,2 | 68,8 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 989,5 | 0/0 | 989,5 | 986,6 | 0/0 | 986,6 | 99,7 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2018 годы» | 8 429,1 | 0/0 | 8 429,1 | 7 189,4 | 0/0 | 7 189,4 | 85,3 |
| ВСЕГО | 91 993,0 | 473,4/3 717,1 | 87 802,5 | 83 945,4 | 473,4/3 717,1 | 79 754,9 | 91,3 |

В 2016 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы «Благоустройство и озеленение городского поселения         Излучинск на 2014–2018 годы» - 50,76%, «Развитие транспортной системы              и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2014–2018 годы» - 27,26%, «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск            на 2015–2018 годы» - 8,56%.

Диаграмма № 1

Структура муниципальных программ гп. Излучинск за 2016 год

Сумма неосвоенных денежных средств в 2016 году составила 8 047,6 тыс. руб. (8,8%).

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

- при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

- при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ        поселения за 2016 год составила минус 5 баллов. Мероприятия и программы      соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2016 году уровень достижения целевых показателей составил 91,3%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что                 в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных муниципальными программами поселения.

2. Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел благоустройства, муниципального имущества          и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год». Структура                 и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 45 086,4 тыс. руб.,                в том числе: бюджет поселения в сумме 45 086,4 тыс. руб. Финансирование      соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной         программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск  на 2016 год». Фактически освоено 42 608,9 тыс. руб., из них – бюджет поселения – 42 608,9 тыс. руб., процент исполнения составил 94,5%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 2 477,5 тыс. руб.

5. Основная цель программы – комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

С этой целью в 2016 году выполнялись следующие мероприятия:

- выполнены работы по организации и содержанию цветников и устройству газонов, покосу газонов, план -  2 763,6 тыс. руб., фактически освоено 2 763,1 руб. (исполнение 100,0%). Экономия по торгам составила 0,5 тыс. рублей.

- оказание услуг по дезинсекции открытых территорий – план – 89,1 тыс. руб., фактически освоено 88,2 тыс. руб., (исполнение 99,0%). Экономия                в результате торгов составила 0,9 тыс. рублей.

- оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию парка    аттракционов в пгт. Излучинск – план 1 044,9 тыс. руб., фактически освоено 1 044,9 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию фонтана в парке аттракционов в пгт. Излучинск – план 145,0 тыс. руб., фактически     освоено 145,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- содержание и ремонт шлагбаума по ул. Школьная в пгт. Излучинск – 36,5 тыс. руб., фактически освоено 36,5 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- выполнение работ по ремонту рекламных щитов – план 272,0 тыс. руб., фактически освоено 272,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

-выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок – план 200,0 тыс. руб., фактически освоено 200,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- выполнены работы по сносу непригодных для проживания домов в пгт. Излучинск – план 150,0 тыс. руб., фактически освоено 150,0 тыс. руб., (исполнение - 100,0%);

- оказание услуг по проведению праздничного фейерверка на Новый год    и День Победы – план 520,0 тыс. руб., фактически освоено – 260,0 тыс. руб., 260,00 тыс. руб. - кредиторская задолженность, оплата будет произведена             в январе 2017 года. Исполнение составило 50,0%;

- выполнены работы по строительству и оформлению снежного городка - план 899,0 тыс. руб., фактически освоено – 199,0 тыс. руб. (исполнение 22,1%). Это обусловлено тем, что оплата за демонтаж снежного городка будет произведен в 2017 году;

- выполнение работ по строительству снежных фигур, устройство световой иллюминации – план - 580,0 тыс. руб., фактически освоено 480,0 тыс. руб., (исполнение составило 82,8%). 100,0 тыс. руб. – оплата будет произведена в 2017 году.

- выполнены работы по строительству и оформлению снежного городка. строительству снежных фигур – план 1 034,83 тыс. руб., фактически освоено – 1 034,83 тыс. руб., (исполнение 100,0%);

-приобретение металлических ограждений – план – 220,0 тыс. руб., фактически освоено – 220,0 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

-выполнение работ по монтажу и ремонту металлических ограждений – план – 196,03 тыс. руб., фактически освоено – 196,02 тыс. руб., (исполнение  - 100,0%);

- услуги по транспортировке бесхозного автомобильного транспорта – первоначально планом предусмотрено на выполнение данной работы 99,0 тыс. руб. В связи с тем, что не было определено место для хранения эвауированных транспортных средств, мероприятие проведено не было и часть денежных средств были направлены на выполнение других мероприятий. Остаток             на 31.12.2016 составил 0,81 тыс. руб., (исполнение  -  0,0%);

- отлов безнадзорных животных - план – 326,6 тыс. руб., фактически освоено 326,2 тыс. руб., (исполнение – 99,9%). Экономия в результате торгов – 0,4 тыс. руб.;

- ремонт и содержание детских площадок – план – 190,0 тыс. руб., фактически освоено – 173,0 тыс. руб., (исполнение 91,1%). Экономия в результате торгов составила 17,0 тыс. руб.;

- приобретение малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны) – план – 2 212,1 тыс. руб., фактически освоено 2 212,01тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- покраска сцены на площади пгт. Излучинск – план – 100,0 тыс. руб., фактически освоено – 100,0 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- поставка детских площадок – план – 1 124,6 тыс. руб., фактически освоено – 1 124,5 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- ремонт баскетбольной площадки – план – 1 530,0 тыс. руб., фактически освоено – 1 498,0 тыс. руб., (исполнено 97,9%). Экономия в результате торгов составила 32,0 тыс. руб.;

- изготовление и монтаж баннеров - план – 81,4 тыс. руб., фактически освоено – 78,0 тыс. руб., (исполнено 95,8%). Экономия в результате торгов       составила 3,4 тыс. руб.;

- ремонт доски почета - план – 10,0 тыс. руб., фактически освоено –       10,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- ремонт и монтаж светового панно - план – 148,0 тыс. руб., фактически освоено – 148,0 тыс. руб., (исполнено 100,0);

- изготовление и установка деревянной фигуры по ул. Набережная           17 (сквер) - план – 149,5 тыс. руб., фактически освоено – 149,5 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- поставка светильников - план – 78,7 тыс. руб., фактически освоено – 78,6 тыс. руб., (исполнено 99,9%). Экономия в результате торгов составила        0,1 тыс. руб.;

- оплата за потребленую электроэнергию уличного освещения (пгт. Излучинск) - план – 2 856,0 тыс. руб., фактически освоено – 2 750,9 тыс. руб., (исполнено 96,3%). Экономия в результате торгов составила 105,1 тыс. руб.;

- оплата за потребленую электроэнергию уличного освещения (с. Большетархово) - план – 216,3 тыс. руб., фактически освоено – 216,3 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (пгт. Излучинск) - план – 1 944,3 тыс. руб., фактически освоено – 1 944,3 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (с. Большетархово) - план – 270,0 тыс. руб., фактически освоено – 247,5 тыс. руб., (исполнено 91,7%). Экономия в следствие фактических расходов составила 22,5 тыс. руб.;

- содержание внутриквартальных дорог и тротуаров пгт. Излучинск - план – 10 348,0 тыс. руб., фактически освоено – 10 208,0 тыс. руб., (исполнено 98,7%). Экономия составила 140,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог – план 716,4 тыс. руб., фактически освоено – 716,4 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- расширение внутриквартальных проездов и устройство парковочных мест для автомобилей – план – 0,03 тыс. руб. Денежные средства были направлены на выполнение других мероприятий.

- устройство проездов в квартале индивидуальной жилой застройки – план 12 152,0 тыс. руб., фактически освоено – 12 152,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- устройство проездов из железобетонных плит – план 2 178,4 тыс. руб., фактически освоено – 2 178,4 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- поставка архитектурной композиции «Земной шар» – план 1 087,5 тыс. руб., фактически освоено – 0,0 тыс. руб., (исполнено 0,0%). Оплата будет произведена в 2017 году;

- экспертиза технического состояния аттракционов – план 50,0 тыс. руб., фактически освоено – 50,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- страхование гражданской ответственности при использовании аттракционов – план 4,0 тыс. руб., фактически освоено – 4,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- экспертиза электрооборудования и электросетей парка - план 45,0 тыс. руб., фактически освоено – 44,7 тыс. руб., (исполнено 99,3%). Экономия                 в результате фактических расходов составила 0,3 тыс. руб.;

экспертиза технического состояния аттракционов – план 50,0 тыс. руб., фактически освоено – 50,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- приобретение материалов для повышения эстетического вида декоративных ограждений и МАФ – план 50,0 тыс. руб., фактически освоено – 43,2 тыс. руб., (исполнено 86,4%). Экономия в результате фактических расходов составила  6,8 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил минус 1 балл.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Это связано с недостижением непосредственного целевого показателя «расширение внутриквартальных проездов и устройство парковочных мест для автомобилей». Планом предусмотрено 14 кв. м., исполнение составило 0,0 кв. м. По всем остальным показателям программа выполнена.

Вывод: муниципальную программу «Благоустройство и озеленение       городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» за 2016 год признать     эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения     от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2015–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 126,1 тыс. рублей,                в том числе: бюджет поселения в сумме 126,1 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год».

Фактически освоено 126,0 тыс. рублей, в том числе, бюджет поселения – 126,0 тыс. руб., процент исполнения составил 99,9%.

5. Для достижения цели программы – развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск, выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- принятие необходимых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      в администрации поселения – без финансирования;

-анализ сложившейся правовой базы в сфере муниципальной службы в администрации поселения – без финансирования;

- формирование предложений по совершенствованию правовой базы           в сфере муниципальной службы в администрации поселения – без финансирования;

- определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих администрации поселения – без финансирования;

- разработка и утверждение плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения – без финансирования;

- реализация плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения – план – 95,7 тыс. руб., фактически освоено – 92,1 тыс. руб., (исполнение составило 96,2%). Экономия в сумме 3,6 тыс. руб. образовалась вследствие фактических расходов;

- формирование плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения – без финансирования;

- реализация плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения – 6,0 тыс. руб., фактически освоено – 9,5 тыс. руб., (исполнение составило 158,3%). Разница в сумме 3,5 тыс. руб. произошла в связи с несвоевременным внесением изменений в программу;

- обучение муниципальных служащих по ГО и ЧС, ПТМ, ОТ – план 24,4 тыс. руб., фактически освоено – 24,4 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%);

- Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных служащих в соответствии с Положением, утверждаемым Губернатором Ханты-Мансийского      автономного округа – Югры – без финансирования;

- формирование кадрового резерва и организация работы с ним –              без финансирования;

- участие в переподготовке, обучающих семинарах для муниципальных служащих по программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    «Развитие муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» - без финансирования.

в 2016 году 11 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование, что составляет 137,5% от намеченного плана.

В тематических семинарах приняли участие, вместо запланированных        6 муниципальных служащих 2 человек, что составило 33,3% от намеченного плана.

Количество муниципальных служащих прошедших обучение по ГО и ЧС, ПТМ, ОТ составило 7, вместо запланированных 16. Процент исполнения составил 43,8%.

Мероприятие «Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных служащих, в соответствии с положением, утвержденным Губернатором ХМАО – Югры не проводилось в связи с отсутствием конкурса.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 6 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу Развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы» за 2016 год признать       эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.3. Муниципальная программа «Организация работы с детьми

и молодежью в городском поселения Излучинск на 2014–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Организация работы с детьми и молодежью                    в городском поселении Излучинск на 2014–2018 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения     от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 1 003,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 1 003,1 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск      от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год».

Фактически освоено 997,6 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 997,6 тыс. рублей, процент исполнения составил 99,5%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила  5,5 тыс. руб.

5. Для достижения цели программы – формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития     и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой       активности, реализация молодежной политики на территории поселения выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- организация работы детских  спортивных дворовых площадок в пгт. Излучинск в период летних каникул – план – 297,8 тыс. руб., фактически освоено - 297,8 тыс. руб., процент исполнения составил 100,0%;

- организация и проведение семейной лыжной эстафеты – план – 14,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 33,1 тыс. руб. Это связано                                  с тем, что дополнительно были выделены денежные средства на кубки – 19,5 тыс. руб., сертификаты – 8,075 тыс. руб.;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей – план -16,5 тыс. руб., фактически освоено 16,5 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%).

- организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (организация   и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения- план – 35,5 тыс. руб., фактически освоено 35,5 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%);

- проведении территориального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона»- план – 23,8 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. руб. (исполнение составило 0,0%);

- организация и проведение конкурса социально-значимых молодежных проектов – без финансирования;

- участие в проведении ярмарки рабочих мест на территории городского поселения Излучинск- без финансирования;

- проведение творческого конкурса художественных работ «Яркие краски Излучинска» -план –15,0 тыс. руб., фактически освоено 14,7 тыс. руб. (исполнение составило 98,0%);

- приобретение комплектов элементов, пособий для конструирования                      и моделирования, для освоения принципов робототехники - план 600,0 тыс. руб., фактически освоено 600,0 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы   эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 4 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Вывод: муниципальную программу «Организация работы с детьми             и молодежью в городском поселения Излучинск на 2014–2018 годы» за 2016 год,  признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                  и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск на 2014–2018 годы» (разработчик программы и ответственный         исполнитель – отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 24 506,5 тыс. рублей,         в том числе: бюджет поселения в сумме 20 789,4 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 3 717,1 тыс. руб.. Финансирование соответствует бюджетным        ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным        решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015        № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год».

Фактически освоено 22 887,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 19 169,9 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 3 717,1 тыс. руб., процент исполнения составил 93,4%.

5. Для реализации поставленных целей - повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения, проводились мероприятия, направленные на:

-содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск - автомобильные дороги   по улице 3,  объездная дорога, на Стрежевой до Стеллы,  пер. Молодежный,  улица Набережная,  улица Пионерная,  улица Таежная №2,  улица Таежная №3,  улица Энергетиков, улица Школьная,  улица Автомобилистов, улица Балыкина – план 10 073,1 тыс. руб., фактически освоено – 8 456,0 тыс. руб. (исполнение    составило – 84,0%). На выполнение мероприятия направлены средства из бюджета поселения;

- содержание подъездных дорог пгт. Излучинск  - автомобильная дорога  улица Кедровая, улица Савкинская – план -  935,0 тыс. руб., фактически освоено 935,0 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%). На выполнение мероприятия направлены средства из бюджета поселения;

- содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово - автомобильные дороги  к полигону ТБО,  улица Новая, улица Лесная, улица Школьная, улица Набережная, пер. Подгорный, пер. Школьный, подъезд к причалу, пер. Почтовый, подъезд к вертолетной площадке, пер. Кедровый, пер. №1 от ул. Школьная до ул. Набережная – план - 2 068,0 тыс. руб., фактически освоено -  2 068,0тыс. руб., (исполнение составило 100,0%). На выполнение мероприятия направлены средства из бюджета поселения;

- содержание подъездных дорог с. Большетархово – план – 2 408,0 тыс. руб., фактически освоено – 2 408,0 тыс. руб., (исполнение составило   100,0%). На выполнение мероприятия направлены средства из бюджета поселения;

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск - автомобильные дороги -объездная дорога, на Стрежевой до Стеллы, пер. Молодежный, улица Набережная, улица Пионерная, улица Энергетиков, лица Школьная, улица Автомобилистов,  улица Балыкина, пер. Строителей, улица Таежная – план – 8 972,4 тыс. руб., в том числе бюджет поселения -  5 255,3 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района - 3 717,1 тыс. руб., фактически освоено – 8 970,0 тыс. руб., в том числе  бюджет поселения -  5 525,9 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района - 3 717,1 тыс. руб., (исполнение составило 100,0 %);

- содержание и техническое обслуживание пешеходных светофоров – план – 50,0 тыс. руб., фактически освоено – 50,0 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%). На выполнение мероприятия направлены средства из бюджета поселения.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы       и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2014–2018 годы» за 2016 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.5. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–207 годы»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий   жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2017 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации      общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 3 725,9 тыс. рублей,            в том числе: бюджет поселения в сумме 3 632,0 тыс. руб., бюджет автономногоокруга – 93,9 тыс. руб.. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением      Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015 № 131             «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год». Фактически освоено 3 109,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения     в сумме 3 015,9 тыс. руб., бюджет автономного округа – 93,9 тыс. руб., процент исполнения составил 83,5%. В результате заключенных контактов, договоров, фактических расходов экономия составила 616,1 тыс. руб. (бюджет поселения).

5. Для реализации поставленной цели - реализация вопросов местного значения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности  в границах населенных пунктов поселения, проводились мероприятия, направленные на:

- обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в пгт. Излучинск (отопление пожарных резервуаров)- план-57,2 тыс. руб., фактически освоено -33,3 тыс. руб.( процент исполнения составил 58,1%);

- обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в с. Большетархово (техническое обслуживание пожарных резервуаров)- план- 170,0 тыс. руб., фактически освоено 170,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- обеспечение технического обслуживания пожарных гидрантов в пгт. Излучинск – план – 325,63 тыс. руб., фактически освоено 282,56 тыс. руб., (исполнение – 86,8%). Экономия составила 43,1 тыс. руб. (бюджет поселения);

- выполнение работ по утеплению пожарных резервуаров в с. Большетархово – план – 47,0 тыс. руб., фактически исполнено 47,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- приобретение пожарных гидрантов – план – 12,1 тыс. руб., фактически исполнено 15,5 тыс. руб. Превышение суммы фактически освоенных денежных средств произошло из-за неверно проведенной передвижки денежных средств. Сумму в размере 4,3 тыс. рублей нужно было снять  с другого мероприятия.

- приобретение указателей источников противопожарного водоснабжения (знаков пожарной безопасности) – 12,0 тыс. руб., фактически освоено – 11,7 тыс. руб. Экономия составила 0,3 тыс. руб. (процент исполнения – 97,7%);

- техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании по ул. Набережная, 13 в пгт. Излучинск –план -24,1 тыс. руб., фактическое исполнение – 24,0 тыс. руб. (Процент исполнения – 99,8%);

- техническое обслуживание пожарного водовода в здании по ул. Набережная, 13 в пгт. Излучинск – план -6,0 тыс. руб., фактически освоено 6,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- поставка и монтаж пожарного резервуара в с. Большетархово – план- 793,5 тыс. руб., фактическое исполнение – 793,5 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- обеспечение постоянного технически исправного состояния элементов системы оповещения населения (техническое обслуживание сирен С-40)- план – 9,5 тыс.,руб., фактическое исполнение – 9,4 тыс. руб., (процент исполнения – 99,6%);

- обеспечение функционирования систем видеонаблюдения (электроэнергия) – 79,98 тыс. руб., фактическое исполнение – 79,98 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- разработка проекта второго эвакуационного выхода в здании ул. Набережная, 13 – 87,8 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- поставка и монтаж  эвакуационной лестницы в здании по ул. Набережная д. 13 – план – 399,2 тыс. руб., исполнено – 395,7 тыс. руб. В результате заключенного контракта сумму экономии составила 3,5 тыс. руб., (процент исполнения составил 99,1%);

- предупреждение лесных пожаров (проведение санитарной очистки леса, противопожарных разрывов – план – 178,0 тыс. руб., фактическо освоено - 178,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовок, плакатов)- план -15,3 тыс. руб., фактически исполнено - 15,3 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (медицинские услуги) - 15,2 тыс. руб., фактически освоено 15,2 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- изготовление и размещение на дорожно уличной сети поселения баннеров – 7,0 тыс. руб., фактически освоено 7,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (плакаты)-0,1 тыс. руб., фактически освоено 0,1 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- изготовление знаков безопасности по ограничению использования водных объектов- план - 15,5 тыс. руб., фактически освоено 15,5 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области безопасности на водных объектах – план – 0,7 тыс. руб., фактически освоено 0,7 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций- план – 6,1 тыс. руб., тыс. руб., фактически освоено 6,1 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- приобретение материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (бензин  для бензогенераторов, мотопомп) – план-5,6 тыс. руб., фактически освоено 5,6 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- приобретение резерва материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (костюм Л-1)- план – 14,9 тыс. руб., фактически освоено 14,3 тыс. руб., (процент исполнения – 96,0%);

- приобретение резерва материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (веревка страховочно-спасательная – статика, динамика) – план – 17,8 тыс. руб., фактически освоено 17,3 тыс. руб., (процент исполнения – 99,2%);

- приобретение резерва материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (респиратор) – план – 11,9 тыс. руб., фактически освоено 11,3 тыс. руб., (процент исполнения – 94,5%);

- приобретение материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (керосин) – 2,0 тыс. руб., фактически освоено 1,9 тыс. руб., (процент исполнения – 95,0%);

- обеспечение функционирования многоканальной системы автоматического оповещения поселения (техническая поддержка) – план – 413,1 тыс. руб., фактически освоено 413,1 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- разработка проекта модернизации муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях – план – 100,0 тыс. руб., фактически освоено 99,9 тыс. руб., (процент исполнения – 99,9%);

- изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области профилактики терроризма- 2,0 тыс. руб., фактически освоено 2,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- обеспечение безопасности граждан во время проведения мероприятий с массовым участием людей (медицинские услуги) –план – 37,9 тыс. руб., фактически освоено 37,9 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- услуги по эвакуации транспортного средства – план – 30,0 тыс. руб., фактически освоено 18,3 тыс. руб., (процент исполнения – 94,3%). Экономия в результате фактических расходов составила 1,7 тыс. руб.;

- поставка металодетекторов – план – 261,9 тыс. руб., фактически освоено 261,9 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- монтаж системы видеонаблюдения в здании ул. Набережная, 13 – план – 21,6 тыс. руб., фактически освоено 21,6 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- поставка и монтаж системы оповещения на центральной площади пгт. Излучинск – план – 545,2 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. руб., (процент        исполнения – 0%). Оплата по данному мероприятию будет произведена в начале 2017 года.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы      составил один балл.

Согласно оценке результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

- По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию     программных мероприятий Муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы             эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы        высокая. У населения неуклонно растет уровень знаний, навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожара, происшествия на водном объекте. Среди населения постоянно распространяется информационный материал в виде листовок, плакатов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предлагаем продолжить реализацию программы, сохранив финансирование в полном объеме.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2017 годы»       за 2016 год, признать высокоэффективной, сохранить финансирование                  в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории         городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы», (разработчик программы и ответственный       исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена      в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015      № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год».  Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 21,5 тыс. рублей, финансирование произведено из бюджета поселения, соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением  Совета депутатов городского поселения Излучинск     от 18.12.2015 № 131«О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год».

Фактически освоено за 2016 год 21,3 тыс. рублей, процент исполнения    составил 99,1%.

5. В ходе реализации  основной цели муниципальной программы - создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, осуществлялись следующие мероприятия, направленные на:

- организацию выпуска и распространение среди населения информационных материалов (листовки, плакаты), направленных на воспитание культуры           толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированных               на разные возрастные группы - план 2,2 тыс. руб.,  фактически освоено 2,0 тыс. руб., (процент исполнения – 90,5%). Экономия в результате фактических расходов составила 0,2 тыс. руб.;

-изготовление и размещение на дорожно-уличной сети поселения баннеров (профилактика экстремизма) - план – 8,2 тыс. руб., фактически освоено 8,2 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0;

- проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических         и межкультурных отношений (игры КВН – конкурс веселых и находчивых)- план – 11,1 тыс. руб., фактически освоено 11,1 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0;

-

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 3 балла.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы          высокая.

Вывод: муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» за 2016 год, признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений             в сфере общественного порядка на территории городского поселения    Излучинск на 2014–2017 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск             на 2014–2017 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441         «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                 от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения       Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 2 101,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 1 722,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 379,5 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год».

Фактически освоено 1 886,6 тыс. рублей, из них – бюджет поселения –  1 507,1 тыс. рублей, бюджет округа – 379,5 тыс. рублей, процент исполнения      составил 98,8%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     214,9 тыс. руб.

5. Муниципальная программа имеет две цели:

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

-  обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Для реализации поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- оказание содействия добровольным формированиям в разработке Положения о добровольной народной дружине – без финансирования;

- проведение семинаров, круглых столов по вопросам профилактики правонарушений – без финансирования;

- размещение на официальном  сайте органов  местного самоуправления поселения информации о ходе реализации мероприятий программы – без финансирования;

- стимулирование членов добровольных формирований за участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и охране общественного порядка – план – 113,6 тыс. руб., фактически освоено 113,6 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%). Бюджет поселения – 34,1 тыс. руб. (30,0%), бюджет округа – 79,5 тыс. руб. (70,0%);

- создание условий для деятельности народных дружин – план -7,5 тыс. руб., фактически освоено – 7,5 тыс. руб., (исполнение 100,0%). Бюджет поселения – 7,5 тыс. руб.;

- проведение консультаций для населения поселения, позволяющих получать родителям педагогическую и юридическую помощь, оказание консультативно-практической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – без финансирования;

- оказание содействия во временной трудовой занятости несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета – без финансирования;

- организация занятости в каникулярный период детей, подростков и молодежи, проживающих в неблагополучных, малообеспеченных семьях – без финансирования;

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в населенных пунктах поселения, на въездах и выездах из них систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма – план -1 980,5 тыс. руб., фактически освоено 1 765,5 тыс. руб., (исполнение составило 89,1%). Бюджет поселения - 1 465,5 тыс. руб., (83,0%), бюджет автономного округа – 300,0 тыс. руб., (17,0%). Экономия в сумме 215,0 тыс. руб. образовалась в результате заключенных контрактов и договоров (бюджет поселения).

С целью привлечение общественности и общественных формирований                                 к профилактике и предупреждению правонарушений на территории поселения администрацией поселения и командиром общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» совместно с отделом полиции № 1 (дислокация гп. Излучинск) МОМВД России «Нижневартовский» проведена рабочая встреча по привлечению в состав народной дружины  родителей учащихся общеобразовательных учреждений поселения;

по итогам работы общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» за 1-3 кварталы 2016 года к членам народной дружины были применены меры стимулирования в форме денежного вознаграждения. За 9 месяцев 2016 года членами народной дружины отработано в мероприятиях по охране общественного порядка 832 часа. Члены народной дружины 14 раз были задействованы в мероприятиях с массовым участием людей и выполняли функции по охране общественного порядка. МОМВД России «Нижневартовский» на территории поселения, с участием членов народной дружины, за отчетный период пресечено 32 административных правонарушения;

6. Эффективность бюджетных расходов по сравнению с предыдущим      годом осталась неизменной – минус 3 балла, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил минус 3 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений        в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» за 2016 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении     перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 6 003,4 тыс. рублей,             в том числе: бюджет поселения в сумме 6 003,4 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения      Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск   на 2016 год».

Фактически освоено 4 132,2 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 4 132,2 тыс. рублей, процент исполнения составил 68,8%. В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 1 871,2 тыс. руб.

5. С целью выполнения основной цели муниципальной программы были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

- Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера      в отношении муниципального имущества поселения – план – 851,6 тыс. руб., фактически освоено – 840,0 тыс. руб., (исполнение составило – 98,6%). Экономия в результате конкурсных процедур составила 11,6 тыс. руб.;

- Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества поселения - план – 149,2 тыс. руб., фактически освоено – 149,1 тыс. руб., (исполнение составило – 99,9%). Экономия в результате конкурсных процедур составила 0,1 тыс. руб.;

- Содержание свободных жилых помещений, являющихся собственностью городского поселения Излучинск - план – 1 516,6 тыс. руб., фактически освоено – 1 419,2 тыс. руб., (исполнение составило – 93,6%). Экономия в результате фактических расходов составила 97,4 тыс. руб.;

- Содержание муниципального имущества, являющегося собственностью городского поселения Излучинск - план – 1 662,6 тыс. руб., фактически освоено – 1 350,7 тыс. руб., (исполнение составило –81,2%). Экономия в результате фактических расходов составила 311,9 тыс. руб.;

- Проведение оценки рыночной стоимости имущества - план – 50,0 тыс. руб., фактически освоено – 50,0 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также земельных участков для целей, не связанных со строительством - план – 573,3 тыс. руб., фактически освоено – 323,3 тыс. руб., (исполнение составило – 56,4%). В результате того, что Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также земельных участков для целей, не связанных со строительством производится по мере необходимости, экономия составила 250,0 тыс. руб.;

- Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность    городского поселения Излучинск - план – 1 200,0 тыс. руб., фактически освоено – 0,00 тыс. руб., (исполнение составило – 0,0%). На основании муниципального контракта от 26.12.2016 № 31/16 на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность городского поселения Излучинск, оплата производится     в течение 10 (десяти) банковских дней с момента государственной регистрации перехода права собственности на квартиру. Таким образом, оплата будет проведена в январе-феврале 2017 года.

6. Несмотря на то, что эффективность реализации муниципальной        программы ниже эффективности реализации муниципальной программы              в предыдущем году на 18,1% (2015 год – 86,9%), эффективность бюджетных расходов, остается высокой, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 2 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальным      имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018      годы» за 2016 год,  признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского поселения

Излучинск на 2014–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел      благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена      в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015     № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 989,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 989,5 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год».

Фактически освоено 986,6 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 986,6 тыс. рублей, процент исполнения составил 99,7%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 2,9 тыс. руб.

5. Основной целью программы является улучшение качества использования энергетических ресурсов.  Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- содержание теплового счетчика в административном здании ул. Набережная, 13 –58,7 тыс. руб., фактически освоено – 57,8 тыс. руб., (исполнение составило – 98,5%). Экономия в результате конкурсных процедур составила 0,9 тыс. руб.;

- замена приборов учета в помещениях муниципальной собственности гп. Излучинск  - план –85,4 тыс. руб., фактически освоено – 83,5 тыс. руб., (исполнение составило – 97,7%). Экономия в результате конкурсных процедур составила       1,9 тыс. руб.;

- возмещение затрат по установке общедомовых узлов учета в многоквартирных домах за муниципальные квартиры – план - 33,9 тыс. руб., фактически освоено – 33,9 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%).

- поверка тепловых счетчиков в муниципальных квартирах (с. Большетархово) – план – 195,0 тыс. руб., фактически освоено – 195,0 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- поставка светодиодных светильников – план – 486,6 тыс. руб., фактически освоено – 486,6 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- замена счетчиков тепла – план – 129,8 тыс. руб., фактически освоено – 129,8 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» за 2016 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.10.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального     комплекса на территории городского поселения Излучинск                            на 2015–2018 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2018 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 12.11.2015 № 441 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2016 год». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2015–2018 годы.

4. Объем финансирования на 2016 год составил 8 429,11 тыс. рублей,                в том числе: бюджет поселения в сумме 8 429,11 тыс. руб. Финансирование        соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной        программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2015 № 131 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2016 год». Фактически освоено 7 189,39 тыс. рублей, в том числе, бюджет поселения – 7 189,39 тыс. руб., процент исполнения составил 85,3%.

- 5. Основной целью программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.  Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск по адресам: пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 13 (административное здание); дом 3, кв. 107, с. Большетархово, ул. Лесная,        д. 4, с. Большетархово, ул. Новая, дом 22.- 1 149,5

- взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах – план - 2 336,7 тыс. руб., фактически освоено – 1 746,3 тыс. руб., (процент исполнения – 74,7%). Экономия в сумме 590,4 тыс. руб. образовалась      в результате фактических расходов;

- капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – план -573,4 тыс. руб., фактически освоено – 573,4 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию              и ремонту жилищного фонда – план - 121,8 тыс. руб., фактически освоено 88,4 тыс. руб., (процент исполнения составил 72,6%). Экономия в результате фактических расходов составила 33,4 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО – план - 1 090,0 тыс. руб., фактически освоено 984,3 тыс. руб., (процент исполнения      составил 90,3%). Экономия в результате фактических расходов составила 105,7 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО –  план - 2 929,2 тыс. руб., фактически освоено 2 505,5 тыс. руб., (процент исполнения составил 85,5%). Экономия в результате фактических расходов составила 423,6 105,7 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды – план - 228,5 тыс. руб., фактически освоено - 142,0 тыс. руб., (процент исполнения      составил 62,1%). Экономия в результате фактических расходов составила        86,5 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы                0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2018 годы» за 2016 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации

муниципальных программ поселения за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2018 годы» | 45 086,4 | 42 608,9 | 94,5 | - 1 | неэффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы» | 126,1 | 126,0 | 99,9 | -6 | неэффективная |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2018 годы» | 1 003,1 | 997,6 | 99,5 | 4 | высокоэффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 24 506,5 | 22 887,0 | 93,4 | 0 | эффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 3 725,9 | 3 109,8 | 83,5 | 1 | высокоэффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 21,5 | 21,3 | 99,1 | 3 | высокоэффективная |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 2 101,5 | 1 886,6 | 98,8 | -3 | неэффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 6 003,4 | 4 132,2 | 68,8 | -2 | неэффективная |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 989,5 | 986,6 | 99,7 | 0 | эффективная |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 8 429,1 | 7 189,4 | 85,3 | 0 | эффективная |

Приложение №2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2018 годы» | 99,5 | 4 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 99,1 | 3 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 83,5 | 1 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 99,7 | 0 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 93,4 | 0 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 85,3 | 0 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2018 годы» | 94,5 | - 1 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 68,8 | -2 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 98,8 | -3 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы» | 99,9 | -6 |

Приложение №3

Сравнительный анализ реализации

муниципальных программ поселения за период 2015–2016 годов

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2015 | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2016 | Темп роста, % |  | Темп прироста, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на 2015 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2015 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % | Объем финансирования, запланированный программой на 2016 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2018 годы» | 25 182,7 | 22 659,3 | 90,0 | 45 086,4 | 42 608,9 | 94,5 | 0 | - 1 | 179,0 | 188,0 | 19 903,70 | 19 949,60 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2018 годы» | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 126,1 | 126,0 | 99,9 | +3 | -6 | 175,1 | 175,0 | 54,10 | 54,00 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2018 годы» | 420,0 | 370,5 | 88,2 | 1 003,1 | 997,6 | 99,5 | +5 | +4 | 238,8 | 269,3 | 583,10 | 627,10 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 15 811,3 | 15 811,3 | 100,0 | 24 506,5 | 22 887,0 | 93,4 | 0 | 0 | 155,0 | 144,8 | 8 695,20 | 7 075,70 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 2 992,45 | 2 417,91 | 80,8 | 3 725,9 | 3 109,8 | 83,5 | +1 | +1 | 124,5 | 128,6 | 733,45 | 691,89 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 31,0 | 23,3 | 75,2 | 21,5 | 21,3 | 99,1 | +3 | +3 | 69,4 | 91,4 | -9,50 | -2,00 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» | 556,1 | 552,9 | 98,8 | 2 101,5 | 1 886,6 | 98,8 | -3 | -3 | 377,9 | 341,2 | 1 545,40 | 1 333,70 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 2 580,6 | 2 242,4 | 86,9 | 6 003,4 | 4 132,2 | 68,8 | -2 | -2 | 232,6 | 184,3 | 3 422,80 | 1 889,80 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 1 734,3 | 1 7019,9 | 99,2 | 989,5 | 986,6 | 99,7 | 0 | 0 | 57,1 | 5,8 | -744,80 | -16 033,30 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2018 годы» | 8 899,7 | 8 305,0 | 93,3 | 8 429,1 | 7 189,4 | 85,3 | 0 | 0 | 94,7 | 86,6 | -470,60 | -1 115,60 |