Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2018 год

гп. Излучинск

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации          муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2018 году  ………3

1.1.Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ	11

на 2018–2023 годы»	11

2.1. МП «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск

2.2.«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск

на 2018–2023 годы»              ………………….……………………………..……14

2.3. МП «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» 	16

2.4. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности        дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» 	18

2.5. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» 	 20

2.6. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»	22

2.7. МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» 	23

2.8. МП «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» 	25

2.9. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»	27

2.10. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории       городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»           …………………28

2.11. МП «Формирование комфортной городской среды в муниципальном       образовании городское поселение Излучинск на 2018–2022                                 годы»                                                                                        …………………31

2.12. МП «Развитие территориального общественного самоуправления            на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020                                 годы»                                                                                        …………………33

Приложение №1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2018 год	36

Приложение №2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2018 год	38

Приложение №3. Анализ реализации муниципальных программ поселения за 2018 г .	39

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ гп. Излучинск в 2018 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных                     и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее       эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2018 год подготовлена  в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения   Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016);

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев      ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ         поселения» (с изменениями от 17.02.2016);

- от 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ        поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017)  и на основании     отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных      программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения                       09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017), в перечень программ, реализуемых в поселении, входит 12 муниципальных программ.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы | Основные цели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования | Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. |
| 2. | «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел организации деятельности администрации | Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск. |
| 3. | «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел организации деятельности администрации | Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности, реализации молодежной политики на территории поселения |
| 4. | «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения; повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| 5. | «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности | Развитие системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения; Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению от происшествий на водных объектах, расположенных на территории поселения; Снижение рисков и смягчение последствий в случае угрозы возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
| 6. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности Соисполнители: отдел организации деятельности администрации; отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | Создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
| 7. | «Профилактика право-нарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности Соисполнители: отдел организации деятельности администрации администрации поселения; отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности ; отдел полиции № 1 МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию); ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию); организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (далее – организации) (по согласованию) | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (далее - добровольные формирования); Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения; реализация вопросов местного значения в области обеспечения мер по профилактике терроризма. |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования Соисполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории поселения. |
| 9. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования | Улучшение качества использования энергетических ресурсов. |
| 10. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования | Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| 11. | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018–2022 годы» | Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования Соисполнители: отдел организации деятельности администрации администрации поселения; отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (далее – организации) (по согласованию) | Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск |
| 12. | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» | Ответственные исполнители: отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: Заместитель главы администрации поселения, структурные подразделения администрации городского поселения Излучинск, органы территориального общественного самоуправления (далее – органы ТОС) | Создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск |

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения        Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск     на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», первоначальное финансирование за счет средств местного бюджета и окружного (районного) бюджета предусмотрено в сумме 79 710,7 тыс. руб. В течение 2018, года при уточнении бюджета поселения (18.12.2018), в решение Совета депутатов были внесены    изменения в результате сумма составила 133 668,9 тыс. руб. и на конец отчетного года (на 31.12.2019) сумма финансирования на исполнение муниципальных программ составила 133 949,6 тыс. руб.

Прирост по сравнению с началом 2019 составил 54 038,90 тыс. рублей (133 949,61 тыс. руб.) или 67,6%. Фактическое исполнение составило 130 005,1 тыс. руб. или 97,1% от утвержденного плана. Из них - за счет средств федерального бюджета – 514,7 тыс. руб., бюджета автономного округа –26 314,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нижневартовского района 9 240,8 тыс. руб.,       за счет средств бюджета поселения – 93 934,9 тыс. рублей. Сумма неосвоенных денежных средств в результате фактических расходов, экономии по торгам           в 2018 году составила 3 663,8 тыс. руб.

Диаграмма 1

Динамика финансирования муниципальных программ поселения

за период 2016–2018 годы (фактическое исполнение), тыс. руб.

Таблица №1

Информация

по финансированию муниципальных программ поселения за 2018 год

(уточненный план по муниципальным программам по решению Совета депутатов от 18.12.2018 № 36)

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | План за 2018 год (тыс. рублей) |  |  | Исполнено за 2018 год (тыс. рублей) |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  | Федерального/окружного /районного | поселения |  | Федерального/окружного /районного | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 34 375,7 | 0,0/2 800,0 /1 485,0 | 30 090,7 | 33 389,9 | 0,0/2 800,0 /1 485,0 | 29 104,9 | 97,1 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» | 78,2 | 0,0/0,0/0,0 | 78,2 | 78,2 | 0,0/0,0/0,0 | 78,2 | 100,0 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 411,3 | 0,0/0,0/0,0 | 411,3 | 408,5 | 0,0/0,0/0,0 | 408,5 | 99,3 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 35 039,2 | 0,0/16 653,50/ 5 438,86 | 12 946,9 | 33 621,5 | 0,0/16 653,50/ 4 296,45 | 12 671,5 | 96,0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2018–2023 годы» | 2 293,1 | 0,0/0,0/0,0 | 2 293,1 | 2 287,8 | 0,0/0,0/0,0 | 2 287,8 | 99,8 |
| «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 19,98 | 0,0/0,0/0,0 | 19,98 | 19,70 | 0,0/0,0/0,0 | 19,70 | 98,6 |
| «Профилактика право-нарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2018–2023 годы» | 3 078,5 | 0,0/ 1 080,7/0,0 | 1 997,8 | 2 859,1 | 0,0/ 1 080,7/0,0 | 1 778,4 | 92,9 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 5 889,6 | 0,0/0,0/0,0 | 5 889,56 | 4 963,1 | 0,0/0,0/0,0 | 4 963,1 | 84,3 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 220,02 | 0,0/0,0/0,0 | 220,02 | 204,9 | 0,0/0,0/0,0 | 204,9 | 93,1 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 40 202,7 | 0,0/9,75/605,34 | 39 587,58 | 40 521,97 | 0,0/9,75/605,34 | 39 906,88 | 100,1 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018–2022 годы» | 12 060,6 | 514,7 /5 770,8 /1 711,6 | 3 953,3 | 11 650,37 | 514,7 /5 770,8 /1 711,6 | 3 653,3 | 96,6 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» | 0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО | 133 668,9 | 514,7/ 26 314,7/ 9 240,8 | 97 598,7 | 130 005,1 | 514,7/ 26 314,7/ 9 240,8 | 93 934,9 | 97,3 |

В 2018 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» - 30,1%, «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» - 26,2%, «Благоустройство    и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» - 25,7%.

Диаграмма № 2

Структура муниципальных программ гп. Излучинск за 2018 год

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

- при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

- при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ        поселения за 2018 год составила плюс 5 баллов. Мероприятия программ соответствуют направлениям социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2018 году средний уровень      достижения целевых показателей составил 94,5%. Данный анализ отражает      высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении целей, поставленных муниципальными программами поселения.

2. Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2018 год

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского    поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения), включена          в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.10.2017       № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует       порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 34 375,7 тыс. руб.,                в том числе: бюджет автономного округа – 2 800,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района  - 1 485,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 30 090,7 тыс. руб. . Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете  городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020   годов» (с изменениями от 18.12.2018). Фактически освоено 33 389,9 тыс. руб., из них – бюджет автономного округа – 2 800,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района  - 1 485,0 тыс. руб., бюджет поселения – 29 104,9 тыс. руб., процент исполнения составил 97,1%.

В результате заключенных контрактов, договоров, отклонение от плана составило 985,8 тыс. руб., или 2,9%.

5. Основная цель программы – комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

С этой целью в 2018 году выполнялись следующие мероприятия:

- организация и содержание цветников и устройство газонов, план -  1 180,0 тыс. руб., фактически освоено 1 180,0 руб. (исполнение 100,0%), бюджет поселения;

- оказание услуг по дезинсекции открытых территорий – план – 100,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 99,9 тыс. руб., (исполнение 99,0%). Экономия составила – 1,0 тыс. руб. - бюджет поселения;

- оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию парка    аттракционов в пгт. Излучинск – план 660,9 тыс. руб. - бюджет поселения,       фактически освоено 660,9 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию фонтана в парке аттракционов в пгт. Излучинск – план 85,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 85,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- содержание и ремонт шлагбаума по ул. Школьная в пгт. Излучинск – 30,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 30,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

-выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок – план 298,2 тыс. руб., бюджет поселения. Фактически освоено 298,2 тыс. руб. . (исполнение 100,0%);

- вывоз твердых бытовых отходов в д. Пасол, д. Соснина – план 160,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 160,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- оказание услуг по проведению праздничного фейерверка на Новый год    и День Победы – план 460,0 тыс. руб.-  бюджет поселения, фактически освоено – 260,0 тыс. руб., 200,0 тыс. руб. - кредиторская задолженность, оплата будет произведена в январе 2019 года. Исполнение составило 56,5%;

- выполнены работы по строительству и оформлению снежного городка - план 1 415,9 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено – 1 342,9 тыс. руб. (исполнение 94,8%)., сумма в размере 73,0 тыс. руб. будет оплачена в 2019 году за демонтаж снежного городка;

- выполнены работы по строительству снежных фигур, устройству световой иллюминации – план 250,0 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактически освоено 150,0 тыс. руб. Исполнение составило 60,0%. сумма в размере 100,0 тыс. руб. будет оплачена в 2019 году за демонтаж снежного городка;

- выполнение работ по монтажу и ремонту металлических ограждений – план – 232,1 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 232,1 тыс. руб., (исполнение  - 100,0%);

- отлов безнадзорных животных - план – 400,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 400,0 тыс. руб., (исполнение – 100,0);

- ремонт и содержание детских площадок – план – 600,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено – 532,3 тыс. руб., (исполнение 88,7%), Неисполнение контракта обусловлено его расторжением п соглашению сторон;

- поставка биотуалетов - план – 117,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 117,0 тыс. руб., (исполнение – 100,0);

- покраска сцены на площади пгт. Излучинск – план – 90,0 тыс. руб., фактически освоено – 90,0 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- изготовление баннеров - план – 151,0 тыс. руб., фактически освоено – 151,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- поставка рекламных конструкций - план – 129,0 тыс. руб. – бюджет     поселения, фактически освоено 129,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- монтаж, демонтаж рекламных конструкций - план – 60,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 60,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- приобретение материалов для повышения эстетического вида декоративных ограждений и МАФ – план -25,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 25,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%).

- мероприятия к юбилейным датам – план – 2 828,0 тыс. руб. – бюджет   автономного округа – 2 800,0 тыс. руб., бюджет поселения – 28,0 тыс. руб.,     фактически освоено 2 828,0 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%;

- разработка проектной документации – план – 100,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 100,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- окраска трансформаторных подстанций – план – 196,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 196,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- устройство скейт-парка – план – 1 500,0 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района –1 485,0 тыс. руб., бюджет поселения – 15,0 тыс. руб., фактически освоено 1 500,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%. Данное мероприятие выполнено в рамках программы «Народная инициатива»;

- оформление информационных объектов на территории поселения – план – 100,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 150,0 тыс. руб.,      исполнение составило 100,0%;

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (пгт.      Излучинск) - план – 3 455,5 тыс. руб. – бюжет поселения, фактически освоено – 3 083,2 тыс. руб., (исполнено 89,2%). Экономия в результате фактических расходов составила 372,3 тыс. руб.;

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (с. Большетархово) - план – 318,8 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 235,8 тыс. руб., (исполнение составило 74,0%), экономия в результате фактических расходов составила 83,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (пгт. Излучинск) - план – 1 455,7 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 1 366,9,0 тыс. руб., (исполнено 94,0,0%), экономия в результате фактических расходов составила 88,8 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (с. Большетархово) - план – 340,1 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 340,1 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (д. Пасол,         д. Соснина) – план – 166,2 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 166,2 тыс. руб., или 100,0%;

- содержание внутриквартальных дорог и тротуаров пгт. Излучинск - план – 5 582,5 тыс. руб. – бюджет поселени, фактически освоено – 5 582,5 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог – план 710,4 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 710,4 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- устройство проездов в квартале индивидуальной жилой застройки – план 10 233,1 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактически освоено – 10 233,1 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- устройство и ремонт проездов на территории кладбища – план 295,0 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактическое исполнение составило 295,0 тыс. руб. Исполнение – 100,0%;

- отсыпка и планировка территории по ул. Энергетиков, пер. Молодежный в пгт. Излучинск – план 650,0 тыс. руб., бюджет поселения, исполнение     составило 650,0 тыс. руб., процент исполнения – 100,0%.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: муниципальную программу «Благоустройство и озеленение       городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год признать     эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения             Излучинск на 2018 год, включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями          от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 78,24 тыс. рублей,                  в том числе: бюджет поселения в сумме 78,24 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018),

Фактически освоено 78,24 тыс. рублей, в том числе, бюджет поселения – 78,24 тыс. руб., процент исполнения составил 100,0%.

5. Для достижения цели программы – развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск, выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

1. мероприятия, не требующие финансирования:

- принятие необходимых муниципальных правовых актов по вопросам     муниципальной службы в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры       в администрации поселения;

- анализ сложившейся правовой базы в сфере муниципальной службы         в администрации поселения;

- формирование предложений по совершенствованию правовой базы           в сфере муниципальной службы в администрации поселения;

- определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих администрации поселения

- разработка и утверждение плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения;

- формирование плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения;

- участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных служащих в соответствии с Положением, утверждаемым Губернатором Ханты-Мансийского         автономного округа – Югры;

- формирование кадрового резерва и организация работы с ним;

- участие в переподготовке, обучающих семинарах для муниципальных служащих по программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2. мероприятия, по которым проведено финансирование:

- реализация плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения – план 67,80 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 67,80 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- реализация плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения – план 10,44 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 10,44 тыс. руб.,    исполнение составило 100,0%.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 2 балла. Это связано с тем, что по показателю «Работа с кадровым    резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского поселения Излучинск, обеспечение эффективной работы администрации городского поселения Излучинск  (человек)» запланировано      13 человек, состоящих в кадровом резерве. В связи с изменением штатного расписания администрации поселения произошли изменения в части наименования отделов. Из кадрового резерва исключены 7 человек. По сформированному      новому кадровому резерву в состав входит 10 человек. Также по показателю «Обеспечение исполнения муниципальными служащими требований антикоррупционного законодательства (человек)» фактическое количество работающих составляет 17 человек, а штатных единиц – 18 человек.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: муниципальную программу «Развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год признать       эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.3. Муниципальная программа «Организация работы с детьми

и молодежью в городском поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Организация работы с детьми и молодежью                    в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел организации деятельности администрации), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения             Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ        поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура             и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями                     от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 411,28 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 411,28 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый   период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018), фактически освоено 408,50 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 408,50 тыс. рублей, процент исполнения составил 99,3%.

5. Для достижения цели программы – формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития     и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой       активности, реализация молодежной политики на территории поселения выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- организация работы детских спортивных дворовых площадок в пгт.     Излучинск в период летних каникул – план – 290,0 тыс. руб., фактически освоено – 288,43 тыс. руб., процент исполнения составил 99,6%;

- организация и проведение семейной лыжной эстафеты – план – 14,18 тыс. руб., фактическое исполнение составило 14,18 тыс. руб., процент исполнения     составил 100,0%;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей – план -24,5 тыс. руб., фактически освоено 23,00 тыс. руб.     (исполнение составило 93,9%).

- организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (организация и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения - план – 46,0 тыс. руб., фактически освоено 46,0 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%);

- проведении территориального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона»- план – 22,3 тыс. руб., фактически освоено 22,3 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%);

- организация и проведение конкурса социально-значимых молодежных проектов – без финансирования;

- участие в проведении ярмарки рабочих мест на территории городского поселения Излучинск - без финансирования;

- проведение творческого конкурса художественных работ «Яркие краски Излучинска» - план –14,3 тыс. руб., фактически освоено 14,3 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы   эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил + 4 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Организация работы с детьми             и молодежью в городском поселения Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год,  признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                  и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный         исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального    имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных            программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями           от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных            программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения       Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 35 039,23 тыс. рублей,          в том числе: бюджет автономного округа – 16 653,50 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 5 438,86 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 12 946,87 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете  городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020   годов» (с изменениями от 18.12.2018). Фактически освоено 33 621,46 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 16 653,50 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 4 296,45 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 12 671,41 тыс. рублей 96,0%. Экономия в результате фактических расходов,      заключенных муниципальных контрактов составила 1 417,77 тыс. руб.

5. Для реализации поставленных целей - повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения, проводились мероприятия, направленные на:

-содержание внутрипоселковых дорог пгт. – план 6 382,44 тыс. руб., бюджет поселения – 6 382,44 тыс. руб. Фактически освоено – 6 200,98 тыс. руб.–бюджет поселения – 6 200,98 тыс. руб. (исполнение составило – 67,5%);

- содержание подъездных дорог пгт. Излучинск – план – 1030,86тыс. руб., фактически освоено 695,83 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%). На выполнение мероприятия направлены средства бюджета Нижневартовского района;

- содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово– план – 1 537,91 тыс. руб., бюджет поселения – 1 537,91 тыс. руб. Фактически освоено - 1 537,91 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%);

- содержание подъездных дорог с. Большетархово – план – 2 784,14 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 1 976,76 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района, (исполнение составило 71,0%);

- содержание внутрипоселковых дорог д. Пасол, д. Соснина– план – 273,46 тыс. руб.-бюджет поселения, фактически освоено – 273,46 тыс. руб., (исполнение составило 100,0;

- содержание подъездных дорог д. Пасол, д. Соснина – план – 747,36 тыс. руб.-бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 747,36 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%;

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт.– план – 4 369,38 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 4 275,48 тыс. руб., исполнение составило       97,9 %;

- ремонт дорог по ул. Пионерная, пер. Строителей – план – 17 530,00 тыс. руб. – бюджет автономного округа – 16 653,50 тыс. руб., бюджет поселения – 876,50 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%).

- Разработка комплексной схемы организации дорожного движения – план – 383,68 тыс. руб., бюджет поселения. Исполнение составило 100,0%);

- Установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения – без финансирования.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы     эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы       и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.5. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения на территории поселения на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации      общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями                        от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения       от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения       Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 2 293,14 тыс. рублей,            в том числе: бюджет поселения в сумме 2 293,14 тыс. руб.  Финансирование      соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной        программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск       на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями                       от 18.12.2018), фактически освоено 2 287,88 тыс. руб., процент исполнения       составил 99,8%. В результате заключенных контактов, договоров, фактических расходов экономия составила 5,26 тыс. руб.

5. Программа имеет три цели:

Цель 1: развитие системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;

Цель 2: минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению от происшествий на водных объектах, расположенных на территории поселения;

Цель 3: снижение рисков и смягчение последствий в случае угрозы          возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Для выполнения поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в поселении, в том числе: обеспечение надлежащего состояния      источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной     собственности поселения – план 1 233,65 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 1 228,55 тыс. руб., исполнение составило 99,6%;

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре – план 37,29 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 37,29 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Создание условий для организации добровольной пожарной охраны,          а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах – без финансирования;

- Проведение соревнований, смотр-конкурсов среди общественных          объединений, а также организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность        на территории поселения – без финансирования;

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж) распространение среди населения полиграфической продукции - план 7,94 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 7,94 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей          на водных объектах, охране их жизни и здоровья - план 120,42 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 120,42 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Информирование населения об ограничениях использования водных     объектов, о правилах безопасного пребывания людей на водных объектах - план 31,03 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 31,03 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении      военных действий или вследствие этих действий, в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – без финансирования;

- Осуществление подготовки и содержания в готовности (в том числе        разработка проектов, приобретение, монтаж, подключение, модернизация,      обеспечение постоянного технически исправного состояния) необходимых сил      и средств в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, а также подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны - план 862,81 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 862,65 тыс. руб., исполнение составило 100,0%, в результате фактических расходов, заключенных контрактах, договорах экономия составила 0,16 тыс. руб.

-

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы      составил + 3 балла.

Согласно оценке результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

- По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию     программных мероприятий Муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы             эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы        высокая. У населения неуклонно растет уровень знаний, навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожара, происшествия на водном объекте. Среди населения постоянно распространяется информационный материал в виде листовок, плакатов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предлагаем продолжить реализацию программы, сохранив финансирование в полном объеме.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2018–2023 годы»       за 2018 год, признать эффективной, сохранить финансирование  в полном       объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории         городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы», (разработчик программы и ответственный       исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена      в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского       поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 19,98 тыс. рублей, финансирование произведено из бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск              от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год    и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018),. фактически освоено за 2018 год 19,7 тыс. рублей, процент исполнения составил 98,6%.

5. В ходе реализации  основной цели муниципальной программы - создание         в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального        российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека,  осуществлялись следующие мероприятия, направленные на:

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж) распространение среди населения полиграфической продукции - план 1,2 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 1,2 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%).

- Создание условий, направленных на гармонизацию межэтнических           и межкультурных отношений - план – 18,78 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 18,50 тыс. руб., (процент исполнения – 98,5%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил + 2 балла.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы          высокая.

Вывод: муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год, признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений             в сфере общественного порядка на территории городского поселения    Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск             на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.10.2017 № 565              «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского       поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 3 078,48 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 1 997,78 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 080,70 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным        ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2017 № 277        «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018). Фактически освоено за 2018 год 2 859,05 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 1 778,35 тыс. рублей, бюджет округа – 1 080,70 тыс. рублей, процент исполнения составил 92,9%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     219,43 тыс. руб.

5. Муниципальная программа имеет три цели:

Цель 1: создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (далее – добровольные формирования);

Цель 2: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;

Цель 3: реализация вопросов местного значения в области обеспечения мер по профилактике терроризма.

Для реализации поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- Создание условий для деятельности народных дружин – план 98,6 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 29,6 тыс. руб., бюджет автономного округа - 69,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98,6 тыс. руб.,(100,0%), в том числе бюджет поселения – 29,6 тыс. руб., бюджет автономного округа - 69,0 тыс. рублей

- Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения        с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения – план 1 201,7 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 998,2 тыс. руб., бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 203,7 тыс. руб. Исполнение составило 982,4, в том числе бюджет поселения – 778,7 тыс. руб., бюджет автономного округа – 203,7 тыс. руб. (81,7%).

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения или в ведении органов местного самоуправления поселения, информирование населения - план 634,4 тыс. руб. - бюджет поселения, исполнение составило 634,4 тыс. руб. (100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов по сравнению с предыдущим      годом повысилась и составила + 2 балла, бюджетные расходы эффективны.     Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил + 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений        в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 201.8–2023 годы» за 2018 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.10.2017 № 565 «Об утверждении   перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения       от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения      Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 5 889,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 5 889,6 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск     от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год       и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018). Фактически освоено за 2018 год 4 963,1 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 4 963,1 тыс. рублей, процент исполнения составил 84,3%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     926,4 тыс. руб.

5. С целью выполнения основной цели муниципальной программы были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

- Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера       в отношении муниципального имущества поселения – план – 448,7 тыс. руб., фактически освоено – 448,7 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества поселения - план – 39,0 тыс. руб., фактически освоено – 39,0 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0;

- Содержание свободных жилых помещений, являющихся собственностью городского поселения Излучинск - план – 1 982,1 тыс. руб., фактически освоено – 1 680,2 тыс. руб., (исполнение составило –84,6%). Экономия в результате фактических расходов составила 301,8 тыс. руб.;

- Содержание муниципального имущества, являющегося собственностью городского поселения Излучинск - план – 2 122,8 тыс. руб., фактически освоено – 1 639,2 тыс. руб., (исполнение составило –77,2%). Экономия в результате фактических расходов составила 483,6 тыс. руб.;

- Проведение оценки рыночной стоимости имущества - план – 31,0 тыс. руб., фактически освоено –31,0 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также земельных участков для целей, не связанных со строительством - план – 66,0 тыс. руб., фактически освоено – 0,00 тыс. руб., (исполнение составило минус 100,0%);

- Приобретение автомобиля в муниципальную собственность городского поселения Излучинск - план – 1 200,0 тыс. руб., фактически освоено – 1 125,0 тыс. руб., (исполнение составило – 93,8%), экономия составила 75,0 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 4 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальным      имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023      годы» за 2018 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского поселения

Излучинск на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел    жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения   Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ       поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного      постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями                     от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 220,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 220,0 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск      от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год    и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018). Фактически освоено за 2018 год 204,9 тыс. рублей, из них – бюджет поселения –204,9 тыс. рублей, процент исполнения составил 93,1%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила      15,1 тыс. руб.

5. Основной целью программы является улучшение качества использования энергетических ресурсов.  Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- содержание теплового счетчика в административном здании ул. Набережная, 13 – план 67,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 53,2 тыс. руб., (исполнение составило – 79,4%). Экономия в результате фактических расходов составила 13,8 тыс. руб.;

- поверка и замена приборов учета в помещениях муниципальной собственности гп. Излучинск - план –153,00 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 151,7 тыс. руб., (исполнение составило – 99,1%), экономия составила 1,3 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.10.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального     комплекса на территории городского поселения Излучинск                            на 2018–2023 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения        и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2023 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 40 202,7 тыс. рублей,                в том числе: бюджет автономного округа – 9,8 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 605,3 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 39 587,6 тыс. руб.   Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию      муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями                       от 18.12.2018), фактически освоено 40 521,97 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа – 9,8 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 605,3 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 39 906,9 тыс. руб., процент исполнения составил 100,1%.

- 5. Основной целью программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности - план 431,4 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 431,4 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах – план – 1 832,3 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 1 688,4 тыс. руб., (процент исполнения – 92,1%). Экономия в сумме 143,9 тыс. руб. образовалась в результате фактических расходов;

- капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – план -300,0 тыс. руб., фактически освоено – 300,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию и ремонту жилищного фонда - план -126,6 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 42,9 тыс. руб., (процент исполнения – 33,9%). В результате фактических расходов экономия составила 83,7 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО - план 2 118,8 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 2 053,1 тыс. руб., (процент исполнения – 96,9%). В результате фактических расходов экономия составила 65,7 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО - план 1 173,2 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 1 167,5 тыс. руб., (процент исполнения – 99,5%). В результате фактических расходов экономия составила 5,7 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды - план 263,3 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 301,8 тыс. руб., (процент исполнения – 114,6%). В результате фактических расходов превышение по показателю составило 38,6 тыс. руб.. Изменения в программу не были внесены своевременно в связи с тем, что оплата была произведена в конце декабря;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по теплоснабжению - план 1 452,0 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 748,6 тыс. руб., (процент исполнения – 51,5%). В результате фактических расходов экономия составила 702,4 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по водоснабжению - план 419,1 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 377,3 тыс. руб., (процент исполнения – 90,0%). В результате фактических расходов экономия составила 41,8 тыс. руб.;

- субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по утилизации ТБО – без финансирования;

- субсидия на возмещение убытков по приобретению энергоносителей предприятиями ЖКХ - план 9 359,2 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 11 550,7 тыс. руб., (процент исполнения – 123,4%). В результате фактических расходов превышение фактических расходов над плановыми составило 2 191,5 тыс. руб. Изменения в программу не были внесены своевременно в связи с тем, что оплата была произведена в конце декабря;

- субсидия  на финансирование затрат, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций, предприятиям ЖКХ - план 4 600,0 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 4 600, 0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших в связи с эксплуатацией источника тепловой энергии, вследствие отказа в выводе источника тепловой энергии их эксплуатации - план 15 192,9 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 15 192,9 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- субсидия на выполнение работ по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП - план 846,6 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 0,00 тыс. руб., (процент исполнения – -100,0%);

- мероприятия по подготовке объектов ЖКХк работе в ОЗП – без финансирования;

- разработка проектной документации, экспертиз – план 605,3 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 605,3 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- поставка полиграфической продукции - план 9,8 тыс. руб., бюджет автономного округа, фактически освоено – 9,8 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- поставка оборудования (насосы, турбокомпрессоры) - план 1 472,3 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 1 472,3 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%).

- 6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы      эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы                0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» за 2018 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.11.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск          на 2018-2022 годы»

1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской     среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018-2022 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел     жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2022 годы.

4. Объем финансирования на 2018 год составил 12 060,6 тыс. рублей,                в том числе: федеральный бюджет – 514,7 тыс. руб., бюджет автономного округа – 5 770,8 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 1 711,6 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 4 063,5 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск 19.12.2017    № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 18.12.2018), фактически освоено 11 650,4 тыс. рублей, в том числе : федеральный бюджет – 514,7 тыс. руб., бюджет автономного округа – 5 770,8 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 1 711,6 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 3 563,5 тыс. руб. процент исполнения составил 96,6%.

- 5. Основной целью программы является создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. Для ее достижения выполнялись мероприятия, в том числе не требующие финансирования в 2018 году:

- 1. мероприятия, не требующие финансирования в 2018 году:

- - - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 5, пгт.       Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, 16, пгт.           Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Пионерная,

- д. 2, пгт. Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 5, пгт.             Излучинск;

- - багоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 11, пгт.        Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 2, пгт.              Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4, пгт.       Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19, пгт.     Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19б, пгт. Излучинск;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19а, пгт. Излучинск.

- 2. мероприятия, получившие финансирование в 2018 году:

- - благоустройство дворовой территории по ул. Новая, д. 15, с. Большетархово - план 988,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 79,7 тыс. руб., бюджет автономного округа – 186,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 261,6 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 461,3 тыс. руб., фактически освоено – 988,6 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%), в том числе: федеральный бюджет – 79,7 тыс. руб., бюджет автономного округа – 186,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 261,6 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 461,3 тыс. руб.;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, д. 2, пгт. Излучинск - план 4 000,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 390,0 тыс. руб., бюджет автономного округа – 1 410,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 300,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 1 900,0 тыс. руб., фактически освоено – 4 000,0тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%), в том числе: федеральный бюджет – 390,0 тыс. руб., бюджет автономного округа – 1 410,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 300,00 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 1 900,0 тыс. руб.;

- - благоустройство дворовой территории по ул. Набережная,  д. 1, пгт.    Излучинск - план 500,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 45,0 тыс. руб., бюджет автономного округа – 105,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 250,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 100,0 тыс. руб., фактически освоено – 500,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%), в том числе: федеральный бюджет – 45,0 тыс. руб., бюджет автономного округа – 105,0 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района – 250,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 100,00 тыс. руб., фактически освоено – 500,0 тыс. руб.;

- благоустройство дворовой территории по пер. Строителей, д. 1, д.2, пгт. Излучинск - план 4 522,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 4 069,8 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 452,2 тыс. руб., фактически освоено – 4 522,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%), в том числе: бюджет автономного округа – 4 069,8 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 452,2 тыс. руб.;

- благоустройство сквера по ул. Энергетиков в пгт. Излучинск (благоустройство и озеленение, устройство тротуаров, устройство уличного освещения) - план 1 550,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Нижневартовского района – 900,00 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 650,0 тыс. руб., фактически освоено – 1 439,8 тыс. руб., (процент исполнения – 92,9%), в том числе: бюджет Нижневартовского района – 900,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 539,8 тыс. руб.;

- реконструкция пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск - план 300,0 тыс. руб., в том числе бюджет поселения в сумме 300,0 тыс. руб., фактически освоено –0,0 тыс. руб., (процент исполнения минус 100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов составила 0 баллов, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018-2022 годы» за 2018 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.12. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск

на 2018–2020 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2018 год, утвержденный постановлением администрации поселения 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017). Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2018–2020 годы.

4. Финансирование программы не предусмотрено.

- 5. Основной целью программы является создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск.

- Для достижения поставленной цели выполнялись следующие мероприятия:

- оказание содействия в предоставлении методического и информационного материала по организации ТОС;

- создание и ведение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения раздела о деятельности ТОС; - Регулярное информирование населения о деятельности ТОС в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения; - Содействие в проведении собраний, конференций граждан по вопросам организации ТОС;

- включение представителей ТОС в составы советов, рабочих групп, создаваемых администрацией поселения, в целях взаимодействия населения с органами местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения;

- обеспечение участия органов ТОС в реализации муниципальных программ по благоустройству территории поселения, мероприятий приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- оказание содействия органам ТОС в части приобретения ими статуса юридического лица;

- участие в организации текущего и перспективного планирования работы органов ТОС;

- участие в организации текущего и перспективного планирования работы органов ТОС;

- оказание содействия по формированию партнерских отношений органов ТОС с общественными и иными организациями в целях эффективного решения вопросов местного значения;

- - проведение совместных мероприятий администрации поселения и органов ТОС.

6. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Вывод: Муниципальную программу ««Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» за 2018 год признать эффективной, продолжить реализацию программы

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации

муниципальных программ поселения за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2019 годы» | 34 375,7 | 33 389,91 | 97,1 | 0 | эффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 78,24 | 78,24 | 100,0 | -2 | неэффективная |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 411,28 | 408,51 | 100,0 | +4 | высокоэффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 35 039,23 | 33 621,46 | 96,0 | 0 | эффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2018–20239 годы» | 2 293,14 | 2 287,88 | 99,8 | +3 | высокоэффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 19,98 | 19,70 | 98,6 | +2 | высокоэффективная |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 201.84–20..2319 годы» | 3 078,48 | 2 859,05 | 92,9 | +2 | высокоэффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 5 889,56 | 4 963,15 | 84,3 | -4 | неэффективная |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 220,02 | 204,88 | 93,1 | 0 | эффективная |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 40 202,67 | 40 521,97 | 100,1 | 0 | эффективная |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018-2022 годы» | 12 060,60 | 11 650,37 | 96,6 | 0 | эффективная |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0 | эффективная |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (оценка эффективности) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 100,1 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 100,0 | -2 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 99,8 | +3 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 99,3 | +4 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 98,6 | +2 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 97,1 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018–2022 годы» | 96,6 | 0 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 96,0 | 0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 93,1 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 92,9 | +2 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 84,3 | - 4 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» | 0,0 | 0 |
| Среднее | 88,2 | +5 |

Приложение № 3

Анализ реализации

муниципальных программ поселения за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на 2018 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018-2023 годы» | 34 375,7 | 33 389,9 | 97,1 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 78,24 | 78,3 | 100,0 | -2 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2018–2023 годы» | 411,3 | 408,5 | 99,3 | +4 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 35 039,2 | 33 621,5 | 96,0 | 0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 2 293,1 | 2 287,9 | 99,8 | +3 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 31,0 | 23,3 | 75,2 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 3 078,5 | 2 859,1 | 92,9 | +2 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 5 889,6 | 4 963,1 | 84,3 | -4 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 220, | 204,9 | 93,1 | 0 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» | 40 202,7 | 40 521,97 | 100,1 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018-2022 годы» | 12 060,6 | 11 650,4 | 96,6 | 0 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |