Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2019 год

гп. Излучинск

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации          муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2019 году  ………3

1.1.Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ	12

на 2019–2025 годы»	12

2.1. МП «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск

2.2.«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск

на 2019–2025 годы»              ………………….……………………………..……13

2.3. МП «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» 	15

2.4. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности        дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» 	16

2.5. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» 	 18

2.6. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических             и межкультурных отношений на территории городского поселения             Излучинск на 2019–2025 годы»	21

2.7. МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» 	22

2.8. МП «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» 	24

2.9. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории       городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»	26

2.10 МП «Формирование комфортной городской среды в муниципальном       образовании городское поселение Излучинск на 2019–2024                                 годы»            ……………………………………………………..………………28

2.11. МП «Развитие территориального общественного самоуправления            на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020                                 годы» ………………………………………………………………………….…30

2.12. МП «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»……….……………………31

2.13. МП «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»……….………………………………….……33

2.14. МП «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск  на 2019–2025 годы»»……….………………………………………………………35

2.15. МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск  на 2019–2025 годы»……….………………………………….……37

2.16. МП «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы»……….………………………………….……38

Приложение №1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2019 год	41

Приложение №2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2019 год	43

Приложение №3. Анализ реализации муниципальных программ поселения за 2019 г .	45

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ гп. Излучинск в 2019 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных                     и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее       эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2019 год подготовлена  в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев      ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ         поселения» (с изменениями от 26.02.2020);

- от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ      городского поселения Излучинск (с изменениями от 29.10.2018) и на основании     отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных      программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения                       от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ         городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018), в поселении реализуется 16 муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы | Основные цели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунально- го хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: нет | Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. |
| 2. | «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: нет | Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск. |
| 3. | «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел организации деятельности администрации поселения Соисполнители: нет | Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности, реализации молодежной политики на территории поселения. |
| 4. | «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунально- го хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: нет | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| 5. | «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск Соисполнители: нет | Развитие системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения; минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению от происшествий на водных объектах, расположенных на территории поселения; снижение рисков и смягчение последствий в случае угрозы возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |
| 6. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: Отдел организации деятельности администрации поселения; Соисполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | Создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека |
| 7. | «Профилактика право-нарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: Отдел организации деятельности администрации поселения; отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; отдел полиции № 1 МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию); ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию) | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка; обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения; реализация вопросов местного значения в области обеспечения мер по профилактике терроризма |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунально- го хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории поселения. |
| 9. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунально- го хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: нет | Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшение качества использования энергетических ресурсов. |
| 10. | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019–2024 годы» | Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунально- го хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. |
| 11. | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: Заместитель главы администрации поселения, структурные подразделения администрации городского поселения Излучинск, органы территориального общественного самоуправления (далее – органы ТОС) | Создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск. |
| 12. | «Обеспечение полномочий органов мест ного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: Управление по экономике и финансам администрации городского поселения Излучинск Соисполнители: Совет депутатов городского поселения Излучинск; отдел организации деятельности администрации поселения | Обеспечение полномочий представительного органа местного самоуправления городского поселения Излучинск; Обеспечение полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского поселения Излучинск. |
| 13. | «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: Управление по экономике и финансам администра- ции городского поселения Излучинск Соисполнители: нет | Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета поселения; Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемым на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством. |
| 14. | «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Партнер» Соисполнители: нет | Создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и тран- спортного обеспечения. |
| 15. | «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «КДЦ «Респект» Соисполнители: отдел организации деятельности администрации поселения | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. |
| 16. | «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы» | Ответственные исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «КДЦ «Респект» Соисполнители: отдел организации деятельности администрации поселения | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности МКУ «КДЦ «Респект»; Организация досуга и приобщение жителей села к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, ремеслам. |

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения        Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск            на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», первоначальное финансирование за счет средств федерального бюджета, окружного (районного) бюджета, бюджета поселения предусмотрено в сумме 252 028,82 тыс. рублей. В течение 2019, года при уточнении бюджета поселения (09.10.2019), в решение Совета депутатов были внесены изменения в результате сумма составила 332 380,32 тыс. руб. и на конец отчетного года (на 31.12.2019) сумма финансирования на исполнение муниципальных программ составила 330 534,35 тыс. руб.

Прирост по сравнению с началом 2019 составил 78 505,53 тыс. рублей или 31,15 %. Фактическое исполнение составило 278 689,81 тыс. руб.                       или 83,85 % от утвержденного плана. Из них - за счет средств федерального бюджета – 1 463,27 тыс. руб., бюджета автономного округа – 1 581,34 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нижневартовского района 14 106,70 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 261 538,85 тыс. рублей. Сумма неосвоенных денежных средств в результате фактических расходов, экономии по торгам в 2019 году   составила 51 844,54 тыс. руб.

Диаграмма 1

Динамика финансирования муниципальных программ поселения

за период 2017–2019 годы (фактическое исполнение), тыс. руб.

Таблица №1

Информация

по финансированию муниципальных программ поселения за 2019 год

(уточненный план по муниципальным программам по решению Совета депутатов от 18.12.2018 № 35 с изм. от  09.10.2019)

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | План за 2019 год (тыс. рублей) |  |  | Исполнено за 2019 год (тыс. рублей) |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  | Федерального/окружного /районного | поселения |  | Федерального/окружного /районного | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 39 365,35 | 0,00/0,00/0,00 | 39 365,35 | 37 965,05 | 0,00/0,00/0,00 | 37 965,05 | 96,44 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 77,11 | 0,00/0,00/0,00 | 77,11 | 76,81 | 0,00/0,00/0,00 | 76,81 | 99,62 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 424,3 | 0,00/0,00/0,00 | 424,3 | 393,47 | 0,00/0,00/0,00 | 393,47 | 92,73 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 22 672,43 | 0,0/150,00/4 792,02 | 17 730,41 | 16 571,24 | 0,0/88,58/ 3 195,95 | 13 139,28 | 73,09 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2019–2025 годы» | 2 211,57 | 0,00/0,00/0,00 | 2 211,57 | 1 921,73 | 0,00/0,00/0,00 | 1 921,73 | 86,89 |
| «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 20,01 | 0,00/0,00/0,00 | 20,01 | 14,20 | 0,00/0,00/0,00 | 14,20 | 70,96 |
| «Профилактика право-нарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2019–2025 годы» | 2 272,78 | 0,0/ 426,60/0,0 | 1 846,18 | 2 056,57 | 0,0/ 426,60/0,0 | 1 629,97 | 90,49 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 7 049,60 | 0,00/0,00/0,00 | 7 049,60 | 4 990,85 | 0,00/0,00/0,00 | 4 990,85 | 70,79 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 63 387,88 | 12,95/0,00/ 0,00 | 63 374,93 | 62 400,38 | 12,95/0,00/ 0,00 | 62 387,43 | 98,44 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019–2024 годы» | 18 557,66 | 0,00/1 066,16/12 800,00 | 4 691,50 | 15 697,52 | 0,00/1 066,16/10 910,75 | 3 720,61 | 84,59 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2018–2020 годы» | 0,00 | 0,00/0,00/0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00/0,00 | 0,00 | 100,0 |
| «Обеспечение полномочий органов мест ного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 37 275,90 | 1 450,32/0,0/0,00 | 35 825,58 | 35 260,40 | 1 450,32/0,0/0,00 | 33 810,08 | 94,59 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 86 402,72 | 0,00/0,00/0,00 | 86 402,72 | 51 648,99 | 0,00/0,00/0,00 | 51648,99 | 59,78 |
| «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 37 965,29 | 0,00/0,00/0,00 | 37 965,29 | 36 688,30 | 0,00/0,00/0,00 | 36 688,30 | 96,63 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 1 177,98 | 0,00/0,00/0,00 | 1 177,98 | 1 122,38 | 0,00/0,00/0,00 | 1 122,38 | 95,28 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы» | 12 662,03 | 0,00/0,00/0,00 | 12 627,23 | 11 881,91 | 0,00/0,00/0,00 | 11 847,11 | 93,84 |

В 2019 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы», (план-86 402,72 тыс. руб., факт - 51 648,99 тыс. руб. – 18,53 %), «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (план - 63 387,88 тыс. руб,, факт - 62 400,38тыс. руб. - 22,39 %), «Благоустройство  и  озеленение городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (план – тыс. руб., факт - 37 965,05 -          13,62 %).

Диаграмма № 2

Структура муниципальных программ гп. Излучинск за 2019 год

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

- при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

- при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

- В случае, если реализация Муниципальной программы длилась не весь запланированный по ней период, то итоговые графы Приложения 3 заполняются по результатам последнего года реализации этой программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ        поселения за 2019 год составила плюс 4 балла. Мероприятия программ соответствуют направлениям социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2019 году средний уровень      достижения целевых показателей составил 88,31%. Данный анализ отражает      высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении целей, поставленных муниципальными программами поселения.

2. Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2019 год

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского    поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы                       и ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства,               муниципального имущества и землепользования администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения                  Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации                 поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных           программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных программ               поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения         и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению      муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии              с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 39 365,35 тыс. рублей,                  в том числе: бюджет поселения в сумме 39 365,35 тыс. руб. Финансирование             соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной             программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск             на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями                      от 09.10.2019), фактически освоено 37 965,05 тыс. рублей, в том числе, бюджет         поселения – 37 965,05 тыс. руб., процент исполнения составил 96,44 %.

В результате заключенных контрактов, договоров, фактических расходов отклонение от плана составило 1 400,30 тыс. руб., или 3,56 %.

5. Основная цель программы – Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание              максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

С этой целью в 2019 году выполнялись следующие мероприятия:

- Проведение мероприятий по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, план -  17 595,12 тыс. руб., фактически освоено 16 018,44 руб. (исполнение 91,04 %), бюджет поселения;

- Содержание и ремонт объектов уличного освещения поселения, потребление электроэнергии – план – 5 687,64 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 5 871,20 тыс. руб., (исполнение 103,23%). Превышение фактических расходов на 183,56 над плановыми обусловлено тем, что в декабре было дополнительно выделение денежных средств на оплату электроэнергии в связи с увеличением ее расхода на праздничные мероприятия;

- Содержание, ремонт внутриквартальных дорог, обустройство проездов – план 16 082,59 тыс. руб. - бюджет поселения,       фактически освоено 16 075,41 тыс. руб., (исполнение – 99,96 %).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: муниципальную программу «Благоустройство и озеленение       городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2018 год признать     эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями                          от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы                     соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения       от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения         и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению      муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 77,10 тыс. рублей,                  в том числе: бюджет поселения в сумме 77,10 тыс. руб. Финансирование             соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной             программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск             на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями                      от 09.10.2019), фактически освоено 76,81 тыс. рублей, в том числе, бюджет         поселения – 76,81 тыс. руб., процент исполнения составил 99,62%.

5. Для достижения цели программы – развитие муниципальной службы            в городском поселении Излучинск, выполнения поставленной задачи - формирование кадрового состава муниципальной службы, системы профессионального обучения кадров для муниципальной службы и профессионального развития        муниципальных служащих, проведены следующие мероприятия:

- разработка, утверждение и реализация плана профессионального           обучения муниципальных служащих администрации поселения – план 71,80 тыс. рублей, исполнение составило 71,50 тыс. рублей, 99,58 %.

- формирование и реализация плана проведения совещаний,  конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения план 5,30 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 5,31 тыс. руб.,    исполнение составило 100,18%.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил + 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Вывод: муниципальную программу «Развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать       эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.3. Муниципальная программа «Организация работы с детьми

и молодежью в городском поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Организация работы с детьми и молодежью  в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел организации деятельности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского                 поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных           программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку  разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск,          порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации  и плане    мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных        программ городского поселения Излучинск в соответствии

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 424,30 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 424,30 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый     период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено 393,47 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 393,47 тыс. рублей, процент      исполнения составил 92,73 %.

5. Для достижения цели программы – формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития          и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой          активности, реализации молодежной политики на территории поселения                выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- Организация работы детских спортивных дворовых площадок в пгт.             Излучинск в период летних каникул – план – 300,00 тыс. руб., фактически            освоено – 268,67 тыс. руб., процент исполнения составил 99,6%;

- организация и проведение семейной лыжной эстафеты – план – 15,00 тыс. руб., фактическое исполнение составило 14,13 тыс. руб., процент исполнения     составил 94,20 %;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей – план -24,50 тыс. руб., фактически освоено 16,50 тыс. руб.     (исполнение составило 67,35 %).

- организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи организация и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения - план – 46,00 тыс. руб., фактически освоено 58,86,0 тыс. руб., (исполнение составило 127,96 %). Перевыполнение фактического исполнения над плановым вызвано несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу;

- Проведении территориального этапа окружного молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры»- план – 23,80 тыс. руб., фактически освоено 21,46 тыс. руб. (исполнение составило 90,17 %);

- Проведение квест-игры «Крым Наш»  – план – 15,00 тыс. руб., фактически освоено 13,85 тыс. руб. (исполнение составило 92,33 %);

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы   эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Организация работы с детьми             и молодежью в городском поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год,  признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                  и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный         исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального       имущества и землепользования администрации поселения), включена                    в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018              № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского           поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку  разработке, утверждению               и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения            о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск,                 их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий                       по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии.

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 22 672,43 тыс. рублей,          в том числе: бюджет автономного округа – 300,00 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 4 792,02 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 17 730,41 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям             на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета     депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете      городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021    годов» (с изменениями от 09.10.2019). Фактически освоено 16 571,24 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 236,01 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 3 195,95 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 13 139,28 тыс. рублей, исполнение составило 73,09 %. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 6 101,19 тыс. руб.

5. Для реализации поставленных целей - Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территория поселения,     проводились мероприятия, направленные на:

- содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск  – план 3 156,61 тыс. руб., бюджет поселения. Фактически освоено – 3 156,61 тыс. руб. (исполнение составило – 100,00 %);

- содержание подъездных дорог пгт. Излучинск – план – 1 086,88 тыс. руб., фактически освоено 351,89 тыс. руб. (исполнение составило 32,37 %).  Экономия в результате фактических расходов составила 734,99 тыс. руб. На выполнение мероприятия направлены средства бюджета Нижневартовского района;

- содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово – план – 1 529,67 тыс. руб., бюджет поселения. Фактически освоено - 1 529,67 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%);

- содержание подъездных дорог с. Большетархово – план – 2 918,92 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 2 057,84 тыс. руб., (исполнение составило 70,50 %);

- содержание внутрипоселковых дорог д. Пасол, д. Соснина – план – 284,54 тыс. руб.-бюджет поселения, фактически освоено – 284,54 тыс. руб., (исполнение составило 100,00 %;

- содержание подъездных дорог д. Пасол, д. Соснина – план – 786,22 тыс. руб. - бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 786,22 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%;

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск – 12 609,59 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 8 168,46 тыс. руб., исполнение составило 64,78 %;

- установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения – без финансирования;

- Информирование населения, с целью повышения безопасности дорожного движения, в том числе  рассылка постановлений  органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения – план 300,00 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа – 150,00 тыс. рублей, бюджет поселения – 150,00 тыс. руб. Исполнено – бюджет автономного округа – 88,58 тыс. руб., (59,05 %), бюджет поселения – 147,43 тыс. руб., (98,29 %). В результате фактических расходов экономия составила         63,99 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы     эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы             составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной                  программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы,                высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы       и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.5. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения на территории поселения на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий             жизнедеятельности населения на территории поселения на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации      общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня           муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями     от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы                     соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения       от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения         и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению      муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии           с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 2 211,57 тыс. рублей,            в том числе: бюджет поселения в сумме 2 211,57 тыс. руб.  Финансирование      соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной        программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск            на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями                     от 09.10.2019), фактически освоено 1 921,73 тыс. руб., процент исполнения                составил 86,89 %. В результате заключенных контактов, договоров, фактических расходов экономия составила 289,84 тыс. руб.

5. Программа имеет три цели:

Цель 1: Развитие системы обеспечения пожарной безопасности                         на территории поселения;

Цель 2: минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению от происшествий на водных объектах, расположенных на территории поселения;

Цель 3: снижение рисков и смягчение последствий в случае угрозы              возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих              конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Для выполнения поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в поселении, в том числе: обеспечение надлежащего состояния      источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном           состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объектов                         муниципальной собственности поселения – план 1 223,52 тыс. руб. – бюджет      поселения, фактически освоено 1 223,52  тыс. руб., исполнение составило               100,0 %;

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре – план 39,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 39,00 тыс. руб., исполнение             составило 100,0%;

- Формирование знаний, умений, навыков у населения в области                   обеспечения пожарной безопасности, в процессе трудовой и служебной            деятельности, а также в повседневной жизни, содействие распространению         пожарно-технических знаний – план 21,83 тыс. руб., бюджет поселения,              фактически освоено 16,60 тыс. руб., исполнение составило 76,04 %;

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей            на водных объектах, охране их жизни и здоровья – план 111,93 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 111,93 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Информирование населения об ограничениях использования водных      объектов, о правилах безопасного пребывания людей на водных объектах – без финансирования;

- Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении      военных действий или вследствие этих действий, в условиях чрезвычайной       ситуации природного и техногенного характера - план 32,87 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 32,80 тыс. руб., исполнение составило 99,79 %;

- Осуществление подготовки и содержания в готовности (в том числе      разработка проектов, приобретение, монтаж, подключение, модернизация,           обеспечение постоянного технически исправного состояния) необходимых сил         и средств в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, а также                 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,                     гражданской обороны - план 782,42 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 497,88 тыс. руб., исполнение составило 63,63 %, в результате                 фактических расходов, заключенных контрактах, договорах экономия составила 284,54 тыс. руб.

-

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы      составил 0 балла.

Согласно оценке результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию     программных мероприятий Муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы             эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы        высокая. У населения неуклонно растет уровень знаний, навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожара,         происшествия на водном объекте. Среди населения постоянно распространяется информационный материал в виде листовок, плакатов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предлагаем продолжить реализацию программы, сохранив                      финансирование в полном объеме.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2019–2025 годы»       за 2019 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном       объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории         городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы», (разработчик программы и ответственный       исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена      в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск              на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения                от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ             городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура           и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения                Излучинск, их формирования, утверждения  и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития»                     (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 20,01 тыс. рублей,                    финансирование произведено из бюджета поселения. Финансирование                  соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной              программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск              на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями                      от 09.10.2019), фактически освоено за 2019 год 14,20 тыс. рублей, процент         исполнения составил 70,96 %.

5. В ходе реализации  основной цели муниципальной программы -                   создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности                       и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека,  осуществлялись следующие мероприятия:

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж) распространение среди населения полиграфической продукции - план 15,01 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 9,20 тыс. руб., (процент исполнения – 61,29%).

- Реализация мероприятий направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистской деятельности, гармонизацию межэтнических, межконфессиональных и межкультурных отношений - план – 5,00 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 5,00 тыс. руб., (процент исполнения – 100,00%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы          высокая.

Вывод: муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений             в сфере общественного порядка на территории городского поселения    Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск             на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год,            утвержденный постановлением администрации  поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения           Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением           администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения              о разработке муниципальных программ городского поселения  Излучинск,             их формирования, утверждения  и реализации  и плане мероприятий                     по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития»                      (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 2 272,78 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 426,00 тыс. рублей, бюджет поселения           в сумме 1 846,18 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным        ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018                  № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый      период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически                  освоено за 2019 год 2 056,57 тыс. рублей, из них – бюджет автономного округа – 426,00 тыс. рублей  (100%), бюджет поселения – 1  629,97 тыс. рублей  (88,29%0, процент исполнения составил 90,49%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     216,21 тыс. руб.

5. Муниципальная программа имеет три цели:

Цель 1: Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

Цель 2: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;

Цель 3: реализация вопросов местного значения в области обеспечения мер по профилактике терроризма

Для реализации поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- Создание условий для деятельности народных дружин – план 94,00 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа - 47,00 тыс. рублей, бюджет поселения –47,00 тыс. руб. Исполнение составило 94,00 тыс. руб.,(100,0%), в том числе бюджет автономного округа – 47,00 тыс. рублей, бюджет поселения – 47,00 тыс. руб.;

- Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения, в том числе обработка и рассылка постановлений  органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях – план 561,44 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 561,44 тыс. руб. Исполнение составило 423,44-бюджет поселения. (75,42 %);

- Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения        в сфере общественного порядка - план 1 465,87,00 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа – 379,60 тыс. рублей, бюджет поселения –1 086,27,00 тыс. руб. Исполнение составило 1 430,32 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа – 379,60 тыс. рублей (100 %), бюджет поселения –1 050,72 тыс. руб. (96,73%);

- Выявление и устранение причин и условий, способствующих                           совершению террористических актов, в том числе обеспечение требований                  к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения или в ведении органов местного самоуправления поселения, информирование населения план - 151,47,00 тыс. руб., в том числе бюджет поселения –151,47 тыс. руб. Исполнение составило 108,81 тыс. руб., бюджет поселения. (71,83%).

6. Эффективность бюджетных расходов составила + 2 балла, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил + 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений        в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации     поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского              поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных           программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку  разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск,          порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации  и плане    мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных        программ городского поселения Излучинск в соответствии

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 7 049,60 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 7 049,60 тыс. рублей. Финансирование           соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной        программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено за 2019 год 4 990,85 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 7 049,60 4 990,85 тыс. рублей, процент исполнения составил 70,79 %.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     2 058,75 тыс. руб.

5. С целью выполнения основной цели муниципальной программы были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

- создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера       в отношении муниципального имущества поселения – план – 1 200,00 тыс. руб., фактически освоено – 204,39 тыс. руб., (исполнение составило – 17,03 %);

- Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества поселения  - план – 27,40 тыс. руб., фактически освоено – 87,84 тыс. руб., (исполнение составило – 120,58;

- содержание свободных жилых помещений, являющихся собственностью городского поселения Излучинск - план – 1 212,50 тыс. руб., фактически освоено – 1 079,65 тыс. руб., (исполнение составило – 89,04 %). Экономия в результате фактических расходов составила 132,85 тыс. руб.;

- Содержание муниципального имущества, являющегося собственностью городского поселения Излучинск - план – 2 256,60 тыс. руб., фактически освоено – 1 396,99 тыс. руб., (исполнение составило –61,91 %). Экономия в результате фактических расходов составила 859,61 тыс. руб.;

- Проведение оценки рыночной стоимости имущества - план – 85,50 тыс. руб., фактически освоено – 84,50 тыс. руб., (исполнение составило – 98,83 %);

- Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также земельных участков для целей, не связанных со строительством - план – 352,50,0 тыс. руб., фактически освоено – 222,48 тыс. руб., (исполнение составило 63,11 %);

- Приобретение автомобиля в муниципальную собственность городского поселения Излучинск - план – 1 915,10 тыс. руб., фактически освоено – 1 915,00 тыс. руб., (исполнение составило – 99,99 %), экономия составила 0,10 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальным      имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025      годы» за 2019 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.9.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального     комплекса на территории городского поселения Излучинск                            на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального        комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования      администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ     городского поселения  Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями            от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных                  программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского                 поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных            программ городского поселения  Излучинск, их формирования, утверждения             и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии          с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 63 387,88 тыс. рублей,                в том числе: бюджет автономного округа – 12,95 тыс. руб., бюджет поселения      в сумме 63 374,93 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным              ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным               решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018              № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый           период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено 62 400,38 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа – 12,95 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 62 387,43 тыс. руб., процент исполнения составил 98,44 %. В результате заключенных контрактов, фактического исполнения по мероприятиям экономия составила 987,50 тыс. рублей.

- 5. Основной целью программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности - план 330,61 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 267,60 тыс. руб., (процент исполнения – 80,94%);

- взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах – план – 1 733,08 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 1 708,60 тыс. руб., (процент исполнения – 98,58%). Экономия в сумме 24,48 тыс. руб. образовалась в результате фактических расходов;

- капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – план -300,0 тыс. руб., фактически освоено – 300,0 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих             населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, вывоза и утилизации ТБО, вывоза ЖБО и услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда - план -4 077,34 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 2 723,56 тыс. руб., (процент исполнения – 66,80 %). В результате фактических расходов экономия составила 1 353,78 тыс. руб.;

- субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи                  с выполнением работ, оказанием услуг по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП - план 17 800,29 тыс. руб., бюджет поселения,           фактически освоено – 17 800,29 тыс. руб., (процент исполнения – 100,00 %)%

- подготовке объектов ЖКХ к работе в ОЗП (в том числе поставка             материалов и оборудования) - план 29 095,97тыс. руб., бюджет поселения,             фактически освоено – 28 567,20 тыс. руб., (процент исполнения – 98,17%).                В результате фактических расходов экономия составила 528,77 тыс. руб.;

- модернизация системы очистки воды с. Большетархово - план 4 180,02 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 4 180,02 тыс. руб., (процент исполнения – 100,00 %);

- разработка проектной документации, экспертиз  - план 162,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 162,00 тыс. руб., (процент исполнения – 100,00 %).;

- поставка инструментов, (в том числе материальных запасов) для работы     в сфере обращения с ТКО - план 12,95 тыс. руб., бюджет автономного округа, фактически освоено –12,95 тыс. руб., (процент исполнения – 100,00 %);

- поверка и замена приборов учета в помещениях муниципальной            собственности гп. Излучинск – план 96,00 тыс. руб., факт – 95,97 тыс. руб., 99,96 %, экономия составила 0,03 тыс. руб.;

– Содержание теплового счетчика в административном здании                ул. Набережная, 13 – план - 57,67 тыс. руб., фактически освоено – 53,24 тыс. руб., исполнение составило 92,32 %, экономия в результате фактических расходов составила 4,43 тыс. руб.;

- Субсидия муниципальному казенному предприятию городского              поселения  Излучинск из бюджета поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг         в рамках осуществления деятельности план м- 5 506,95  тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 6 528,95 тыс. руб., (процент исполнения – 118,56%). В результате фактических расходов превышение фактических расходов над плановыми составило 1 022,00 тыс. руб. Изменения в программу не были внесены своевременно;

- информирование населения поселения о раздельном сборе ТКО ЖКХ - план 35,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено – 0, 0 тыс. руб.;

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы      эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы                0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.10. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск          на 2019-2024 годы»

1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской     среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019-2024 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел     жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения), включена в Перечень муниципальных           программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении            перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы      соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных          программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского              поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения              и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии          с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2024 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 18 557,66 тыс. рублей,                в том числе: бюджет автономного округа –1 066,16 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района –12 800,00 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 4 691,54 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию       муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов               городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского             поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»              (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено 15 697,52 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа –1 066,16 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района –10 910,75 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 3 720,61 тыс. руб. процент исполнения составил 84,59 %.

- 5. Основной целью программы является создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. Для ее достижения       выполнялись мероприятия, в том числе не требующие финансирования в 2019 году:

- благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12,                            пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 9, пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 18,                                  пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 6,                          пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 2,                                     пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4,пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19,                       пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19а,                       пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19б,                        пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 5,пгт. Излучинск;

- благоустройство дворовой территории по ул. Пионерная, д. 2,пгт. Излучинск;

- благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск;

- устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков,              ул. Школьная в пгт. Излучинск;

- устройство спортивной площадки по ул. Лесная в с. Большетархово.

- мероприятия, получившие финансирование в 2019 году:

- благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 3, д. 5                  пгт. Излучинск – 12 000,00 тыс. руб., в том числе бюджет Нижневартовского района -9 600,00 тыс. руб., бюджет поселения – 2 400,00 тыс. руб., фактически освоено – 9 638,44 тыс. руб., в том числе бюджет Нижневартовского района – 7 710,75 бюджет поселения – 1 927,69 тыс. руб.;

благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 16, пгт. Излучинск  - 5 066,16 тыс. руб., в том числе бюджет автономного округа -1 066,16 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района –3 200,00 тыс. руб., бюджет поселения – 800,04 тыс. руб., фактически освоено -  4 537,58 тыс. руб., в том числе – бюджет автономного округа -1 066,16 тыс. руб., бюджет Нижневартовского района –3 200,00 тыс. руб., бюджет поселения – 271,42 тыс. руб.;

- благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 16, пгт. Излучинск (проектные работы) – 150,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 150,00 тыс. руб.;

- благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск (проектные работы) -696,50 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 726,50 тыс. руб., так как было проведено мероприятие по ценовой экспертизе проекта по объекту «Проектирование набережной реки «Окуневка» в пгт. Излучинск, дополнительно выделенные на выполнение данного мероприятия;

- устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережная, ул. Энергетиков,         ул. Школьная в пгт. Излучинск (проектные работы) -645,00 тыс. руб., бюджет поселения, фактически освоено 645,00 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов составила 0 баллов, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск              на 2019–2024 годы» за 2019 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.11. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск

на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации                 поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных           программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку  разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск,          порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации  и плане    мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных        программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Финансирование программы не предусмотрено.

- 5. Основной целью программы является создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск.

Для достижения поставленной цели выполнялось мероприятие:

- создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск.

6. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Вывод: Муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать эффективной, продолжить реализацию программы

2.12. Муниципальная программа «Обеспечение полномочий органов       местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»              (разработчик программы и ответственный исполнитель – Управление по экономике и финансам администрации городского поселения Излучинск, включена           в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018       № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского                   поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработке, утверждению         и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения       о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск,          их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития» (с изменениями                      от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год предусмотрен в объеме 37 275,90 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 450,32 тыс. рублей, бюджет         поселения – 35 825,58 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным     ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным               решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018             № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый      период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено        за 2019 год 35 260,40 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 450,32 тыс. рублей, бюджет поселения – 33 810,08 тыс. рублей, процент исполнения    составил 94,59%.

5. Муниципальная программа имеет цели:

Цель 1 Обеспечение полномочий представительного органа местного     самоуправления городского поселения Излучинск;

Цель 2 Обеспечение полномочий исполнительно-распорядительного      органа местного самоуправления городского поселения Излучинск.

Для выполнения поставленных целей выполнялись задачи:

- содержание Совета депутатов городского поселения Излучинск;

- содержание администрации городского поселения Излучинск.

Для реализации поставленных задач выполнялись следующие                       мероприятия:

- денежное содержание, гарантии и компенсации главы городского поселения Излучинск

- план – 3 229,85 тыс. руб. факт – 2 814, тыс. руб., исполнение в связи          с фактическими расходами составило 87,13 %, бюджет поселения;

- компенсация стоимости санаторно-курортной путевки лицам, замещавшим        муниципальную должность, вышедшим на пенсию – в 2019 году без финансирования;

- содержание Совета депутатов поселения - план – 322,39 тыс. руб., факт – 134,55 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило            41,74 %, бюджет поселения;

- денежное содержание, гарантии и компенсации муниципальных служащих, служащих администрации городского поселения Излучинск, план – 29 460,21 тыс. руб., факт – 28 293,12 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 96,04 %, бюджет поселения;

- содержание администрации поселения - план – 896,49 тыс. руб., факт – 649,55 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило             72,45 %, бюджет поселения;

- денежное содержание, гарантии и компенсации работников службы      по осуществлению первичного воинского учета на территории городского           поселения Излучинск, план – 1 450,32 тыс. руб., факт – 1 450,32 тыс. руб.,       исполнение составило 100,00 %, федеральный бюджет;

- пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Излучинск, план – 659,39 тыс. руб., факт – 646,42 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 98,03 %, бюджет поселения;

- расходы на организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории поселения, план – 1 257,25 тыс. руб., факт – 1 272,21 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 101,12%, бюджет поселения. Превышение фактического расхода над запланированным обусловлено тем, что в конце года были выделены дополнительные денежные средства на мероприятия, а изменения в программу не были внесены в связи         с недостаточностью времени для внесения изменений.

6. Эффективность бюджетных расходов составила плюс один балл,        бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная           от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил плюс один балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025  годы»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского    поселения Излучинск на 2019–2025  годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Управление по экономике и финансам администрации городского поселения Излучинск, включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный      постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной             программы соответствует порядку    разработке, утверждению и реализации           муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке     муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации и плане    мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск           в соответствии с национальными целями развития» (с изменениями                     от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год предусмотрен в объеме 86 402,72 тыс. рублей, бюджет поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020               и 2021   годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено за 2019 год 51 648,99 тыс. рублей, бюджет поселения, процент исполнения составил 59,78 %.

5. Муниципальная программа имеет цели:

Цель 1: обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных            обязательств бюджета поселения.

Цель 2: реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемым на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований             в соответствии  с бюджетным законодательством.

Для выполнения поставленных целей выполнялись задачи:

- развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами поселения;

- обеспечение формирования и использования средств резервного фонда администрации поселения в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение формирования в бюджете поселения объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями, установленными           Бюджетным кодексом  Российской Федерации.

Для реализации поставленных задач выполнялись следующие                       мероприятия:

- своевременное перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Нижневартовского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - план – 85 902,72 тыс. руб. факт – 51 648,99 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 60,12 %.;

- формирование резервного фонда администрации поселения - план – 500,00 тыс. руб., фактических расходов резервного фонда в 2019 году не было;

- формирование условно утвержденных расходов бюджета поселения - план – 0,00 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов составила ноль баллов, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил ноль баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальными     финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025  годы» за 2019 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.14. Муниципальная программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления             городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы            и ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение             «Партнер», включена в Перечень муниципальных программ городского               поселения Излучинск на 2019 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку    разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск,    порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации                       и плане    мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития» (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год предусмотрен в объеме 37 965,29 тыс. рублей, бюджет поселения. Финансирование соответствует бюджетным     ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35           «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021   годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено за 2019 год 36 688,30 тыс. рублей, бюджет поселения, процент исполнения составил 96,63 %. В результате заключенных, договоров, фактических расходов экономия    составила 1 176,99 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа имеет цель:

Создание комфортных условий для стабильного функционирования          органов местного самоуправления поселения на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Для выполнения поставленной цели выполнялись задачи:

- содержание МКУ «Партнер», материально-техническое обеспечение                  деятельности органов местного самоуправления поселения;

- обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения      по оказанию ритуальных услуг.

Для реализации поставленных задач выполнялись следующие мероприятия:

- сохранение и развитие кадрового потенциала Учреждения – план – 29 710,94 тыс. руб. факт – 29 753,13 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 100,14 %.;

- осуществление материально-технического обеспечения деятельности      органов местного самоуправления поселения при решении вопросов местного значения – план – 4 167,54 тыс. руб., факт – 3 722,81 тыс. руб., исполнение        составило 89,33 %. Экономия в результате заключенных контрактов, договоров, а также фактических расходов составило 444,73 тыс. руб.;

- улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Партнер» - план -2 255,52  тыс. руб., факт – 1 836,16 тыс. руб., исполнение составило 81,41 %. Экономия в результате заключенных контрактов, договоров, а также фактических расходов составило 419,36 тыс. руб.;

- обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг – план – 1 831,29 тыс. руб., факт – 1 376,20 тыс. руб. Экономия в результате заключенных контрактов, договоров, а также фактических расходов составило 455,09 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов составила минус 1 балл, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил минус 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной. (В связи с тем, что по целевому показателю «Количество выполненных услуг по поступившим заявлениям граждан на оказание ритуальных услуг» запланировано 70 ед., а фактически исполнено 59 ед.).

Вывод: Муниципальную программу «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления             городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год признать            эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить              реализацию программы.

2.15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта       в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – МКУ «КДЦ «Респект», включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год,            утвержденный постановлением администрации  поселения от 18.10.2018 № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения           Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработке, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением           администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения              о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск,             их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий                     по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития»                      (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 1 177,98 тыс. рублей,      бюджет поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета   депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете      городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021   годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено за 2019 год 1 122,38 тыс. рублей, бюджет поселения, процент исполнения составил 95,28 %.

В результате заключенных, договоров, фактических расходов экономия    составила 55,60 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа имеет цель:

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача – формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.

Для реализации поставленной задачи выполнялись следующие мероприятия:

- Сохранение кадрового потенциала – план 1 010,47 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 996,04 тыс. руб. (98,57 %);

-  Мероприятия в области физической культуры и спорта - план 167,51 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 126,34 тыс. руб. (75,42 %).

6. Эффективность бюджетных расходов составила + 2 балла, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил + 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие физической культуры         и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год      признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме,              продолжить реализацию программы.

2.16. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – МКУ «КДЦ «Респект», включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2019 год,            утвержденный постановлением администрации поселения от 18.10.2018              № 640 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского            поселения Излучинск» (с изменениями от 29.10.2018)». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработке, утверждению        и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 14.09.2018 № 540 «О модельной                  муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, х формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий                     по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития»                      (с изменениями от 17.04.2019).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2019–2025 годы. 12 662,03 12 627,23/34,80/ 93,84 %.

4. Объем финансирования на 2019 год составил 12 662,03 тыс. рублей,          в том числе 34,80 тыс. рублей бюджет автономного округа,12 627,23 - бюджет поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на           реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета            депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете      городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021   годов» (с изменениями от 09.10.2019), фактически освоено за 2019 год 11 881,91 тыс. рублей, в том числе 34,80 тыс. рублей бюджет автономного округа, бюджет поселения – 11 847,11, процент исполнения составил 93,84 %.

В результате заключенных, договоров, фактических расходов экономия    составила 814,92 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа имеет цель:

Создание условий для обеспечения эффективной деятельности МКУ «КДЦ «Респект», организация досуга и приобщение жителей села к творчеству,       культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству,             ремеслам.

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача – Создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей поселения, обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей поселения.

Для реализации поставленной задачи выполнялись следующие мероприятия:

- Сохранение и развитие кадрового потенциала, гарантии и компенсации работникам Учреждения – план 7 283,89 тыс. рублей, в том числе 34,80 тыс. рублей бюджет автономного округа (исполнение 100 %), 7 249,09 – бюджет     поселения (97,78 %). В результате фактических расходов неисполнение 164,76 тыс. рублей (2,72 %); В целом мероприятие исполнено на 97,79 %;

-  Обеспечение текущей деятельности Учреждения - план 4 729,91 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4 113,45 тыс. руб. (89,97 %);

- Улучшение материально-технической базы Учреждения – 317,12 тыс. рублей, исполнение составило 313,22 тыс. рублей (98,77 %);

- Обеспечение свободного доступа населения к услугам Учреждения, в том числе кино-видеообслуживания – запланировано 166,35 тыс. рублей, исполнено 171,35 тыс. рублей (103,00 %). Превышение исполнения над планом произошло в связи с фактическими расходами, выделенными на исполнение данного         мероприятия и тем, что внесение изменений в муниципальную программу            в конце отчетного года не было внесено. Последнее изменение в программу           произведено постановлением администрации поселения от 31.12.2019 № 1173 «О внесении изменений в постановление администрации поселения                      от 15.11.2018 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы».

6. Эффективность бюджетных расходов составила + 2 балла, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил + 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие физической культуры         и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» за 2019 год      признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме,              продолжить реализацию программы.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации

муниципальных программ поселения за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2019 годы» | 39 365,35 | 37 965,05 | 96,44 | 0 | эффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 77,11 | 76,81 | 99,62 | + 1 | высокоэффективная |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 424,30 | 393,47 | 92,73 | 0 | эффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 22 672,43 | 16 571,24 | 73,09 | 0 | эффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 2 211,57 | 1 921,73 | 86,89 | 0 | эффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 20,01 | 14,20 | 70,96 | 0 | эффективная |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 2 272,78 | 2 056,57 | 90,49 | +2 | высокоэффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 7 049,60 | 4 990,85 | 70,79 | - 2 | неэффективная |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 63 387,88 | 62 400,38 | 98,44 | 0 | эффективная |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019-2024 годы» | 18 557,66 | 15 697,52 | 84,59 | 0 | эффективная |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0 | эффективная |
| «Обеспечение полномочий органов мест ного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 37 275,90 | 35 260,40 | 94,59 | + 1 | высокоэффективная |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 86 402,72 | 51648,99 | 59,78 | 0 | эффективная |
| «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 37 965,29 | 36 688,30 | 96,63 | - 1 | неэффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 1 177,98 | 1 122,38 | 95,28 | + 2 | высокоэффективная |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы» | 12 662,03 | 11 881,91 | 93,84 | + 1 | высокоэффективная |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (оценка эффективности) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 100,00 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 99,62 | + 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 98,44 | 0 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 97,1 | 0 |
| «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 96,63 | - 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 96,44 | 0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 95,28 | + 2 |
| «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 94,59 | + 1 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы» | 93,84 | + 1 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 92,73 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 90,49 | + 2 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 86,89 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019–2024 годы» | 84,59 | 0 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 73,09 | 0 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 70,96 | 0 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 70,79 | - 2 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 59,78 | 0 |
| Среднее | 88,31 | + 4 |

Приложение № 3

Анализ реализации

муниципальных программ поселения за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на 2019 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2019 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2019-2025 годы» | 39 365,35 | 37 965,05 | 96,44 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 77,11 | 76,81 | 99,62 | + 1 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 424,30 | 393,47 | 92,73 | 0 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 22 672,43 | 16 571,24 | 73,09 | 0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 2 211,57 | 1 921,73 | 86,89 | 0 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 20,01 | 14,20 | 70,96 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 2 272,78 | 2 056,57 | 90,49 | +2 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 7 049,60 | 4 990,85 | 70,79 | - 2 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 40 202,7 | 40 521,97 | 100,1 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2019-2024 годы» | 18 557,66 | 15 697,52 | 84,59 | 0 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| «Обеспечение полномочий органов мест ного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 37 275,90 | 35 260,40 | 94,59 | + 1 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 86 402,72 | 51648,99 | 59,78 | 0 |
| «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы» | 37 965,29 | 36 688,30 | 96,63 | - 1 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» | 1 177,98 | 1 122,38 | 95,28 | + 2 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово) на 2019–2025 годы» | 12 662,03 | 11 881,91 | 93,84 | + 1 |