Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2015 год

гп. Излучинск

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2015 году	2

- Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ	6

2.1. МП ««Капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012‒2016 годах на территории городского поселения Излучинск»	6

2.2. МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском

поселении Излучинск на 2014–2016 годы» 	7

2.3. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2016 годы» 	9

2.4. МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» 	10

2.5. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкуль-         турных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016      годы» 	 13

2.6. МП «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2016 годы»	14

2.7. МП «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» 	16

2.8. МП ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы»	19

2.9. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы»	21

2.10. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015 2017 годы»  2014-2017 годы»  	 22

2.11. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы»	24

Приложение №1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2015 год	26

Приложение №2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2015 год	27

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации       муниципальных программ гп. Излучинск в 2015 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных                     и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее       эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2015 год подготовлена  в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения   Излучинск»;

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев      ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ         поселения»;

- от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ     городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017    годов», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения                       от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ        городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017   годов», в перечень программ, реализуемых в поселении, входит 11 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета депутатов от 17.12.2014                          № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017         годов», предусмотрено финансирование в 2015 году за счет средств местного бюджета и окружного бюджета в сумме 58 003,7 тыс. руб., фактическое финансирование составило 54 799,3 тыс. рублей.

Информация по финансированию муниципальных

программ поселения за 2015 год

Таблица №1

| Наименование муниципальной программы | План за 2015 год (тыс. рублей) |  |  | Исполнено за 2015 год (тыс. рублей) |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  | окружного /районного | поселения |  | окружного бюджета | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск на 2014-2016 годы» | 633,2 | 0/598,2 | 35,0 | 624,7 | 0/589,7 | 35,0 | 98,7 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» | 25 182,7 | 0/0 | 25 182,7 | 22 659,3 | 0/0 | 22 659,3 | 90,0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015 2017 годы» 2014-2017 годы» | 72,0 | 0/0 | 72,0 | 72,0 | 0/0 | 72,0 | 100,0 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014 2016 годы" 2015 2017 годы» 2014-2017 годы» | 420,0 | 0/0 | 420,0 | 370,5 | 0/0 | 370,5 | 88,2 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 15 811,3 | 3 189,6/0 | 12 621,7 | 15 811,3 | 3 189,6/0 | 12 621,7 | 100,0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 2 992,5 | 93,9/0 | 2 898,6 | 2 417,9 | 93,9/0 | 2 324,0 | 80,8 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 31,0 | 0/0 | 31,0 | 23,3 | 0/0 | 23,3 | 75,2 |
| "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2015 - 2017 годы" | 556,1 | 270,5/0 | 285,6 | 552,9 | 270,5/0 | 282,4 | 99,4 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 2 580,6 | 0/0 | 2 580,6 | 2 242,4 | 0/0 | 2 242,4 | 86,9 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 1 734,3 | 0/0 | 1 734,3 | 1 719,9 | 0/0 | 1 719,9 | 99,2 |
| «Развитие жилищно-комму-нального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» | 8 899,7 | 0/0 | 8 899,7 | 8 305,1 | 0/0 | 8 305,1 | 93,3 |
| ВСЕГО | 58 913,4 | 3 554,1/ 598,2 | 54 761,2 | 54 799,3 | 3 554,1/ 589,7 | 50 655,3 | 93,0 |

В 2015 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы «Благоустройство и озеленение городского поселения      Излучинск на 2014–2017 годы» - 41,35%, «Развитие транспортной системы         и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2014–2016 годы» - 28,85%, «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск       на 2014–2017 годы» - 15,16%.

Структура муниципальных программ гп. Излучинск за 2015 год

Диаграмма № 1

Сумма неосвоенных денежных средств в 2015 году составила 4 114,1 тыс. руб. (7%).

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

- при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

- при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ        поселения за 2015 год составила 0 баллов. Мероприятия и программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2015 году уровень достижения целевых показателей составил 93,0 %, Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что                 в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных программами долгосрочного планирования поселения.

2. Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2015 год

2.1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012‒2016 годах на территории городского          поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012‒2016 годах на территории городского поселения      Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел    жилищно-коммунального хозяйства), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением администрации поселения                от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку    разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 1 320,00 тыс. рублей,         в том числе: бюджет поселения в сумме 1 320,00 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной        программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

5. На основании заключения контрольно-счетной палаты Нижневартовского района от 02.04.2015 № 38 программные мероприятия было рекомендовано перенести в муниципальные программы поселения:

- «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск           на 2014–2016 годы» - 620,0 тыс. рублей;

- «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» - 700,00 тыс. рублей.

Постановлением администрации поселения от 03.07.2015 № 251 «О признании постановления, утратившим силу», муниципальная программа закрыта.

Вывод: Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт     дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012‒2016 годах на территории городского          поселения Излучинск» закрыта, финансирование программы прекращено, программные мероприятия и их финансирование перенесены в другие программы поселения.

2.2. Муниципальная программа

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском

поселении Излучинск на 2014–2016 годы»

1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск на 2014–2016 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный       постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах       городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 633,20 тыс. рублей,            в том числе: бюджет поселения в сумме 35,00 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 598,20 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014                № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 624,677 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 35,00 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 589,677 тыс. руб.,       процент исполнения составил 98,7%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 8,523 тыс. руб.

5. По оценке, в поселении Излучинск на 01 января 2016 года осуществляют деятельность 956 субъектов малого и среднего предпринимательства,         из них 404 малых (микро) и средних предприятий и 552 индивидуальных предпринимателя. Среднесписочная численность работников составила 1 802 человек или 10,7% от общей численности занятых в экономике поселения.

Основными видами деятельности предпринимателей поселения являются:

- розничная торговля;

- строительство;

- оказание бытовых услуг населению;

- крестьянско-фермерские;

- оказание транспортных услуг.

Объем налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году (единый сельскохозяйственный налог) составил 110,7 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 2014 годом        на 65,23% (38,5 тыс. руб.).

Всего в 2015 году направлено на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 633,20 тыс. руб. (из них на информационное сопровождение мероприятий в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства  35,00 тыс. руб. (изготовление информационных плакатов), выполнение работ по устройству торговых рядов в пгт. Излучинск – 598,20 тыс. руб.

На территории поселения осуществляют деятельность  258 предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, пищевых и перерабатывающих производств, 10 крестьянско-фермерских хозяйств.

За 2015 год зарегистрировано 11 новых объектов потребительского рынка, перерегистрацию прошли 8 предприятий, закрыто 4 объекта. На вновь введенных объектах потребительского рынка было создано 11 новых рабочих мест.

Прирост предприятий розничной торговли составил 1,5%. Норматив    минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов составил 445 кв. м., что выше  обязательного значения на 16,5%.

В целом муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск на 2014–2016 годы» можно признать эффективной. В настоящее время на основании постановления от 02.12.2013 №2548 на территории Нижневартовского района действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья         и продовольствия в Нижневартовском районе на 2014-2020 годах», и в состав этой программы входи подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», вышеуказанная подпрограмма распространяет свое действие, в том числе, и на территорию городского поселения     Излучинск. В связи с этим, и с целью недопущения неэффективного использования бюджетных средств, предлагаем реализацию муниципальной программы прекратить.

6. Эффективность бюджетных расходов, по сравнению с предыдущим     годом высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы          составил 5 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной           программы, программа считается высокоэффективной.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы,        высокая.

Вывод: Программа признана высокоэффективной.

Предлагаем реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск на 2014–2016 годы» прекратить, финансирование на 2016 год не производить.

2.3. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2016 годы»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий   жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2016 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016      годов, утвержденный постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура       и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 2 992,45 тыс. рублей,         в том числе: бюджет поселения в сумме 2 898,55 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 93,90 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным     ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014                № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 2 417,91 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 2 324,01 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 93,90 тыс. рублей, процент исполнения составил 80,80%. В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 574,54 тыс. руб.

5. Реализуя полномочия в области обеспечения:

первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (1 340,83 тыс. рублей);

безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения (163,50 тыс. рублей,              в т. ч. 93,90 тыс. рублей – бюджет автономного округа);

организации и осуществления мероприятий в области гражданской       обороны защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (504,28 тыс. рублей);

мер по профилактике терроризма (409,30 тыс. рублей), проводятся         мероприятия, предусмотренные данной программой.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы      составил – (– 1) балл.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Не смотря на это, предлагаем программу признать эффективной, продолжить реализацию программы, сохранив финансирование в полном объеме, так как по показателю «Снижение количества происшествий на водных объектах     до нулевого уровня» по плану было запланировано 1, а по факту в 2015 году происшествий на водных объектах не было. Поэтому оценка получилась отрицательной - –1.

- По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию     программных мероприятий Муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы             эффективны.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы        высокая. У населения неуклонно растет уровень знаний, навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожара, происшествия на водном объекте. Среди населения постоянно распространяется информационный материал в качестве листовок, плакатов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2016 годы»       за 2015 год, программу признать эффективной, сохранить финансирование           в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений             в сфере общественного порядка на территории городского поселения    Излучинск на 2014–2017 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск             на 2014–2017 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением администрации     поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016         и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ      поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                 от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения       Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 556,10 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 285,60 тыс. рублей, бюджет округа – 270,50 тыс. рублей, Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 552,88 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 282,38 тыс. рублей, бюджет округа – 270,50 тыс. рублей. процент исполнения      составил 99,4%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     3,2 тыс. руб.

5. С целью привлечение общественности и общественных формирований                                 к профилактике и предупреждению правонарушений на территории поселения администрацией поселения:

создана рабочая группа по предупреждению социального неблагополучия среди несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на территории поселения, утвержденная распоряжением администрации     поселения от 01.04.2015 № 94. За 2015 год, указанной рабочей группой организовано межведомственное взаимодействие по вопросам предупреждения безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних  поселения, проведено 17 заседаний по предупреждению социального неблагополучия, с приглашением родителей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,     оказано содействие в трудоустройстве 52 несовершеннолетним, в целях организации занятости, оздоровления, досуга несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики района;

проведено 29 межведомственных рейдов путем посещения                                          (60 посещений) по месту жительства детей из семей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, патрулирования            по улицам, подъездам домов с целью предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых как самими детьми, так и в отношении них.

В целях создание условий для деятельности добровольных формирований администраций поселения:

командиром общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» совместно с отделом      полиции № 1 (дислокация гп. Излучинск) ОМВД России по Нижневартовскому району проведена рабочая встреча по привлечению в состав народной дружины родителей учащихся образовательных учреждений поселения. По результатам проведенной работы 4 человека подали заявления о вступлении в общественную организацию «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль»;

по итогам работы общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» за I – III квартал 2015 года к членам народной дружины были применены меры стимулирования      в форме денежного вознаграждения. За 9 месяцев 2015 года членами народной дружины отработано в мероприятиях по охране общественного порядка 661     часа. Члены народной дружины 13 раз были задействованы  в мероприятиях         с массовым участием людей и выполняли функции по охране общественного        порядка. ОМВД России по Нижневартовскому району на территории поселения, с участием членов народной дружины, за отчетный период пресечено 34 административных правонарушения, приобретены бланки удостоверений народных дружинников в количестве 22 шт., обеспечено страхование от несчастных случаев 5 членов народных дружин.

В целях определения полномочий администрации поселения по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности администрацией поселения заключены:

соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности        дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов городского поселения Излучинск от 16.09.2015 № 1/15-Д с ОМВД России по Нижневартовскому району;

муниципальный контракт на оказание услуг почтовой связи на сумму 237 382,34 руб.;

муниципальный контракт на техническое обслуживание систем видеообзора и комплексов видеофиксации пгт. Излучинск на сумму 190 000,00 руб.;

договор на оказание услуг по сопровождению программного комплекса управления обработкой нарушений ПДД «Ангел» и информационно-техническое сопровождение программы «Поток плюс» на сумму 98 500,00 руб.;

договор на оказание услуг по сопровождению программного комплекса управления обработкой нарушений ПДД «Ангел» и информационно-техническое сопровождение программы «Поток плюс» на сумму 98 500,00 руб.

Мероприятия, по привлечению граждан в состав народной дружины проводятся регулярно. Заявления на вступления новых членов в состав народной дружины имеются и проходят проверку в правоохранительных органах.

Низкая оценка исполнения мероприятия программы обусловлена тем, что проверка правоохранительными органами заявлений на вступление новых членов в состав народной дружины занимает продолжительное время.

6. Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению               с предыдущим годом, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил –3 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая. Количество профилактических мероприятий, проведенных добровольными формированиями составило 117,1%, доля населения поселения, охваченного профилактическими мероприятиями – 122,6%.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений        в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» за 2015 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, объеме, продолжить реализацию программы.

2.5. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории         городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы», (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена              в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением          администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения       Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 31,0 тыс. рублей, финансирование произведено из бюджета поселения, соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено за 2015 год 23,3 тыс. рублей, процент исполнения    составил 75,2%.

В ходе реализации муниципальной программы осуществлялись следующие мероприятия, направленные на:

организацию выпуска и распространение среди населения информационных материалов (листовки, плакаты), направленных на воспитание культуры     толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированных на разные возрастные группы, при плане – 15,0 тыс. рублей, фактически освоено – 7,3 тыс. рублей, в результате экономии по заключенному контракту. Мероприятие выполнено полностью, целевой показатель составил 112,8%;

воспитание толерантности (конкурс рисунков, сочинений, фестиваль национальных культур) – финансирование не предусмотрено, мероприятие выполнено полностью, целевой показатель составил 127,2%;

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений (игры КВН – конкурс веселых и находчивых), при плане  – 16,0 тыс. рублей, фактически освоено – 16,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью, целевой показатель составил 131,6%;

проведение работы по выявлению символов и знаков экстремистской направленности в виде нанесения их на архитектурные сооружения и принятие мер оперативного реагирования по уведомлению правоохранительных органов                   и ликвидации экстремистской символики, финансирование не предусмотрено, мероприятие выполнено полностью, целевой показатель составил 100,0%.

Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 3 балла.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы          высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» за 2015 год, признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Организация работы с детьми

и молодежью в городском поселения Излучинск на 2014–2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации поселения от 20.05.2014      № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения» службой       экономического развития и планирования управления по экономике и финансам администрации поселения, на основании отчетов, предоставленных исполнителем муниципальной программы проведена оценка исполнения муниципальной программы «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2016 годы» за 2015 год, а также выявление целесообразности изменения (корректировки) или досрочного прекращения программы                    с учетом фактически достигнутых результатов в ходе ее реализации.

1. Муниципальная программа «Организация работы с детьми и молодежью                    в городском поселении Излучинск на 2014–2016 годы» (разработчик программы                     и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении     перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского             поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 420,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 420,0 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск     от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 370,496 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 370,496 тыс. рублей, процент исполнения составил 88,21%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 49,504 тыс. руб.

5. С целью создания условий для организации отдыха и оздоровления    детей, подростков и молодежи снижение показателя безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены следующие мероприятия:

- работа детских спортивных дворовых площадок (стоимость услуг             по организации работы площадок составила 221 095,20 руб., план 240 063 руб., экономия в результате торгов составила 18 967,80 руб.);

- закуплен спортивный инвентарь для детских площадок на сумму 21 851,02 рублей (план 29 937,00 рублей, экономия в результате торгов составила 8 085,98 рублей);

- приобретение призов для участников мероприятий, проводимых на летних площадках (30 000,00 рублей).

За период с 01 июня по 31 августа детские спортивные дворовые площадки посетили – 963 ребенка.

В течение 2015 года на территории поселения проведены мероприятия,     в которых прияло участие более 500 жителей поселения, посвященные:

- Международному дню защиты детей (приобретение призов для участников мероприятия на сумму 11 000,00 рублей);

- Всероссийскому дню молодежи (приобретение призов для участников мероприятия, оказание услуг ведущего и звукооператора, услуг по украшению сцены на сумму 25 500,00 рублей);

- семейная лыжная эстафета (приобретение призов и кубков для участников мероприятия на сумму 11 850,00 рублей).

В целях поддержки профессионального становления и роста, деловой     активности молодежи на территории городского поселения Излучинск были проведены конкурс социально-значимых молодежных проектов и территориальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона», в котором приняли участие 18 человек. Затраты на проведение конкурсов составили   27 800 рублей (конкурс социально-значимых молодежных проектов – 9 000,00 рублей (план 9 000,00 рублей), территориальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» – 18 800,00 рублей (план 19 000,00 рублей, 200 рублей экономия при проведении муниципальных закупок).

Помимо этого 12 молодых людей приняли участие в ярмарках рабочих мест, проводимых в пгт. Излучинск.

В целях содействия развитию интеллектуального, творческого и инновационного потенциала молодежи на территории поселения ежегодно проходит конкурс художественных работ «Яркие краски Излучинска». В 2015 году            на награждение победителя и участников конкурса направлено 14 900,00 рублей (план 15 000,00 рублей, 100 рублей экономия при проведении муниципальных закупок).

В 2015 году была проведена работа по организация занятости в летний период детей, подростков и молодежи, состоящих на профилактическом учете       в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, а также детей          и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении.

6. Эффективность бюджетных расходов, по сравнению с предыдущим   годом, остается высокой, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 5 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоэффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Организация работы с детьми            и молодежью в городском поселения Излучинск на 2014–2016 годы» за 2015 год,  признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение

городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы»

1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел благоустройства, муниципального имущества          и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения     Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура                 и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 25 182,66 тыс. рублей,          в том числе: бюджет поселения в сумме 25 182,66 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной         программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 22 659,31 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 22 659,31 тыс. рублей, процент исполнения составил 90,0%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 2 523,35 тыс. руб.

5. Основная цель программы – это комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий проживания жителей. С этой целью в 2015 году выполнялись следующие мероприятия:

- выполнены работы по организации и содержанию цветников и устройству газонов, покосу газонов, план -  900,00 тыс. руб., фактически освоено 900,00 руб. (исполнение 100%);

- дезинсекция открытых территорий – план – 45,00 тыс. руб., фактически освоено 45,00 тыс. руб. (исполнение 100%);

- оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию парка    аттракционов в пгт. Излучинск – план 1 593,00 тыс. руб., фактически освоено 1 553,17 тыс. руб., экономия по торгам составила 97,50 тыс. руб. (исполнение – 97,50%);

- оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию фонтана в парке аттракционов в пгт. Излучинск – план 118,00 тыс. руб., фактически     освоено 118,00 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- содержание и ремонт шлагбаума по ул. Школьная в пгт. Излучинск – 36,18 тыс. руб. фактически освоено 36,18 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

-выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, услуги по транспортировке бесхозного автомобильного транспорта – план 445,00 тыс. руб., фактически освоено 445,00 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- выполнены работы по сносу непригодных для проживания домов в пгт. Излучинск – план 600,00 тыс. руб., фактически освоено 107,03 тыс. руб., 400,00 тыс. рублей  - выполнение работ по сносу сгоревшего дома в с. Большетархово перенесено на 2016 год, (исполнение  - 17,84%);

- оказание услуг по проведению праздничного фейерверка на Новый год    и День Победы – план 676,00 тыс. руб., фактически освоено – 416,00 тыс. руб., 260,00 тыс. руб. - кредиторская задолженность, оплата произведена в январе 2016 года. Исполнение составило 61,54%;

- выполнены работы по строительству и оформлению снежного городка. строительству снежных фигур – план 1 034,83 тыс. руб., фактически освоено – 1 034,83 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- художественно-оформительские услуги к празднику 9 мая – план – 99,93 тыс. руб., фактически освоено 99,73, экономия по торгам составила 0,17 тыс. руб. (исполнение 99,83%);

- замена гранитных плит мемориала «Доблесть и Слава» в пгт. Излучинск – план 56,13 тыс. руб., фактически освоено  47,57 тыс. руб., экономия по торгам составила 8,56 тыс. руб. (исполнение – 84,75%);

- замена гранитных плит мемориала воинам ВОВ в с. Большетархово – план 84,35 тыс. руб., фактически освоено 71,48, экономия по торгам составила 12,87 тыс. руб. (исполнение 84,74%);

- приобретение металлических ограждений, монтаж и ремонт металлических ограждений – план 250,35 тыс. руб., фактически освоено250,35 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- изготовление и установка металлических ограждений – план 550,00 тыс. руб., фактически освоено 236,00  тыс. руб., в связи с расторжением контракта оплата произведена за фактически выполненные работы. Экономия составила 314,00 тыс. руб., исполнение - 42,91%;

- устройство площадки для выгула собак в пгт. Излучинск, отлов безнадзорных животных – план 548,00 тыс. руб., фактически освоено 548,00 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- устройство ливневой канализации в пгт. Излучинск по ул. Пионерной,   д. 3 – план 350,00 тыс. руб., фактически освоено 346,50 тыс. руб., экономия        по торгам составила 3,50 тыс. руб. (исполнение 99,00%);

- ремонт и содержание детских площадок, выполнение работ по монтажу и установке спортивно-игровых площадок, поставка детских площадок – план 563,60 тыс. руб., фактически освоено 563,60 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- покраска сцены на площади пгт. Излучинск – план 65,00 тыс. руб., фактически освоено – 65,00 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- изготовление и установка информационных знаков, приобретение        малых архитектурных форм – план 387,93 тыс. руб., фактически освоено 387,93 тыс. руб. (исполнение 100,00%);

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения:

в пгт. Излучинск – план 2 709,69тыс. руб., фактически освоено 2 271,07 тыс. руб., экономия составила 438,62 тыс. руб. (исполнение 83,82%);

в с. Большетархово – план 217,88 тыс. руб., фактически освоено 180,08 тыс. руб., экономия составила 37,80 тыс. руб. (исполнение 82,65%);

- выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения:

в пгт. Излучинск – план 2 196,00 тыс. руб., Фактически освоено 2 141,10 тыс. руб., экономия составила 54,90 тыс. руб. (исполнение 97,50%);

в с. Большетархово – план 270,00 тыс. руб., фактически освоено 247,50 тыс. руб., экономия составила 22,50 тыс. руб. (исполнение 91,67%);

- содержание внутриквартальных дорог и тротуаров в пгт. Излучинск –  10 200,70 тыс. руб., фактически освоено 9 938,59 тыс. руб., экономия по торгам составила 262,11тыс. руб. (исполнение 97,43%);

- выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог - план 696,60 тыс. руб., фактически освоено 609,60 тыс. руб., экономия по торгам составила 87,00 тыс. руб. (исполнение 87,51%).

6. Эффективность бюджетных расходов, по сравнению с предыдущим    годом, остается высокой, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Благоустройство и озеленение       городского поселения Излучинск на 2014–2017 годы» за 2015 год, признать     эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского поселения

Излучинск на 2014–2016 годы»

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел      благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена       в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый     период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения       Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 1 734,26 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 1 734,26 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 1 719,94 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 1 719,94 тыс. рублей, процент исполнения составил 99,17%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 9,81 тыс. руб., кредиторская задолженность на конец года – 4,51 тыс. руб.

5. Основной целью программы является улучшение качества использования энергетических ресурсов. Для ее достижения выполнялись мероприятия:

по содержанию теплового счетчика в административном здании              ул. Набережная, 13 – 58,48 тыс. руб., фактически затрачено 53,97 тыс. рублей, или 92,28% от плана. Кредиторская задолженность на конец года по этому мероприятию составила 4,51 тыс. руб.;

замена приборов учета в помещениях муниципальной собственности           гп. Излучинск – 900,00 тыс. руб., фактически затрачено 900,00 тыс. рублей,        процент исполнения составил 100%;

возмещение затрат по установке общедомовых узлов учета ы многоквартирных домах за муниципальные квартиры – 775,78, фактически затрачено 765,97, экономия составила 9,81 тыс. руб., процент исполнения составил 98,73%.

6. Эффективность бюджетных расходов, по сравнению с предыдущим    годом, остается высокой, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» за 2015 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                  и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск на 2014–2016 годы» (разработчик программы и ответственный         исполнитель – отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный       постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением        администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2016 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 15 811,30 тыс. рублей,         в том числе: бюджет поселения в сумме 12 621,73 тыс. руб., бюджет автономного округа – 3 189,57 тыс. руб.. Финансирование соответствует бюджетным        ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным        решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014        № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 15 811,30 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 12 621,73 тыс. руб., бюджет автономного округа – 3 189,57 тыс. руб., процент исполнения составил 100%.

5. В ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск на 2014–2016 годы» проводились мероприятия, направленные на:

содержание внутрипоселковых дорог, в том числе в пгт. Излучинск – 7 988,72 тыс. руб. (бюджет поселения), в с. Большетархово – 1 983,00 тыс. руб. (бюджет поселения);

содержание подъездных дорог, в том числе пгт. Излучинск – 896,57 тыс. руб. (бюджет округа), в с. Большетархово – 2 293,00 тыс. руб. (бюджет округа);

вывоз снега с внутрипоселковых дорог в с. Большетархово – 133,50 тыс. руб. (бюджет поселения);

ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск – 1 459,71 тыс. руб. (бюджет поселения), с. Большетархово – 500,00 тыс. руб. ( бюджет поселения);

приобретение и установка дорожных знаков – 456,80 тыс. руб. (бюджет поселения);

обустройство пешеходных переходов – 100,00 тыс. руб. (бюджет поселения).

6. Эффективность бюджетных расходов, по сравнению с предыдущим    годом, остается высокой, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы       и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2014–2016 годы» за 2015 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск на 2015–2017 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2017 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена     в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением          администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах        городского поселения      Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2015–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 72,00 тыс. рублей,                в том числе: бюджет поселения в сумме 72,00 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 72,00 тыс. рублей, в том числе, бюджет поселения – 72,00 тыс. руб., процент исполнения составил 100%.

5. Для достижения цели программы – развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск, выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

реализация плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения (план 69,00 тыс. руб., факт – 67,32 тыс. руб.), процент исполнения составил 97,56%;

реализация плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения (план – 3,00 тыс. руб., факт – 4,68 тыс. руб.), процент исполнения составил 156%. Превышение фактического расхода по мероприятию произошло потому, что минимальная стоимость обучения за семинар составила 4 680,00 рублей.

в 2015 году 7 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование, что составляет 100% от намеченного плана.

В тематических семинарах приняли участие, вместо запланированных        3 муниципальных служащих 1 человек, что составило 33,3% от намеченного плана.

В течение всего года проводилось выполнение мероприятий:

анализ сложившейся правовой базы в сфере муниципальной службы           в администрации поселения;

формирование предложений по совершенствованию правовой базы             в сфере муниципальной службы в администрации поселения;

определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих администрации поселения;

разработка и утверждение плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения;

формирование плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения;

формирование кадрового резерва и организация работы с ним;

участие в переподготовке, обучающих семинарах для муниципальных служащих по программе ХМАО – Югры «Развитие муниципальной службы         в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Мероприятие «Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных служащих, в соответствии с положением, утвержденным Губернатором ХМАО – Югры не проводилось.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил - 3 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу Развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск на 2015–2017 годы» за 2015 год признать       эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.11.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального     комплекса на территории городского поселения Излучинск                            на 2015–2017 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый     период 2015–2016 годов, утвержденный постановлением администрации поселения от 28.11.2014 № 430 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017    годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует      порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2015–2017 годы.

4. Объем финансирования на 2015 год составил 8 899,66 тыс. рублей,                в том числе: бюджет поселения в сумме 8 899,66 тыс. руб. Финансирование        соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной        программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 17.12.2014 № 80 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Фактически освоено 8 305,03 тыс. рублей, в том числе, бюджет поселения – 8 305,03 тыс. руб., процент исполнения составил 93,32%.

По мероприятия программы:

«Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО» сумма фактических расходов превысила сумму, запланированную в программе на 73,88 тыс. рублей, это связано с несвоевременным внесение изменений в программу ответственным исполнителем - отделом благоустройства, муниципального имущества и землепользования;

«Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды» сумма фактических расходов превысила сумму, запланированную в программе на 84,08 тыс. руб., это связано с несвоевременным внесением изменений в программу ответственным исполнителем - отделом благоустройства, муниципального имущества и землепользования.

В ходе реализации программы проводились мероприятия, направленные на:

выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск (пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 13 (административное здание), с. Большетархово, ул. Набережная, д.23; с. Большетархово, ул. Новая, д.12). Фактическое выполнение составило 594,00 тыс. руб., или 99,00% от плана;

взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах – фактическое выполнение составило 2 490,00 тыс. руб., или 81,16% от плана;

капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта – фактическое выполнение составило 130,42 тыс. руб., или 60,49% от плана);

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию    и ремонту жилищного фонда – фактическое выполнение составило 903,37 тыс. руб., или 108,90% от плана;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО» - план – 829,49 тыс. руб., факт – 903,37 тыс. руб.,  процент исполнения составил 108,91%;

субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды» - план -89,56 тыс. руб., факт – 173,64 тыс. руб., процент исполнения составил 193,88%.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил - 0 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

- Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2017 годы» за 2015 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации                 муниципальных программ поселения за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск на 2014-2016 годы» | 633,2 | 624,7 | 98,7 | 5 | высокоэффективная |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» | 25 182,7 | 22 659,3 | 90,0 | 0 | эффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015 2017 годы» 2014-2017 годы» | 72,0 | 72,0 | 100,0 | -3 | неэффективная |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014 2016 годы" 2015 2017 годы» 2014-2017 годы» | 420,0 | 370,5 | 88,2 | 5 | высокоэффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 15 811,3 | 15 811,3 | 100,0 | 0 | эффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 2 992,5 | 2 417,9 | 80,8 | -1 | неэффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 31,0 | 23,3 | 75,2 | -1 | неэффективная |
| "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2015 - 2017 годы" | 556,1 | 552,9 | 99,4 | -3 | неэффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 2 580,6 | 2 242,4 | 86,9 | -2 | неэффективная |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 1 734,3 | 1 719,9 | 99,2 | 0 | эффективная |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» | 8 899,7 | 8 305,1 | 95,5 | 0 | эффективная |

Приложение №2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск на 2014-2016 годы» | 98,7 | 5 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014 2016 годы" 2015 2017 годы» 2014-2017 годы» | 88,2 | 5 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» | 90,0 | 0 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 100 | 0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 99,2 | 0 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014-2017 годы» | 93,3 | 0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 80,8 | -1 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 75,2 | -1 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014-2016 годы» | 86,9 | -2 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2015 - 2017 годы» | 99,4 | -3 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015 2017 годы» 2014-2017 годы» | 100 | -3 |