## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2010										№ 144

пгт.Излучинск

О проведении месячника по пожарной безопасности на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", уставом городского поселения Излучинск, в целях соблюдения противопожарных требований на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск при подготовке к осенне-зимнему периоду, обучения населения правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара:

1. Службе по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск  (Э.А. Парфёнов) и отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск (В.В. Циркунов) провести в период с 20.09.2010 года по 20.10.2010 года месячник по пожарной безопасности на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск, организовать методическое руководство, контроль и подведение итогов проведения месячника.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по пожарной безопасности на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск согласно приложению.

3. Специалисту по работе с молодежью отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения А.Г.Ахметзяновой:

опубликовать данное постановление в районной газете «Новости Приобья»;

разместить данное постановление, информацию о ходе и итогах проведения месячника по пожарной безопасности на объектах жилого сектора на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

4. Рекомендовать Излучинскому поселковому отделению милиции отдела внутренних дел Нижневартовского района, филиалу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району, отделу государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району, открытому акционерному обществу «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство», муниципальному унитарному предприятию «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», открытому акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания Нижневартовский район», РМБУ «МКДК Арлекино», МБУ «КДЦ «Респект», МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа №2», МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа №1», МОУ «Большетарховская муниципальная общеобразовательная средняя школа», МБУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района, товариществам собственников жилья «УЮТ», «Наш дом», «Комфорт» принять участие в проведении месячника по пожарной безопасности на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск.

5. Результаты работы проведения месячника по пожарной безопасности на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Излучинск и проинформировать главу администрации поселения о состоянии пожарной безопасности на объектах жилого сектора и состоянии источников пожарного водоснабжения в поселении.

6. Контроль за  выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения    				           А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации  поселения

от 16.09.2010 № 144

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧИНСК

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Излучинск по вопросам проведения месячника пожарной безопасности. | 20.09.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.) |
| 2. | Проведение противопожарного инструктажа населения по месту жительства. | с 20.09.2010 -19.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.), организации обслуживающие жилищный фонд. |
| 3. | Проведение совместных с участковыми уполномоченными инспекторами милиции и работниками коммунальных служб рейдов по чердачным и подвальным помещениям с целью выявления мест проживания лиц без определенного места жительства, а также по местам проживания лиц злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. | с 21.09.2010 - 19.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.), поселковое отделение милиции отдела внутренних дел Нижневартовского района (Петров А.А.), отдел государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району (Петрунин Е.А.), филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (Золотухин Н.В.), организации обслуживающие жилищный фонд. |
| 4. | Проведение проверки противопожарного состояния объектов жилого сектора, содержания подвальных и чердачных помещений, лестничных клеток жилых домов. | с 21.09.2010 - 19.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск(Парфёнов Э.А.), поселковое отделение милиции отдела внутренних дел Нижневартовского района (Петров А.А.), отдел государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району (Петрунин Е.А.), филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (Золотухин Н.В.), организации обслуживающие жилищный фонд. |
| 5. | Осуществление целенаправленных оперативно- профилактических мероприятий в отношении лиц, склонных к пиромании, совершению поджогов, не соблюдающих Правила пожарной безопасности, злоупотребляющих спиртными напитками, и несовершеннолетних, замеченных в неосторожном обращении с огнем. | с 21.09.2010 - 19.10.2010 | Поселковое отделение милиции отдела внутренних дел Нижневартовского района(Петров А.А.), отдел государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району(Петрунин Е.А.), организации обслуживающие жилищный фонд, служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.) |
| 6. | Проведение дополнительных проверок исправности пожарных гидрантов и пожарных водоемов, с производством их утепления. Проверка наличия соответствующих указателей и пирамид определяющих местонахождения пожарных гидрантов и пожарных водоемов. Проведение практических тренировок по отработке взаимодействия служб жизнеобеспечения поселения при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) с привлечением сил и средств добровольных пожарных дружин. | с 20.09.2010 - 19.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.), филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (Золотухин Н.В.), отдел государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району (Петрунин Е.А.), организации обслуживающие жилищный фонд. |
| 7. | Проведение противопожарной пропаганды, информирование о пожарной обстановке и обучение граждан мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, через СМИ, официальный сайт городского поселения, а также путем распространения памяток, листовок среди населения. | с 21.09.2010 - 19.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.), отдел государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району(Петрунин Е.А.), филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району(Золотухин Н.В.), отдел по социальной сфере и связям с общественностью(Ахметзянова А.Г.), организации обслуживающие жилищный фонд. |
| 8. | Проведение экскурсий с демонстрацией пожарной техники, спецоборудования и первичных средств пожаротушения на базе филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району с практическими занятиями для учащихся образовательных учреждений. | с 20.09.2010 - 30.09.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.), филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району(Золотухин Н.В.), МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа №2»(Гогошидзе Ш.Я.), МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа №1»(Зеленская Н.А.), МОУ «Большетарховская муниципальная общеобразовательная средняя школа»(Столповских С.В.) |
| 9. | Организация в библиотеках выставки книг на противопожарную тематику. | с 20.09.2010 - 19.10.2010 | МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа №2»(Гогошидзе Ш.Я.), МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа №1»(Зеленская Н.А.), МОУ «Большетарховская муниципальная общеобразовательная средняя школа»(Столповских С.В.), МБУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района(Ярушина Г.П.), МБУ «КДЦ «Респект»(Гримак Е.Н.), служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.) |
| 10. | Показ короткометражных фильмов, роликов на противопожарную тематику в РМБУ «МКДК Арлекино» и в МБУ «КДЦ «Респект» | с 20.09.2010 - 19.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.), РМБУ «МКДК Арлекино»(Халевина Н.В.), МБУ «КДЦ «Респект» (Гримак Е.Н.). |
| 11. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Излучинск по результатам проведения месячника по пожарной безопасности на объектах жилого сектора городского поселения Излучинск. | 20.10.2010 | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Парфёнов Э.А.) |