## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.04.2011 					                                                                       №  46

пгт.Излучинск

# О подготовке и проведении мероприятий,

# посвященных Дню поселка, Весны и Труда

# в городском поселении Излучинск

# В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных  Дню поселка, Весны и Труда, с целью обеспечения досуга населения в праздничный день посредством культурно – массовых и спортивных мероприятий в городском поселении Излучинск:

# 1. Провести 18 апреля и 1 мая 2011 года:

# в пгт. Излучинск – мероприятия, посвященные  Дню поселка, Весны и Труда;

в с. Большетархово – игровую развлекательную программу для детей и подростков, посвященную Дню Весны и Труда.

2. Утвердить:

# состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск согласно приложению 1;

план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск согласно приложению 2;

смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск согласно приложению 3.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации городского поселения Излучинск (А.Г. Ахметзянова) обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации и разместить информацию на официальном сайте органов местного самоуправления  городского поселения Излучинск.

4. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету администрации городского поселения Излучинск (В.А. Берновик) оплатить расходы  за счет утвержденной сметы расходов  на 2011 год согласно приложению 4.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                               М.А. Обрящикова

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от  07.04.2011   № 46

##### СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск

| Председатель организационного комитета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сорокина Наталия Петровна | - | глава поселения. |
| Заместитель председателя организационного комитета: |  |  |
| Обрящикова Мария Александровна | - | исполняющий обязанности главы администрации поселения. |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Ахметзянова Альбина Гаязовна | - | начальник отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами; |
| Лобик Сергей Викторович | - | специалист-эксперт отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами; |
| Колпикова Ирина Анатольевна | - | специалист отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами; |
| Парфенов Эдвин Анатольевич | - | начальник службы по организации общественной безопасности; |
| Циркунов Виктор Владимирович | - | начальник отдела ЖКХ; |
| Бакланов Андрей Азарьевич | - | директор МБУ «КДЦ «Респект»; |
| Александрова Екатерина Титиковна | - | заведующий сектором спортивно-массовой работы МБУ «КДЦ «Респект»; |
| Ступакова Наталья Анатольевна | - | специалист-эксперт отдела ЖКХ с. Большетархово; |
| Березин Кирилл Станиславович (по согласованию) | - | исполняющий обязанности директора МБОУ ДОД «СДЮШОР Нижневартовский район»; |
| Возиянова Светлана Владимировна (по согласованию) | - | исполняющий обязанности директора РМБУ «МКДК«Арлекино»; |
| Житний Сергей Михайлович (по согласованию) | - | начальник ОГИБДД ОВД по Нижневартовскому району; |
| Золотухин Николай Владимирович (по согласованию) | - | директор филиала бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району; |
| Мельник Надежда Григорьевна (по согласованию) | - | директор МБОУ РЦДОД «Спектр»; |
| Немцова Ольга Фирсовна (по согласованию) | - | директор БУСО ХМАО – Югры «КЦСОН «Радуга»; |
| Шумаева Ольга Николаевна (по согласованию) | - | исполняющий обязанности директора МБУ «РМЦ «Луч»; |
| Шляхтина Нина Анатольевна (по согласованию) | - | главный врач МУ «Центральная районная больница МО Нижневартовский район»; |
| Петров Александр Анатольевич (по согласованию) | - | начальник ПОМ пгт. Излучинск ОВД по Нижневартовскому району; |
| Лебедев Александр Фёдорович (по согласованию) | - | директор ЗАО «ЮТЭК – Нижневартовский район»; |
| Ярушина Галина Петровна (по согласованию) | - | директор МБУ «Межпоселенческая библиотека». |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от  07.04.2011  № 46

План мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск

| № п/п | Наименование мероприятий, место проведения | Дата и место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение выставки, посвящённой Дню посёлка | с 18.04 по 03.05.2011 фойе администрации гп. Излучинск | Г.П. Ярушина И.А. Колпикова |
|  | Фестиваль трудовых коллективов и общественных организаций городского поселения Излучинск | 18.04.2011 в 18.00 ч. МКДК «Арлекино» | С.В. Возиянова О.Н. Шумаева Н.Г. Мельник И.А. Колпикова |
|  | Подготовка и рассылка поздравительных открыток ко Дню поселка весны и труда, изготовление афиш на 1 мая | до 15.04.2011 до 29. 04.2011 | С.В. Лобик А.Ю. Якимчук И.А.Колпикова |
|  | Информационное освещение мероприятий посвященных празднованию Дня посёлка: статья в газете, трансляция фильма про Излучинск на телевидении Нижневартовского района, информация на сайте органов местного самоуправления гп Излучинск | до 17.04.2011 | С.В. Лобик И.А. Колпикова |
|  | Подготовка списка жителей поселения для занесение на Доску Почёта «Лучшие люди поселения» | до 28.04.2011 | С.В. Лобик А.Ю. Якимчук |
|  | Приобретение рамок для свидетельств о занесении на Доску Почета | до 28.04.2011 | И.А. Колпикова |
|  | Изготовление свидетельств о занесении на Доску Почета | до 29.04.2011 | И.А. Колпикова |
|  | Приглашение жителей пгт. Излучинск, удостоенных занесения на Доску Почёта для вручения Свидетельств во время поздравительно-концертной программы | до 29.04.2011 | А.Ю. Якимчук |
|  | Приобретение цветов для вручения жителям, удостоенным занесения на Доску Почёта | 30.04.2011 | И.А. Колпикова |
|  | Подготовка площади у поликлиники к проведению мероприятий, украшение сцены | до 30.04. 2011 | В.В. Циркунов С.В. Лобик А.Г. Ахметзянова |
|  | Организация и проведение праздничного шествия трудовых коллективов (от здания ФОКа до площади возле поликлиники) | 01.05.2011 | Э.А. Парфёнов А.Ю. Якимчук |
|  | Проведение поздравительно-концертной программы - поздравления, награждение - концерт | 01.05. 2011 | С.В. Возиянова Н.Г. Мельник А.Г. Ахметзянова |
|  | Организация выездной торговли (на старой автостанции) | 01.05.2011 с 11.00 до 23.00 | С.В. Лобик |
|  | Проведение легкоатлетической эстафеты и награждение её победителей | 01.05.2011 12.00 | Е.Т.Александрова А.Г. Ахметзянова |
|  | Проведение спортивного многоборья и награждение его победителей | 01.05. 2010 | О.А.Казакова Е.Т.Александрова А.Г. Ахметзянова |
|  | Проведение детской площадки | 01.05.2010 | С.В. Возиянова И.А. Колпикова |
|  | Организация и проведение праздничной дискотеки | 01.05.2010 | Э.А.Парфенов А.Г. Ахметзянова |
|  | Проведение игровой развлекательной программы для детей и подростков (МБУ КДЦ «Респект» с. Большетархово) | 01.05.2010 14.00 ч. | О.А. Казакова |

Приложение 3 к постановлению

администрации поселения

от  07.04.2011  № 46

Смета расходов

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных

Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск

1. Изготовление:

- фотографий для занесения на Доску почета:

15 * 400 руб. = 6 000 руб.

- свидетельств о занесении на Доску почета:

15 * 50 руб. = 750 руб.

- афиш:

20* 50 руб. = 1000 руб.

2. Праздничное оформление сцены на площади поликлиники

1 * 15 000 руб. = 15 000 руб.

3. Приобретение:

- фоторамок – 15 * 200 руб. =  3 000 руб.

- цветов –  15 * 500 руб. = 7 500 руб.

- призов для участников Фестиваля:

12*500 руб. = 6000 руб.

- призов для детской площадки:

50* 60 руб. = 3000 руб.

4. Услуги банка – 37,50 руб.

ИТОГО: 42 287 руб. 50 коп. (Сорок две тысячи двести восемьдесят семь рублей 50  копеек)