## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2011					                                             № 64

пгт. Излучинск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского поселения Излучинск

Во исполнение постановления администрации Нижневартовского района от 21.04.2011 № 633 «О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

1. Провести с 03 мая по 09 мая 2011 года в п.г.т. Излучинск и с. Большетархово праздничные мероприятия, посвященные 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить:

состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского поселения Излучинск согласно приложению 1;

план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского поселения Излучинск согласно приложению 2;

смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского поселения Излучинск согласно приложению 3.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами  администрации городского поселения Излучинск (А.Г. Ахметзянова):

разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск;

обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации.

4. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету (В.А. Берновик) оплатить расходы  за счет утвержденной сметы расходов  на 2011 год согласно приложению 3.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения                                              М.А. Обрящикова

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 03.05.2011   № 64

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского поселения Излучинск

| Председатель организационного комитета: |  |
| --- | --- |
| Сорокина Наталия Петровна | - глава поселения. |
| Заместитель председателя организационного комитета: |  |
| Обрящикова Мария Александровна | - исполняющий обязанности главы администрации поселения. |
| Члены организационного комитета: |  |
| Ахметзянова Альбина Гаязовна | - начальник отдела по социальной сфере и связям с общественностью; |
| Лобик Сергей Викторович | - специалист - эксперт отдела по социальной сфере и связям с общественностью; |
| Колпикова Ирина Анатольевна | - специалист отдела по социальной сфере и связям с общественностью; |
| Парфёнов Эдвин Анатольевич | - начальник службы по организации общественной безопасности; |
| Циркунов Виктор Владимирович | - начальник отдела ЖКХ; |
| Бакланов Андрей Азарьевич | - директор МБУ «КДЦ «Респект» (по согласованию); |
| Александрова Екатерина Титиковна | - заведующий сектором МБУ «КДЦ «Респект» (по согласованию); |
| Ступакова Наталья Анатольевна | - специалист – эксперт отдела ЖКХ; |
| Березин Кирилл Станиславович | - исполняющий обязанности директора МБОУ ДОД «СДЮШОР Нижневартовский район» (по согласованию); |
| Возиянова Светлана Владимировна | - исполняющий обязанности директора РМБУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию); |
| Житний Сергей Михайлович | - подполковник милиции, начальник ОГИБДД ОВД по Нижневартовскому району (по согласованию); |
| Лобанова Анна Николаевна | - председатель общественной организации ветеранов войны и труда, боевых действий и вооруженных сил, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района (по согласованию); |
| Марченко Юрий Николаевич | - председатель правления Нижневартовского районного отделения Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию); |
| Мельник Надежда Григорьевна | - директор МБОУ РЦДОД «Спектр» (по согласованию); |
| Немцова Ольга Фирсовна | - директор БУСО ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» (по согласованию); |
| Зинченко Сергей Николаевич | - полковник милиции, начальник МОБ ОВД по Нижневартовскому району (по согласованию); |
| Шляхтина Нина Анатольевна | - главный врач МУ «ЦРБ МО Нижневартовский район» (по согласованию); |
| Шумаева Ольга Николаевна | - исполняющий обязанности директора МБУ «РМЦ «Луч» (по согласованию). |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от  03.05.2011 № 64

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных 66-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории городского поселения Излучинск

| № | Наименование мероприятий | Дата и место проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и размещение афиш с программой праздничных мероприятий на территории п.г.т. Излучинск и с. Большетархово | до 05.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | И.А. Колпикова А.А. Бакланов |
|  | Подготовка и рассылка поздравительных открыток для организаций, предприятий, учреждений | до 05.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | И.А. Колпикова Н.А. Ступакова |
|  | Организация проведения акции «Я помню! Я горжусь!» | с 03.05.2011 по 07.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | А.Г. Ахметзянова О.Н. Шумаева |
|  | Приобретение продуктовых наборов для ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей | до 04.05.2011 | С.В. Лобик |
|  | Подготовка и вручение на дому поздравительных открыток, продуктовых наборов ветеранам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) ветеранов ВОВ, бывшим узникам фашистских концлагерей | до 09.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | А.Г. Ахметзянова И.А. Колпикова Н.А. Ступакова |
|  | Подготовка к проведению мероприятий: уборка территории памятников, площади у поликлиники, территории МБУ «КДЦ «Респект» украшение сцены на площади у поликлиники; | до 09.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | В.В. Циркунов И.А. Колпикова Н.А. Ступакова |
|  | Приобретение цветов для возложения к памятнику | до 09.05.2011 | А.Г. Ахметзянова |
|  | Обеспечение охраны правопорядка, регулирование дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий | 09.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | С.Н. Зинченко С.М. Житний Э.А. Парфенов Н.А. Ступакова |
|  | Организация сопровождения ветеранов ВОВ во время праздничных мероприятий | 09.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | О.Ф. Немцова |
|  | Дежурство медицинских работников во время проведения праздничных мероприятий | 09.05.2011 п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | Н.А. Шляхтина |
|  | Организация выездной торговли | 09.05.2011 с 11.00 ч. до 18.00 ч. площадь старой автостанции п.г.т. Излучинск | С.В. Лобик |
|  | Организация работы полевой кухни | 09.05.2011 с 12.00 ч. до 14.00 ч. площадь возле поликлиники п.г.т. Излучинск | С.В. Лобик |
|  | Установка информационной таблички «В этом доме живет участник Великой Отечественной войны – Плаценов Георгий Васильевич» | 09.05.2011 в 10.00 ч. пер. Молодежный - 2 | В.В. Циркунов А.Г. Ахметзянова О.Н. Шумаева |
|  | Организация проведения митинга Торжественный караул кадетов Организация проведения ружейного залпа | 09.05.2011 в 11.00 ч. пгт. Излучинск мемориал «Слава героям» | С.В. Возиянова А.Г. Ахметзянова Ю.Н. Марченко Э.А. Парфенов С.Н. Зинченко |
|  | Торжественное открытие традиционного легкоатлетического пробега Награждение победителей пробега | 09.05.2011 в 12.00 ч. площадь возле поликлиники п.г.т. Излучинск 14.30 ч. площадь возле МБОУ ДОД «СДЮШОР Нижневартовский район» | В.С. Возиянова К.С. Березин |
|  | Проведение праздничного концерта «Салют Победы!», посвященного 66-летию Победы в ВОВ | 09.05.2011 с 12.00 ч. до 15.00 ч. площадь возле поликлиники п.г.т. Излучинск | С.В. Возиянова А.Г Ахметзянова Н.Г. Мельник |
|  | Проведение праздничной развлекательной программы | 09.05.2011 с 15.00 ч. до 18.00 ч. площадь возле поликлиники п.г.т. Излучинск | С.В. Возиянова А.Г Ахметзянова Н.Г. Мельник |
|  | Проведение митинга «Великий день! Бессмертный день!» | 09.05.2011 в 13.00 ч. с. Большетархово памятник павшим героям в годы ВОВ | А.А. Бакланов |
|  | Проведение праздничного концерта «Катюша» | 09.05.2011 в 14.00 ч. с. Большетархово МБУ «КДЦ «Респект» | А.А. Бакланов |
|  | Проведение первенства села по велогонкам; спортивной программы для детей, подростков и молодежи «Веселое колесо» | 09.05.2011 в 15.30 ч. с. Большетархово территория возле МБУ «КДЦ «Респект» | А.А. Бакланов Е.Т. Александрова |

Приложение 3 к постановлению

администрации поселения

от 03.05.2011 № 64

## Смета расходов

на подготовку и проведение мероприятий,

посвященных 66-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории городского поселения Излучинск

- Приобретение продуктовых наборов:

50 шт.*1 060 руб. = 53 000 руб.

- Приобретение цветов:

100 шт.*50 руб. = 5 000 руб.

- Приобретение открыток:

125 шт.*20 руб. = 2 500 руб.

- Украшение сцены: 10 000 руб.

- Приобретение георгиевских ленточек:

2 000 шт.*5 руб. = 10 000 руб.

- Оплата по договорам оказания услуг:

оплата услуг ди-джеев – 5 000 руб.

оплата услуг группы «ЛЭМ» – 5 000 руб.

оплата услуг духового оркестра – 25 000 руб.

- Приобретение  подарков ветеранам ВОВ за счет пожертвований:

5 шт.*2 000 руб. = 10 000 руб.

- Организация (питания) работы  полевой кухни:

500 чел. * 70 руб. = 35 000 руб.

- Услуги банка: 25 руб.

ИТОГО: 160 525 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.