## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

# городского  поселения

# Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2012		                                                		                         № 238

пгт. Излучинск

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Наш дом» в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2012–2015 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011–2015 годы», постановлением администрации городского поселения Излучинск от 16.02.2012 № 43 «Об утверждения перечня целевых программ городского поселения Излучинск на 2012 год и плановый период 2013–2014 годы», постановлением администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011 № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск»:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Наш дом» в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2012–2015 годы согласно приложению.

2. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету администрации городское поселение Излучинск внести изменения в реестр муниципальных целевых программ поселения.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью             (В.Н. Жуйкова) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                            А.Б. Кудрик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 21.06.2012 № 238

Паспорт

муниципальной целевой программы «Наш дом»

в муниципальном образовании городское поселение Излучинск

на 2012–2015 годы

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа «Наш дом» в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2012–2015 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 05.05.2012 № 172 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Излучинск от 16.02.2012 № 43 «Об утверждении перечня целевых программ городского поселения Излучинск на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов». |
| Разработчик целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Ответственный исполнитель целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Соисполнитель целевой программы | Товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации. |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы: 1. Улучшение комфортности пребывания, социально-бытового уровня поселения за счет благоустройства дворовых территорий поселения, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, благоустройства дворовых территорий поселения. Задачи Программы: 1. Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов. 2. Увеличение доли отремонтированных внутриквартальных дорог и дворовых проездов. 3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий. |
| Сроки реализации целевой программы | 2012–2015 годы. |
| Перечень подпрограмм | нет. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Общий объем необходимого финансирования Программы составит 16782,9 тыс. руб., из них: в 2012 году – 16782,9 тыс. руб.; в том числе: за счет средств бюджета автономного округа: в 2012 году – 14358,8 тыс. руб.; за счет средств поселения: в 2012 году – 1734,2 тыс. руб.; за счет средств собственников и заемных средств объединений собственников жилья: в 2012 году – 689,9 тыс. руб.; Источником финансирования Программы являются денежные средства бюджета автономного округа, бюджета Нижневартовского района, бюджета поселения, внебюджетные источники. Необходимо привлечение внебюджетных источников: собственных средства граждан и заемных средств объединений собственников жилья. Объемы финансирования Программы на 2012−2015 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета автономного округа, бюджета Нижневартовского района, бюджета поселения, путем уточнения по сумме и мероприятиям. Финансирование Программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации целевой «Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 271-п, путем заключения соглашений о реализации программ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности) | – Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий до 85,7%; – Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов – до 65%; – Сохранение доли софинансирования за счет средств собственников помещений многоквартирного дома и заемных средств объединений собственников жилых помещений на уровне 10%; – Увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых собственниками помещений многоквартирного жилого дома принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья до 22,2%. |

1. Характеристика проблемы

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, 
обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Решить проблему снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с обеспечением государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также привлечением средств местного бюджета, средств управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Реализация в автономном округе Федерального закона от 21.07.2007            № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», предусматривающего обязательное софинансирование собственниками помещений в многоквартирных домах капитального ремонта многоквартирных домов в размере не менее 5 процентов, позволила отработать механизм и наработать опыт проведения капитального ремонта мест общего пользования в многоквартирных домах на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней и собственниками помещений.

Отработанный механизм и опыт привлечения средств собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с внедрением системы кредитования позволит предоставлять субсидии объединениям собственников жилья, частичного погашения процентных ставок по кредитам, привлекаемым управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами.

Кроме того, механизм реализации Программы направлен на достижение критериев реформирования жилищной сферы, необходимых для участия в федеральных программах.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,

показатели эффективности

Цель Программы:

1. Улучшение комфортности пребывания, социально-бытового уровня поселения за счет благоустройства дворовых территорий поселения, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности.

Задачи Программы:

1. Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов.

2. Увеличение доли отремонтированных внутриквартальных дорог и дворовых проездов

3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий.

Целевые показатели реализации Программы приведены в                         Приложении 2.

3. Программные мероприятия

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных    задач.

Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Программные мероприятия, направленные на благоустройство дворовых территорий поселения, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривают возможность их проведения за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета поселения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются денежные средства: бюджета автономного округа, бюджета поселения, внебюджетные источники.

Общий объем необходимого финансирования Программы составит 16782,9 тыс. руб., из них:

в 2012 году – 16782,9 тыс. руб.;

в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа:

в 2012 году – 14358,8 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселения:

в 2012 году – 1734,2 тыс. руб.;

за счет средств собственников и заемных средств объединений собственников жилья:

в 2012 году – 689,9 тыс. руб.;

Объемы финансирования Программы на 2012−2015 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета автономного округа, бюджета поселения, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год. Предельные объемы ассигнований утверждаются в бюджете поселения, ежегодно, решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного – округа Югры «Наш дом» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа – Югры от 29.10.2010           № 271-п (с изменениями на 03.02.2012), путем заключения соглашений о реализации программ.

Финансирование за счет собственных средств граждан и заемных средств собственников жилья определяются на общем собрании собственников жилья и устанавливаются в размере не ниже 10% стоимости выполнения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов.

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных   образований автономного округа и вовлеченных в реализацию Программы управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (далее – управляющие организации, товарищества собственников жилья), осуществляющих проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

привлечение для реализации Программы товариществ собственников жилья, управляющих организаций;

совершенствование организационной структуры управления целевой программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий Программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление главе администрации поселения отчетов о реализации мероприятий Программы;

утверждение расходов на Программу в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами поселения, согласование уточненных показателей эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год;

размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городское поселение Излучинск информации о ходе и результатах реализации Программы.

Предложения по механизму реализации мероприятий Программы:

Отдел ЖКХ администрации городского поселения Излучинск – исполнитель Программы реализует мероприятия Программы на территории городского поселения, контролирует целевое использование денежных средств и выполнение программных мероприятий, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, ежеквартально и ежегодно направляет информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств, осуществляет технический надзор за проведением капитального ремонта, благоустройством дворовых территорий. Соисполнители мероприятий представляют исполнителю необходимую информацию о реализации мероприятий Программы, обеспечивают предоставление отчетов и материалов по реализации Программы ответственному исполнителю Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

«Приложение 1 к муниципальной        целевой программе «Наш дом» в         пгт. Излучинск на 2012−2015 годы»

Перечень программных мероприятий

муниципальной целевой программы «Наш дом» в муниципальном образовании городское поселение      Излучинск на 2012–2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Основные исполнители (соисполнители) |  | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| ЦЕЛЬ 1. Улучшение комфортности пребывания, социально-бытового уровня поселения за счет благоустройства дворовых территорий поселения, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт. Излучинск по адресам: ул. Таежная, д. 2; ул. Набережная, д. 12; пер. Молодежный, д. 4; пер. Строителей, д. 2 |  | Отдел жилищно-коммуна-льного хозяйства администрации городского поселения Излучинск | 2012 год | 4872,6 | 4872,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | всего по мероприятию, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 4385,3 | 4385,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |  |
|  |  |  |  |  | 487,3 | 487,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |  |
| Задача 2. Увеличение доли отремонтированных внутриквартальных дорог и дворовых проездов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск по адресам: пер. Строителей, д. 2; ул. Энергетиков, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17 |  | Отдел жилищно-коммуна-льного хозяйства администрации городского поселения Излучинск | 2012 год | 4872,5 | 4872,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | всего по мероприятию, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 4385,2 | 4385,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |  |
|  |  |  |  |  | 487,3 | 487,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |  |
| ЦЕЛЬ 2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли, межпанельных швов, инженерного оборудования, пер. Строителей, д. 4 |  | Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации | 2012 год | 3963,3 | 3963,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | всего по мероприятию, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 3210,3 | 3210,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |  |
|  |  |  |  |  | 356,7 | 356,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | 396,3 | 396,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |  |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ул. Набережная, д. 1 |  | Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации | 2012 год | 2935,8 | 2935,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | всего по мероприятию, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2378,0 | 2378,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |  |
|  |  |  |  |  | 264,2 | 264,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | 293,6 | 293,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ул. Набережная, д. 3 |  | Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации | 2012 год | 138,7 | 138,7 |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |
| ВСЕГО по целевой программе: |  |  |  | 2012 год | 16782,9 | 16782,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | всего по мероприятию, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 14358,8 | 14358,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |  |
|  |  |  |  |  | 1734,2 | 1734,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | 689,9 | 689,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |  |

«Приложение 2 к муниципальной        целевой программе «Наш дом» в        пгт. Излучинск на 2012−2015 годы»

- Целевые показатели

- муниципальной целевой программы «Наш дом» в муниципальном образовании

- городское поселение Излучинск на 2012–2015 годы

| № № № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателей по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. кв. м | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 |
| 2. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, к общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов | проценты | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых собственниками помещений многоквартирного дома принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья | проценты | 20,4 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 22,2 |
| 4. | Доля софинансирования за счет средств собственников помещений многоквартирного дома и заемных средств объединений собственников жилья | проценты | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | проценты | 76,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 85,7 |
| 7. | Количество обустроенных внутриквартальных дорог и дворовых проездов | тыс. м2 | 74,9 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 76,5 |