Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.03.2014							                                       № 93

пгт. Излучинск

Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом поселения, постановлением администрации поселения            от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения          Излучинск», в целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности            населения на территории поселения:

1. Утвердить муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2014–2016 годы» (далее – Муниципальная программа) согласно приложению.

2. Определить общий объем финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджета поселения, бюджета автономного округа в сумме 6778,415 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2364,608 тыс. рублей;

2015 год – 2219,181 тыс. рублей;

2016 год – 2194,626 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат корректировке в течение финансового года путем уточнения по сумме и мероприятиям.

3. Управлению  по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения (И.Н. Оноприйчук) включить Муниципальную программу          в Перечень муниципальных программ поселения на 2014–2016 годы, подлежащих финансированию, с предельным объемом ассигнований в бюджете поселения: в 2014 году – 2364,608 тыс. рублей, в 2015 году – 2219,181 тыс. рублей,            в 2016 году – 2194,626 тыс. рублей.

4. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью  управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте         органов местного самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения |  | А.Б. Кудрик |
| --- | --- | --- |

Приложение  к постановлению

администрации  поселения

от  19.03.2014 № 93

Паспорт

муниципальной программы

«Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения

на территории поселения на 2014–2016 годы»

| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы и внесения в Перечень муниципальных программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | постановление администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»; постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 337 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов» (с изменениями от 12.02.2014 |
| Разработчик Муниципальной программы | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Служба по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск |
| Соисполнители Муниципальной программы | Отдел по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения; учебно-консультационный пункт поселения; организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (далее – организации) |
| Цели и задачи Муниципальной программы | Цель 1: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Задачи: обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения и на прилегающих к ним территориях, в целях пожаротушения в любое время года; оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; своевременное предупреждение возникновения лесных пожаров и организация борьбы с ними на территории поселения; организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; социальное и экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. Цель 2: реализация вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения. Задачи: обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья; информирование населения об ограничениях использования водных объектов; организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности. Цель 3: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи: организация обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; повышение устойчивости функционирования объектов экономики осуществляющих свою деятельность на территории поселения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны поселения. Цель 4: обеспечение мер по профилактике терроризма. Задачи: информационно-пропаган-дистская деятельность, направленная на противодействие терроризму; повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей расположенных на территории поселения; обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности населения и подведомственных учреждений. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации Муниципальной программы | Уменьшение количества учтенных пожаров на территории поселения (пожаров) с 15 до 8; увеличение общественных спасательных постов в месте массового отдыха людей на водном объекте (постов) от 0 до 1; увеличение количества категорий населения обучаемых в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (категорий) от 2 до 5. увеличение объема созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций материальных запасов (резервов) (%) от 40 до 100; увеличение объектов муниципальной собственности оборудованных техническими системами видеонаблюдения (объектов) от 1 до 2 |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2014–2016 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы – 6778,415 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2364,608 тыс. рублей; 2015 год – 2219,181 тыс. рублей; 2016 год – 2194,626 тыс. рублей. Источник финансирования: бюджет автономного округа в размере 215,400 тыс. рублей; бюджет поселения – 6563,015 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы (показатели эффективности) | Увеличение количества организаций вовлеченных в процесс обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения, (организаций) с 8 до 16; увеличение доли населения поселения, охваченного профилактическими мероприятиями в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения (%) с 12,0 до 99,0; сохранение показателя количества чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера на нулевом уровне; повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения и развития опасных явлений (%) с 12,0 до 99,0; снижение количества происшествий на водных объектах до нулевого уровня |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Муниципальная программа

Муниципальная программа направлена на обеспечение безопасных           условий жизнедеятельности населения на территории поселения.

Безопасность жизнедеятельности населения в России в течение многих десятилетий считается задачей государственной важности. В последние годы проблемам обеспечения защиты населения уделяется повышенное внимание.

В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами местного самоуправления поселения осуществляется комплекс мероприятий по решению вопросов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению мер по профилактике терроризма.

Реализуя свои полномочия в области обеспечения первичных мер              пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения органами местного самоуправления поселения:

принимаются нормативные правовые акты;

решаются вопросы финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности;

разрабатываются и осуществляются мероприятия по обеспечению            пожарной безопасности на территории поселения;

обеспечивается надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности         в период действия особого противопожарного режима на территории поселения;

принимаются меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, а также обеспечению связи и оповещения населения о пожаре;

организовано обучение населения мерам пожарной безопасности, а также проводятся мероприятия по пропаганде в области пожарной безопасности, оказывается содействие распространению пожарно-технических знаний;

обеспечено социальное и экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране.

Решение вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения осуществляется путем:

информирования населения об ограничениях использования водных объектов;

организации обучения населения в области безопасности жизнедеятельности;

организации и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах.

Реализуя свои полномочия по организации и осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами местного самоуправления поселения:

принимаются нормативные правовые акты;

обеспечиваются мероприятия, осуществляемые в целях решения поставленных задач, связанных с оповещением населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанные с предоставлением населению средств индивидуальной защиты;

созданы силы и средства гражданской обороны в целях решения задач, связанных с проведением аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

проводятся мероприятия по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;

обеспечивается обучение населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Решение вопросов обеспечения мер по профилактике терроризма органами местного самоуправления поселения осуществляется путем:

ведения информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму;

повышения уровня антитеррористической защищенности объектов           муниципальной собственности с массовым пребыванием людей;

обеспечиваются мероприятия по безопасности и антитеррористической защищенности населения и подведомственных учреждений.

Однако принимаемые меры по решению поставленных задач и направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения требуют применения более оптимальных методов управления процессом реализации.

С учетом существующего уровня риска в поселении, эффективное обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения может быть достигнуто путем концентрации необходимых  ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Для эффективной политики обеспечения безопасности в организациях, предприятиях и учреждениях поселения сложились определенные предпосылки, в частности:

объективная заинтересованность населения в своей безопасности;

наличие материально-технических ресурсов, которые могут быть использованы в обеспечении безопасности на территории поселения.

На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер пожарной безопасности на территории поселения складывается следующим образом:

слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие у населения, в случае пожаров;

число пожаров за 2013 год увеличилось почти в 2 раза по сравнению         с 2012 годом (2012 год – 9, 2013 год – 15).

В результате анализа статистических данных не установлено случаев гибели или травматизма людей на водных объектах расположенных на территории поселения, за период 2008–2012 годов. Однако в 2013 году отмечено 2 случая гибели людей.

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения поселения, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повышения качества жизни населения.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в поселении связана, прежде всего, со спецификой хозяйственной деятельности осуществляемой на территории поселения и обусловлена наличием предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленной энергетики, сети трубопроводов.

Данные объекты представляют опасность для здоровья и жизни населения, а также для окружающей природной среды. В зону возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах попадает и население поселения.

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, координации действий органов местного самоуправления поселения.

Муниципальная программа отражает стратегию деятельности по приоритетным направлениям сферы в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения и содержит меры, осуществление которых позволит обеспечить достижение целей и решение основных задач программы.

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Цель 1: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Достижение указанной цели в рамках Муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения и на прилегающих к ним территориях, в целях пожаротушения в любое время года;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

своевременное предупреждение возникновения лесных пожаров и организация борьбы с ними на территории поселения;

организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Цель 2: реализация вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения.

Указанная цель в рамках муниципальной программы может быть достигнута решением следующих задач:

обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

информирование населения об ограничениях использования водных объектов;

организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности.

Цель 3: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение указанной цели в рамках Муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

организация обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

повышение устойчивости функционирования объектов экономики осуществляющих свою деятельность на территории поселения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время;

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны поселения.

Цель 4: обеспечение мер по профилактике терроризма.

Указанная цель в рамках муниципальной программы может быть достигнута решением следующих задач:

Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на противодействие терроризму;

повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории поселения;

обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности населения и подведомственных учреждений.

Целевые показатели непосредственных результатов реализации Муниципальной программы:

уменьшение количества пожаров на территории поселения (пожаров) с 15 до 8;

увеличение общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (постов) от 0 до 1;

увеличение количества категорий населения, обучаемых в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций          и пожарной безопасности (категорий), от 2 до 5;

увеличение объема созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций материальных запасов (резервов) (%) от 40 до 100;

увеличение объектов муниципальной собственности оборудованных техническими системами видеонаблюдения (объектов) от 1 до 2.

Показатели эффективности результатов реализации Муниципальной программы:

увеличение количества организаций, вовлеченных в процесс обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения, (организаций) с 8 до 16;

увеличение доли населения поселения, охваченного профилактическими мероприятиями в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения, (%) с 12,0 до 99,0;

сохранение показателя количества чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера на нулевом уровне;

повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения и развития опасных явлений, (%) с 12,0 до 99,0;

снижение количества происшествий на водных объектах до нулевого уровня.

Показатели, характеризующие результаты реализации Муниципальной программы, приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

3. Программные мероприятия

Достижение цели 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» в рамках Муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

Решение задачи «Обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения и на прилегающих к ним территориях, в целях пожаротушения в любое время года» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в пгт. Излучинск (отопление пожарных резервуаров);

обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в пгт. Излучинск (техническое обслуживание пожарных резервуаров);

обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в с. Большетархово (техническое обслуживание пожарных резервуаров);

обеспечение технического обслуживания пожарных гидрантов                  в пгт. Излучинск;

приобретение пожарных гидрантов;

обеспечение соблюдения требований к источникам наружного водоснабжения в гп. Излучинск (приобретение указателей);

определение запаса воды на нужды наружного противопожарного водоснабжения требуемого для зданий строений и сооружений, расположенных на территории с. Большетархово и пгт. Излучинск по ул. Савкинская, ул. Монтажников, ул. Светлая, ул. Лучистая, ул. Радужная.

Решение задачи «Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

определение территорий общего пользования, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Решение задачи «Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

организация взаимодействия добровольной пожарной охраны и Государственной противопожарной службы;

организация оповещения подразделений Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной охраны о пожаре;

обеспечение постоянного технически исправного состояния элементов системы оповещения населения (техническое обслуживание сирен С-40);

организация оповещения населения о пожаре (приобретение механических сирен).

Решение задачи «Своевременное предупреждение возникновения лесных пожаров и организация борьбы с ними на территории поселения» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение организационно-правового регулирования в области предупреждения и тушения лесных пожаров;

предупреждение лесных пожаров (проведение санитарной очистки леса, противопожарных разрывов).

Решение задачи «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

проведение собраний по информированию населения о мерах пожарной безопасности;

проведение индивидуальных бесед, инструктажей;

изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовок, плакатов);

организация проведения учений и тренировок по защите населения              от пожаров;

организация соревнований среди добровольных пожарных дружин, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

проведение смотр-конкурса «Лучшая производственная территория»;

проведение смотр-конкурса «Лучший двор в с. Большетархово»;

проведение смотр-конкурса «Лучший многоквартирный дом»;

проведение смотр-конкурса «Лучший участок на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения»;

проведение смотр-конкурса «Лучшее садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объединение».

Решение задачи «Социальное и экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

субсидирование общественных объединений пожарной охраны.

Достижение цели 2 «Реализация вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения» в рамках Муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

Решение задачи «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (медицинские услуги);

обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (услуги спасателей);

обеспечение организационно-правового регулирования деятельности общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории поселения;

создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (90%);

создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (10%);

изготовление и монтаж информационных стендов по безопасности на водных объектах;

приобретение учебного пособия по деятельности аварийно-спасательных формирований.

Решение задачи «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (плакатов);

изготовление знаков безопасности по ограничению использования водных объектов.

Решение задачи «Организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовок, плакатов) в области безопасности на водных объектах;

обучение населения в области безопасности жизнедеятельности.

Достижение цели 3 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в рамках Муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

Решение задачи «Организация обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обучение населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение тактико-специальных учений «Устранение условий риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства (системе электроснабжение)»;

организация и проведение тактико-специальных учений «Обеспечение комплексной защиты населенных пунктов городского поселения Излучинск при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства (системе теплоснабжения)».

Решение задачи «Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

приобретение материальных ресурсов (запасов) медикаментов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций;

приобретение материальных ресурсов (запасов) медицинского имущества для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций;

приобретение материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (бензин для бензогенераторов, мотопомп);

приобретение сигнальной заградительной ленты.

Решение задачи «Повышение устойчивости функционирования объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на территории поселения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечения организационно-правового регулирования в области повышения устойчивости функционирования объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время;

проведение исследования устойчивости функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Решение задачи «Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны поселения» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечения функционирования многоканальной системы автоматического оповещения поселения (техническая поддержка);

проведение соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований (санитарных дружин).

Достижение цели 4 «Обеспечение мер по профилактике терроризма»           в рамках муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

Решение задачи «Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на противодействие терроризму» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области профилактики терроризма;

осуществление профилактических мероприятий и мер по информационно-пропагандистскому обеспечению профилактики терроризма, включающих распространение видеоматериалов по антитеррористической тематике;

выпуск тематических рубрик и информационных материалов в средствах массовой информации, на сайте органов местного самоуправления поселения, посвященных профилактике терроризма;

размещение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы.

Решение задачи «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории поселения» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

проведение анализа состояния предупреждения террористической деятельности на территории поселения;

подготовка рекомендаций по улучшению работы по противодействию террористической деятельности;

оказание содействия предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности в обеспечении мер по профилактике терроризма.

Решение задачи «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности населения и подведомственных учреждений» планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение видеокамер выделенным портом сети передачи данных волоконно-оптической линии связи.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Муниципальной программы исходя из ее содержания,          с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

Программные мероприятия и расчет финансовых затрат на их реализацию приведены в Приложении 2 к Муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы

Источниками финансирования Муниципальной программы являются бюджет автономного округа и поселения. Объем финансирования – 6778,415 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2364,608 тыс. рублей;

2015 год – 2219,181 тыс. рублей;

2016 год – 2194,626 тыс. рублей.

Источник финансирования:

бюджет автономного округа в размере 215,400 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6563,015 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при составлении бюджета поселения на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актам Нижневартовского района в сфере пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму.

Для реализации Муниципальной программы привлекаются организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности и форм            собственности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.

Служба по организации общественной безопасности администрации поселения:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий               на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Муниципальной программы;

представляет в отдел экономического развития и планирования управления по экономике, финансам и бюджетному учету администрации поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, в целях подготовки которой запрашивает необходимую информацию у соисполнителей мероприятий муниципальной программы.

Для обеспечения анализа процесса реализации Муниципальной программы соисполнители мероприятий Муниципальной программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют необходимую информацию о реализации мероприятий Муниципальной программы в службу по организации общественной безопасности администрации поселения.

Контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет  глава администрации поселения.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Целевые показатели

муниципальной программы «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения

на территории поселения на 2014–2016 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшение количества пожаров на территории поселения, (пожаров) | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | Увеличение общественных спасательных постов в места массового отдыха людей на водных объектах, (постов) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Увеличение количества категорий населения обучаемых в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, (категорий) | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Увеличение объема созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций материальных запасов (резервов), (%) | 40 | 45 | 70 | 100 | 100 |

| 5 | Увеличение объектов муниципальной собственности оборудованных техническими системами видеонаблюдения, (объектов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества организаций, вовлеченных в процесс обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения, (организаций) | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 2 | Увеличение доли населения поселения, охваченного профилактическими мероприятиями в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения, (%) | 12 | 23 | 37 | 27 | 99 |
| 3 | Сохранение показателя количества чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера на нулевом уровне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения и развития опасных явлений, (%) | 12 | 23 | 37 | 27 | 99 |
| 5 | Снижение количества происшествий на водных объектах до нулевого уровня | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной программы «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения

на территории поселения на 2014–2016 годы»

| № п/п | Мероприятия Программы | Исполнитель, соисполнитель |  | Срок выполнения (год) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения и на прилегающих к ним территориях, в целях пожаротушения в любое время года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в пгт. Излучинск (отопление пожарных резервуаров) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 77.784 | 25.928 | 25.928 | 25.928 | бюджет поселения |
| 1.2. | Обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в пгт. Излучинск (техническое обслуживание пожарных резервуаров) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | бюджет поселения |
| 1.3. | Обеспечение постоянного технически исправного состояния источников наружного водоснабжения в с. Большетархово (техническое обслуживание пожарных резервуаров) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 123.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | бюджет поселения |
| 1.4. | Обеспечение технического обслуживания пожарных гидрантов в пгт. Излучинск | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 1017.000 | 339.000 | 339.000 | 339.000 | бюджет поселения |
| 1.5. | Приобретение пожарных гидрантов | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 216.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | бюджет поселения |
| 1.6. | Обеспечение соблюдения требований к источникам наружного водоснабжения в гп. Излучинск (приобретение указателей) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014 | 22.200 | 22.200 | без финансирования |  | бюджет поселения |
| 1.7. | Определение запаса воды на нужды наружного противопожарного водоснабжения требуемого для зданий строений и сооружений, расположенных на территории с. Большетархово и пгт. Излучинск по ул. Савкинская, ул. Монтажников, ул. Светлая, ул. Лучистая, ул. Радужная | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014 | 9.718 | 9.718 | без финансирования |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 1645.702 | 569.846 | 537.928 | 537.928 | бюджет поселения |
|  | Задача 2: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение территорий общего пользования подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014 |  | без финансирования |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
|  | Задача 3: принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация взаимодействия добровольной пожарной охраны и Государственной противопожарной службы | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 3.2. | Организация оповещения подразделений Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной охраны о пожаре | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение постоянного технически исправного состояния элементов системы оповещения населения (техническое обслуживание сирен С-40) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 49.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | бюджет поселения |
| 3.4. | Организация оповещения населения о пожаре (приобретение механических сирен) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014 | 42.800 | 42.800 | без финансирования |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 3 |  |  |  | 92.300 | 59.300 | 16.500 | 16.500 | бюджет поселения |
|  | Задача 4: своевременное предупреждение возникновения лесных пожаров и организация борьбы с ними на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение организационно-правового регулирования в области предупреждения и тушения лесных пожаров | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 4.2. | Предупреждение лесных пожаров (проведение санитарной очистки леса, противопожарных разрывов) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 570.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 4 |  |  |  | 570.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | бюджет поселения |
|  | Задача 5: организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение собраний по информированию населения о мерах пожарной безопасности | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения, предприятия, организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности осуществляющие свою деятельность на территории поселения (далее - организации) |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 5.2. | Проведение индивидуальных бесед, инструктажей | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения, организации |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 5.3. | Изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовок, плакатов) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения, организации |  | 2014–2016 | 156.000 | 36.000 | 60.000 | 60.000 | бюджет поселения |
| 5.4. | Организация проведения учений и тренировок по защите населения от пожаров | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения, организации |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 5.5. | Организация соревнований среди добровольных пожарных дружин осуществляющих свою деятельность на территории поселения | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | бюджет поселения |
| 5.6. | Проведение смотр-конкурса «Лучшая производственная территория» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | бюджет поселения |
| 5.7. | Проведение смотр-конкурса «Лучший двор в с. Большетархово» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | бюджет поселения |
| 5.8. | Проведение смотр-конкурса «Лучший многоквартирный дом» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 36.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | бюджет поселения |
| 5.9. | Проведение смотр-конкурса «Лучший участок на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | бюджет поселения |
| 5.10. | Проведение смотр-конкурса «Лучшее садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объединение» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 5 |  |  |  | 231.000 | 61.000 | 85.000 | 85.000 | бюджет поселения |
|  | Задача 6: социальное и экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Субсидии для общественных объединений пожарной охраны | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 940.000 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 6 |  |  |  | 940.000 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | бюджет поселения |
|  | Итого по Цели 1 |  |  |  | 3479,002 | 1180.145 | 1149.428 | 1149.428 | бюджет поселения |
|  | Цель 2: реализация вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (медицинские услуги) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | бюджет поселения |
| 1.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (услуги спасателей) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 138.900 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | бюджет поселения |
| 1.3. | Обеспечение организационно-правового регулирования деятельности общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах расположенных на территории поселения | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 1.4. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (90%) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 215.400 | 49.700 | 93.900 | 71.800 | бюджет округа |
| 1.5. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (10%) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 23.933 | 5.522 | 10.433 | 7.978 | бюджет поселения |
| 1.6. | Изготовление и монтаж информационных стендов по безопасности на водных объектах | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 3.000 | 3.000 | без финансирования |  | бюджет поселения |
| 1.7. | Приобретение учебного пособия по деятельности аварийно-спасательных формирований | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 1.500 | 1.500 | без финансирования |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 457.733 | 131.022 | 175.633 | 151.078 | всего по задаче 1, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 215.400 | 49.700 | 93.900 | 71.800 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 242.333 | 81.322 | 81.733 | 79.278 | бюджет поселения |
|  | Задача 2: информирование населения об ограничениях использования водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (плакаты) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | бюджет поселения |
| 2.2. | Изготовление знаков безопасности по ограничению использования водных объектов | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014 | 40.000 | 40.000 | без финансирования |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  | 55.000 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | бюджет поселения |
|  | Задача 3: организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области безопасности на водных объектах | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 77.000 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | бюджет поселения |
| 3.3. | Обучение населения в области безопасности жизнедеятельности | Организации, учебно-консультационный пункт поселения (далее - УКП) |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 |  |  |  | 77.000 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | бюджет поселения |
|  | Итого по Цели 2 |  |  |  | 589.733 | 193.022 | 210.633 | 186.078 | всего по цели 2, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 215.400 | 49.700 | 93.900 | 71.800 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 374,333 | 143,322 | 116.733 | 114.278 | бюджет поселения |
|  | Цель 3: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: организация обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 | 65,564 | 5,564 | 30.000 | 30.000 | бюджет поселения |
| 1.2. | Обучение населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Организации, УКП |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение тактико-специальных учений «Устранение условий риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства (системе электроснабжения)» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение тактико-специальных учений «Обеспечение комплексной защиты населенных пунктов городского поселения Излучинск при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства (системе теплоснабжения)» | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения |  | 2014–2016 |  | без финансирования |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 65,564 | 5,564 | 30.000 | 30.000 | бюджет поселения |
|  | Задача 2: первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение материальных ресурсов (запасов) медикаментов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 130.318 | 130.318 | без финансирования |  | бюджет поселения |
| 2.2. | Приобретение материальных ресурсов (запасов) медицинского имущества для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 5.000 | 5.000 | без финансирования |  | бюджет поселения |
| 2.3. | Приобретение материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (бензин для бензогенератовор, мотопомп) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 1.400 | 1.400 | без финансирования |  | бюджет поселения |
| 2.4. | Приобретение сигнальной заградительной ленты | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 21.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  | 157.718 | 143.718 | 7.000 | 7.000 | бюджет поселения |
|  | Задача 3: повышение устойчивости функционирования объектов экономики осуществляющих свою деятельность на территории поселения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение организационно-правового регулирования в области повышения устойчивости функционирования объектов экономики осуществляющих свою деятельность на территории поселения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
| 3.2. | Проведение исследования устойчивости функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2015 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 3 |  |  |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
|  | Задача 4: обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования многоканальной системы автоматического оповещения поселения (техническая поддержка) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 1808.910 | 606.510 | 601.200 | 601.200 | бюджет поселения |
| 4.2. | Проведение соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований (санитарных дружин) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 19,200 | 19.200 | без финансирования |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 4 |  |  |  | 1828,110 | 625.710 | 601,200 | 601,200 | бюджет поселения |
|  | Итого по Цели 3 |  |  |  | 2051,392 | 774,992 | 638,200 | 638,200 | бюджет поселения |
|  | Цель 4: обеспечение мер по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: информационно – пропагандистская деятельность, направленная на противодействие терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление и распространение среди населения полиграфической продукции (листовки, плакаты) в области профилактики терроризма | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 42,428 | 12,428 | 15.000 | 15.000 | бюджет поселения |
| 1.2. | Осуществление профилактических мероприятий и мер по информационно – пропагандистскому обеспечению профилактики терроризма, включающих распространение видеоматериалов по антитеррористической тематике | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
| 1.3. | Выпуск тематических рубрик и информационных материалов в средствах массовой информации, на сайте органов местного самоуправления поселения посвященных профилактике терроризма | Отдел по социальной сфере и связям с общественностью администрации поселения | 2014–2016 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
| 1.4. | Размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Отдел по социальной сфере и связям с общественностью администрации поселения | 2014–2016 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 42,428 | 12,428 | 15.000 | 15.000 | бюджет поселения |
|  | Задача 2: повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей расположенных на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа состояния предупреждения террористической деятельности на территории поселения | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
| 2.2. | Подготовка рекомендаций по улучшению работы по противодействию террористической деятельности | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
| 2.3. | Оказание содействия предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности в обеспечении мер по профилактике терроризма | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  | без финансирования |  |  | бюджет поселения |
|  | Задача 3: обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение видеокамер выделенным портом сети передачи данных волоконно-оптической линии связи | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 509.760 | 169.920 | 169.920 | 169.920 | бюджет поселения |
| 3.2. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (Школьная, 8) | Служба по организации общественной безопасности администрации поселения | 2014–2016 |  | 106.100 | 34,100 | 36.000 | 36.000 | бюджет поселения |
|  | Всего по задаче 3 |  |  |  | 615,860 | 204,020 | 205.920 | 205.920 | бюджет поселения |
|  | Итого по Цели 4 |  |  |  | 658,288 | 216,448 | 220.920 | 220.920 | бюджет поселения |
|  | Итого по программе |  |  |  | 6778,415 | 2364,608 | 2219,181 | 2194,626 | всего по программе, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 215,400 | 49,700 | 93.900 | 71,800 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 6563,015 | 2314,908 | 2125,281 | 2122,826 | бюджет поселения |