Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2015						                                            № 68

пгт. Излучинск

О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний паводковый период 2015 года на территории поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного          и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах             организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях             защиты населения и территории поселения в весенне-летний паводковый           период 2015 года:

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения функции противопаводковой комиссии поселения.

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2015 года на территории поселения согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения:

3.1. Организовать работу по выполнению Плана противопаводковых  мероприятий в весенне-летний паводковый период 2015 года на территории  поселения.

3.2. Обеспечить оперативное информирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной              безопасности поселения о паводковой обстановке каждый четверг по телефону/факсу: 28-13-56 до 17.00 час., при неблагоприятных погодных условиях – ежесуточно.

3.3. Незамедлительно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского района по телефонам: 41-13-34, 41-13-32 и администрацию поселения по телефонам: 28-13-56, 28-13-72 (круглосуточно) при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью  управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы администрации поселения | М.А. Обрящикова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 11.03.2015 № 68

План

противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2015 года

на территории городского поселения Излучинск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления | до 06.04.2015 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 2. | Организация ежедневного обхода наиболее подверженных к затоплению объектов жизнеобеспечения | в период опасности затопления | ОАО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (М.И. Шитиков) (по согласованию); МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (В.С. Фенский) (по согласованию); Я.Ф. Плотников, директор ОАО «ЮТЭК–Нижневартовский район» (по согласованию) |
| 3. | Создание аварийных бригад, проведение с ними инструктажа по условиям работы, обеспечение их необходимым инвентарем и материалами | до 06.04.2015 | Руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 4. | Организация сбора и обобщение информации о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2015 года | постоянно | Е.В. Пинигина, главный специалист службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 5. | Обеспечение работы оперативного штаба на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения | при необходимости | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
| 6. | Подготовка документов по возмещению ущерба от паводка | в случае установления факта причинения ущерба и определения его размера | Е.С. Папп, начальник юридического отдела управления делами администрации поселения; руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 7. | Организация работ по очистке от снега участков улиц от возможного затопления их талой водой | до 06.04.2015 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 8. | Проверка состояния обваловки емкостей горюче-смазочных материалов, исправности емкостей горюче-смазочных материалов | до 06.04.2015 | руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 9. | Обследование гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дорог, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами, и принятие мер по их очистке, ремонту, укреплению | до 06.04.2015 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; ОАО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (М.И. Шитиков) (по согласованию); МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (В.С. Фенский) (по согласованию); ОАО «ЮТЭК–Нижневартовский район» (Я.Ф. Плотников) (по согласованию); ОАО «Северсвязь» (А.В. Майер) (по согласованию) |
| 10. | Проведение работ по освобождению канализационных емкостей (выгребов) от бытовых отходов и фекальных стоков, с последующей дезинфекцией емкостей | до 06.04.2015 | ОАО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (М.И. Шитиков) (по согласованию); МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (В.С. Фенский) (по согласованию); руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 11. | Организация оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и при проведении эвакуации | при необходимости | Е.В. Пинигина, главный специалист службы по организации общественной безопасности администрации поселения; ОАО «Северсвязь» (А.В. Майер) (по согласованию); руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 12. | Проверка пунктов временного размещения населения (ПВР № 2, № 3) | до 06.04.2015 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (Н.А. Зеленская) (по согласованию); МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2» (А.Д. Грибецкая) (по согласованию) |
| 13. | Организация питания и обеспечения водой при проведении эвакуации и в местах временного размещения населения | при необходимости | С.В. Лобик, специалист-эксперт отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения |
| 14. | Проверка резервов материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 06.04.2015 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения в весенне-летний паводковый период населенных пунктов поселения | в паводковый период | ОАО «ЮТЭК–Нижневартовский район» (Я.Ф. Плотников) (по согласованию) |
| 16. | Принятие мер по очистке населенных пунктов поселения от мусора, снега и льда, проведение комиссионного обследования по выявлению мест складирования отходов, навозохранилищ, очистных сооружений и мест выпуска сточных вод с принятием мер по результатам обследования | до 06.04.2015 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 17. | Активизация работы с населением по вопросам связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в паводковый период на территории поселения | в паводковый период | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 18. | Организация работы с трудовыми коллективами по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в период паводка | в паводковый период | руководители организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |