Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015		                   			                                            № 84

пгт. Излучинск

О мерах по предупреждению         и ликвидации лесных пожаров              в пожароопасный период на территории поселения в 2015 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий              от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                      от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности            в лесах», распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров     на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением администрации Нижневартовского района от 04.03.2015 № 435 «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период  на территории Нижневартовского района в 2015 году», постановлениями           администрации поселения от 11.05.2012 № 178 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Излучинск»,                   от 25.06.2013 № 158 «О создании оперативного штаба по предупреждению            и ликвидации природных пожаров на территории городского поселения Излучинск», в целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними на территории поселения:

- Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения функции по борьбе с лесными пожарами на территории поселения.

- Утвердить:

2.1. План мероприятий администрации поселения по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года согласно приложению 1.

2.2. Схему связи и оповещения при возникновении лесных пожаров         на территории поселения согласно приложению 2.

2.3. Порядок привлечения и использования сил и средств поселения     для тушения лесных пожаров согласно приложению 3.

3. Службе по организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин):

3.1. В течение пожароопасного периода обеспечить готовность и своевременное привлечение сил и средств к тушению лесных пожаров на территории поселения.

3.2..Организовать информирование населения поселения о пожарной  обстановке на территории поселения, правилах противопожарного режима,        запрете пала сухой растительности, сигналах оповещения и правилах реагирования на них, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

3.3. Провести рабочие встречи с председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов по вопросам соблюдения правил противопожарного режима.

3.4. Обеспечить выполнение в с. Большетархово:

работ по обновлению защитных противопожарных (минерализованных) полос;

комплекса мер по подготовке населения к эвакуации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Организовать взаимодействие с общественными объединениями пожарной охраны, осуществляющими свою деятельность на территории поселения, по привлечению их членов к участию в работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

3.6. Провести проверку:

технического состояния и готовности к эксплуатации имеющего пожарно-технического вооружения;

имеющихся на балансе источников противопожарного водоснабжения.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения (И.А. Будник):

4.1. Обеспечить членов Общественного Учреждения «Добровольная  Пожарная Команда городского поселения Излучинск» пропусками через технологическую переправу на Усть-Вахскую площадь Самотлорского месторождения для доставки сил и средств.

4.2. Организовать дополнительный контроль за санитарным состоянием территорий, прилегающих к лесным массивам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, гаражным кооперативам.

4.3. Принять меры по выявлению несанкционированных мест захоронения отходов производства и потребления.

4.4. Составить список населения с. Большетархово с закреплением          пожарного инвентаря, который может им использоваться при тушении лесного пожара.

4.5. При возникновении возгораний и пожаров оперативно передавать          информацию:

в единую дежурно диспетчерскую службу Нижневартовского района          по телефонам: 41-13-34, 41-13-32;

службу по организации общественной безопасности администрации          поселения по телефонам: 28-13-56, 8-968-201-41-40.

5. Рекомендовать:

5.1. Общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» (В.Л. Деркач) оказывать содействие отделу полиции № 1 (дислокация гп. Излучинск) ОМВД России по Нижневартовскому району в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2015 года на территории поселения.

5.2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения:

обеспечить выполнение требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

очистить территории от сухой растительности, горючих отходов и мусора;

не допускать разведение открытого огня ближе 50 метров от строений;

оказать содействие в создании и организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны;

выделять при необходимости дополнительные силы и средства для усиления группировки сил поселения по решению задач предупреждения и ликвидации лесных пожаров в границах территории поселения;

проверить состояние и обеспечить функционирование на подведомственных объектах и территориях систем подачи и забора воды (пожарные гидранты, резервуары, открытые водоисточники, краны), средств и систем пожаротушения;

подготовить к пожароопасному периоду технику, оборудование и средства пожаротушения, а также создать резерв горюче-смазочных материалов;

организовать проведение противопожарной пропаганды и обеспечить своевременное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях, соблюдении мер и правил пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;

немедленно принимать меры по ликвидации обнаруженного лесного пожара собственными силами и средствами, передавать информацию согласно утвержденной схеме связи и оповещения при возникновении лесных пожаров на территории поселения.

6. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения    				               А.Б. Кудрик

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 18.03.2015 № 84

План

мероприятий администрации поселения по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Излучинск | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | апрель – август 2015 года |
| 2. | Корректировка плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей поселения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2015 |
| 3. | Информирование населения поселения о пожарной обстановке на территории поселения, правилах противопожарного режима, запрете пала сухой растительности, сигналах оповещения и правилах реагирования на них, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; Э.И. Макавеев, директор Общественного Учреждения «Добровольная Пожарная Команда городского поселения Излучинск» (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 4. | Проведение проверки средств оповещения населения в населенных пунктах поселения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2015 |
| 5. | Проведение разъяснительной работы с жителями населенных пунктов поселения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесных массивах и действиям в случае возникновения пожара | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; Э.И. Макавеев, директор Общественного Учреждения «Добровольная Пожарная Команда городского поселения Излучинск» (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 6. | Организация проведения противопожарных мероприятий в пределах полос отводов вдоль автомобильных дорог муниципального значения, сопредельных с лесным фондом | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 22.05.2015 |
| 7. | Проверка готовности, укомплектованности добровольных пожарных объединений необходимым снаряжением, оборудованием | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2015 |
| 8. | Организация и проведение проверки наличия, состояния, комплектности и исправности источников противопожарного водоснабжения и средств пожаротушения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 22.05.2015 |
| 9. | Организация работы по очистке территории населенных пунктов поселения от горючего мусора, удалению сухой растительности, сухостоя, горельника, бурелома и т.д. в целях исключения переброса огня на здания и сооружения | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | май 2015 года |
| 10. | Проведение инструктажей с жителями с. Большетархово по действиям населения по сигналу «Внимание! Пожар!» | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | апрель – май 2015 года |
| 11. | Подготовка муниципального правового акта «Об установлении особого противопожарного режима на территории поселения» в случае повышения пожарной опасности (4-5 класс) | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | по факту, в течение пожароопасного периода |
| 12. | При возникновении (распространении) природного пожара на расстоянии 5 км от населенных пунктов поселения: мобилизация резерва, сил и средств, для защиты данных населенных пунктов | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | по факту, в течение пожароопасного периода |
| 13. | Организация работы «телефонов горячей линии», в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Информирование и предупреждение жителей и гостей поселения о пожарной обстановке в лесах, правилах пожарной безопасности в лесах и правилах поведения населения при нахождении в лесу через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления поселения | М.А. Обрящикова, управляющий делами администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; А.Г. Панькина, начальник отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Обеспечение беспрепятственного доступа к источникам противопожарного водоснабжения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 15. | Контроль и своевременное ограничение посещения лесов населением в границах поселения при повышенных классах пожарной опасности | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 16. | Проведение проверки резервов материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 17. | Организация дежурства должностных лиц администрации поселения в случае повышения пожарной опасности (4-5 класс), на период выходных и праздничных дней для осуществления сбора и обмена оперативной информации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | М.А. Обрящикова, управляющий делами администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 18. | Организация работы оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского поселения Излучинск для координации действий органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | в течение пожароопасного периода |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 18.03.2015 № 84

Схема связи и оповещения

при возникновении лесных пожаров на территории поселения

Источник информации

о лесном пожаре:

граждане, организации

Территориальный отдел

«Нижневартовское

лесничество»:

(3466) 21-47-14

(3466) 21-47-70

Нижневартовский

филиал

БУ Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

«База авиационной

и наземной охраны

лесов»:

(3466) 21-29-24

(3466) 68-19-69

ЕДДС - Нижневартовского района

(3466) 41-13-34

Пожарная охрана:

01, 112,

(3466) 28-39-31

Департамент природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры

(г. Ханты-Мансийск):

(3467) 32-79-56

(3467) 32-62-56

Администрация

городского поселения Излучинск:

(3466) 28-13-72;

Служба по организации общественной

безопасности:

(3466) 28-13-56;

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

городского поселения

Излучинск

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры

«База авиационной

и наземной охраны

лесов»

(г. Ханты-Мансийск):

(3467) 33-15-46

(3467) 33-15-48

Приложение 3 к постановлению администрации поселения

от 18.03.2015 № 84

Порядок

привлечения и использования сил и средств поселения

для тушения лесных пожаров

- 1. Общие положения

1.1. Силы и средства поселения для тушения лесных пожаров (далее – силы и средства поселения) создаются с целью тушения лесных пожаров,            возникающих в границах поселения.

1.2. В группировку сил и средств поселения входят:

силы и средства государственной противопожарной службы;

силы и средства предприятий, организаций и учреждений независимо          от форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории          поселения (далее – организаций);

силы и средства Нижневартовского филиала БУ ХМАО – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»;

объектовые подразделения добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров на территории поселения.

1.3. Силы и средства организаций по тушению лесных пожаров определяются исходя из сложившейся обстановки на территории поселения с учетом заключенных с ними соответствующих договоров (соглашений).

- Порядок привлечения и приведения в готовность

- сил и средств поселения

2.1. Силы и средства поселения привлекаются на основании постановления администрации поселения по решению комиссии по предупреждению             и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения либо оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории поселения.

2.2. Группировка сил и средств поселения приводится в готовность правовым актом руководителя, выделяющего силы и средства, на основании           постановления администрации поселения.

2.3. С получением приказа руководителя на привлечение сил и средств для тушения очага лесного пожара проводятся:

оповещение и экипировка личного состава;

подготовка средств и прибытие их к установленному месту сбора.

По прибытии в место сбора все силы и средства поступают в распоряжение руководителя по тушению пожара. Прибывшие к месту сбора проверяются на наличие личного состава, экипировки и оснащенности. Проводится  инструктаж о соблюдении правил техники безопасности при проведении работ, связанных с тушением пожара, с целью сбора и обобщения информации.            Информация представляется дежурному диспетчеру Единой дежурной диспетчерской службы Нижневартовского района по телефонам: 41-13-34, 41-13-32.

2.4. Срок готовности сил и средств не более 2-х часов с момента получения постановления администрации поселения.

2.5. Руководитель тушения пожара организует выполнение работ             по тушению пожара и ликвидации очагов возгорания, осуществляет руководство прибывшими в его распоряжение силами и средствами. Он несет персональную ответственность за личный состав, соблюдение правил техники безопасности при проведении работ, связанных с тушением пожара. После завершения работ организует доставку к местам постоянной дислокации.

- 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение

- мероприятий по локализации и ликвидации лесных пожаров

3.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации лесных пожаров в границах территории           поселения производится за счет средств бюджета поселения, организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, страховых фондов и других          источников в соответствии с действующим законодательством.

3.2. При недостаточности финансовых средств администрация района может обратиться в администрацию Нижневартовского района, в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой о дополнительном выделении денежных средств.