Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017	                   			                                  	              № 244

пгт. Излучинск

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 06.03.2017                № 106 «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период на территории поселения в 2017 году»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий              от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                      от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности            в лесах», распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров     на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», уставом           поселения, в целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними на территории поселения:

- Внести изменения в постановление администрации поселения                от 06.03.2017 № 106, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Ведущему специалисту отдела документационной и общей работы администрации поселения Е.Б. Зазимко внести информационную справку           в оригинал постановления администрации поселения от 06.03.2017 № 106.

3. Заместителю начальника отдела документационной и общей работы              администрации поселения А.Г. Ахметзяновой разместить постановление                на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава	 администрации поселения    				               	А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 19.04.2017 №  244

«Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 06.03.2017 № 106

План

мероприятий администрации поселения по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | март – август 2017 года |
| 2. | Корректировка плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей поселения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 31.04.2017 |
| 3. | Информирование населения поселения о пожарной обстановке на территории поселения, правилах противопожарного режима, запрете пала сухой растительности, сигналах оповещения и правилах реагирования на них, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 4. | Проведение проверки средств оповещения населения в населенных пунктах поселения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 31.04.2017 |
| 5. | Проведение разъяснительной работы, инструктажей с жителями населенных пунктов поселения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесных массивах, действиям в случае возникновения пожара, по действиям населения по сигналу «Вни-мание! Пожар!» | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | апрель – сентябрь 2017 года |
| 6. | Организация проведения противопожарных мероприятий в пределах полос отводов вдоль автомобильных дорог местного значения, сопредельных с лесным фондом, поддержанию противопожарных разрывов и минерализованных полос в населенных пунктах подверженных угрозе природных пожаров | И.А. Будник, начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 31.05.2017 |
| 7. | Проверка готовности, укомплектованности добровольных пожарных объединений необходимым снаряжением, оборудованием | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 31.04.2017 |
| 8. | Провести проверку готовности имеющегося пожарно-технического вооружения: перемотку пожарных рукавов, обслуживание пожарных мотопомп и другого пожарного имущества | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 31.04.2017 |
| 9. | Организация и проведение проверки наличия, состояния, комплектности и исправности источников противопожарного водоснабжения и средств пожаротушения; обеспечение беспрепятственного доступа к источникам противопожарного водоснабжения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | 31.05.2017 |
| 10. | Организация работы по очистке территории населенных пунктов поселения от горючего мусора, удалению сухой растительности, сухостоя, горельника, бурелома и т.д. в целях исключения переброса огня на здания и сооружения | И.А. Будник, начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | апрель-июнь 2017 года |
| 11. | Подготовка муниципального правового акта «Об установлении особого противопожарного режима на территории поселения» в случае повышения пожарной опасности (4-5 класс) | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | по факту, в течение пожароопасного периода |
| 12. | При возникновении (распространении) природного пожара на расстоянии 5 км. от населенных пунктов поселения: мобилизация резерва, сил и средств, для защиты данных населенных пунктов | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | по факту, в течение пожароопасного периода |
| 13. | Организация работы «телефонов горячей линии», в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; информирование и предупреждение жителей и гостей поселения о пожарной обстановке в лесах, правилах пожарной безопасности в лесах и правилах поведения населения при нахождении в лесу через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления поселения | В.А. Берновик, заместитель главы администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; С.В. Лобик, специалист-эксперт отдела документационной и общей работы администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Контроль и своевременное ограничение посещения лесов населением в границах поселения при повышенных классах пожарной опасности | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; Е.М. Збродов, Территориальный отдел «Нижневартовское лесничество» (по согласованию); А.М. Кравец, отдел полиции № 1 МОМВД России «Нижневартовский» (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 15. | Проведение проверки резервов материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 16. | Организация дежурства должностных лиц администрации поселения в случае повышения пожарной опасности (4-5 класс), на период выходных и праздничных дней для осуществления сбора и обмена оперативной информации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | В.А. Берновик, заместитель главы администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 17. | Организация работы оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения для координации действий органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | в течение пожароопасного периода |

».