Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018	                   			                                  	                 № 93

пгт. Излучинск

О мерах по предупреждению         и ликвидации лесных пожаров              в пожароопасный период      на территории поселения        в 2018 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий              от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                      от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности            в лесах», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров     на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», уставом           поселения, в целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними на территории поселения:

- Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения функции по борьбе с лесными пожарами на территории поселения.

- Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018  года на территории поселения согласно приложению 1.

2.2. Схему связи и оповещения при возникновении лесных пожаров         на территории поселения согласно приложению 2.

3. Службе по организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин):

3.1. В течение пожароопасного периода обеспечить готовность и своевременное привлечение сил и средств к тушению лесных пожаров на территории поселения.

3.2..Организовать информирование населения поселения о пожарной  обстановке на территории поселения, правилах противопожарного режима,        запрете пала сухой растительности, сигналах оповещения и правилах реагирования на них, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

3.4. Обеспечить выполнение в населенных пунктах поселения работ:

по обновлению защитных противопожарных (минерализованных) полос;

по отжигу сухой травянистой растительности

комплекса мер по подготовке населения к эвакуации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Организовать взаимодействие с общественными объединениями пожарной охраны, осуществляющими свою деятельность на территории поселения, по привлечению их членов к участию в работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

3.6. Провести проверку:

технического состояния и готовности к эксплуатации имеющего пожарно-технического вооружения;

имеющихся на балансе источников противопожарного водоснабжения.

4. Отделу благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения (И.А. Будник):

4.1. Организовать дополнительный контроль за санитарным состоянием территорий, прилегающих к лесным массивам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, гаражным кооперативам.

4.2. Принять меры по выявлению несанкционированных мест захоронения отходов производства и потребления.

5. Рекомендовать:

5.1. Общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» (В.Л. Деркач) оказывать содействие отделу полиции № 1 МОМВД России «Нижневартовский» в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2018 года на территории поселения.

5.2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения:

обеспечить выполнение требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

очистить территории от сухой растительности, горючих отходов и мусора;

владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

не допускать разведение открытого огня ближе 50 метров от строений;

оказать содействие в организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны;

выделять при необходимости дополнительные силы и средства для усиления группировки сил поселения по решению задач предупреждения и ликвидации лесных пожаров в границах территории поселения;

проверить состояние и обеспечить функционирование на подведомственных объектах и территориях систем подачи и забора воды (пожарные гидранты, резервуары, открытые водоисточники, краны), средств и систем пожаротушения;

подготовить к пожароопасному периоду технику, оборудование и средства пожаротушения, а также создать резерв горюче-смазочных материалов;

организовать проведение противопожарной пропаганды и обеспечить своевременное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях, соблюдении мер и правил пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;

немедленно принимать меры по ликвидации обнаруженного лесного пожара собственными силами и средствами, передавать информацию согласно утвержденной схеме связи и оповещения при возникновении лесных пожаров на территории поселения.

5.3. Руководителям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов провести разъяснительную работу с членами объединений по вопросам соблюдения правил противопожарного режима.

6. Заместителю начальника отдела документационной и общей работы              администрации поселения А.Г. Ахметзяновой разместить постановление              на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава	 администрации поселения    				               	    А.Б. Кудрик

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 21.02.2018 № 93

План мероприятий

по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | март – август 2018 года |
| 2. | Корректировка плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей поселения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2018 |
| 3. | Информирование населения поселения о пожарной обстановке на территории поселения, правилах противопожарного режима, запрете пала сухой растительности, сигналах оповещения и правилах реагирования на них, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 4. | Проведение проверки средств оповещения населения в населенных пунктах поселения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2018 |
| 5. | Проведение разъяснительной работы, инструктажей с жителями населенных пунктов поселения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесных массивах, действиям в случае возникновения пожара, по действиям населения по сигналу «Вни-мание! Пожар!» | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | апрель – сентябрь 2018 года |
| 6. | Организация проведения противопожарных мероприятий в пределах полос отводов вдоль автомобильных дорог местного значения, сопредельных с лесным фондом, поддержанию противопожарных разрывов и минерализованных полос в населенных пунктах подверженных угрозе природных пожаров | И.А. Будник, начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 31.05.2018 |
| 7. | Проверка готовности, укомплектованности добровольных пожарных объединений необходимым снаряжением, оборудованием | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2018 |
| 8. | Провести проверку готовности имеющегося пожарно-технического вооружения: перемотку пожарных рукавов, обслуживание пожарных мотопомп и другого пожарного имущества | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | 30.04.2018 |
| 9. | Организация и проведение проверки наличия, состояния, комплектности и исправности источников противопожарного водоснабжения и средств пожаротушения; обеспечение беспрепятственного доступа к источникам противопожарного водоснабжения | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | 31.05.2018 |
| 10. | Организация работы по очистке территории населенных пунктов поселения от горючего мусора, удалению сухой растительности, сухостоя, горельника, бурелома и т.д. в целях исключения переброса огня на здания и сооружения | И.А. Будник, начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | апрель-июнь 2018 года |
| 11. | Подготовка муниципального правового акта «Об установлении особого противопожарного режима на территории поселения» в случае повышения пожарной опасности (4-5 класс) | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | по факту, в течение пожароопасного периода |
| 12. | При возникновении (распространении) природного пожара на расстоянии 5 км. от населенных пунктов поселения: мобилизация резерва, сил и средств, для защиты данных населенных пунктов | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | по факту, в течение пожароопасного периода |
| 13. | Организация работы «телефонов горячей линии», в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; информирование и предупреждение жителей и гостей поселения о пожарной обстановке в лесах, правилах пожарной безопасности в лесах и правилах поведения населения при нахождении в лесу через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления поселения | В.А. Берновик, заместитель главы администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; А.Г. Ахметзянова, заместитель начальника отдела документационной и общей работы администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Контроль и своевременное ограничение посещения лесов населением в границах поселения при повышенных классах пожарной опасности | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; Территориальный отдел «Нижневартовское лесничество» (Е.М. Збродов) (по согласованию); Отдел полиции № 1 МОМВД России «Нижневартовский» (А.Г. Колпиков) (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 15. | Проведение проверки резервов материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения; руководители организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |
| 16. | Организация дежурства должностных лиц администрации поселения в случае повышения пожарной опасности (4-5 класс), на период выходных и праздничных дней для осуществления сбора и обмена оперативной информации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | В.А. Берновик, заместитель главы администрации поселения | в течение пожароопасного периода |
| 17. | Организация работы оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения для координации действий органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | в течение пожароопасного периода |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 21.02.2018 № 93

Схема связи и оповещения

при возникновении лесных пожаров на территории поселения

Источник информации о лесном пожаре:

граждане, организации

Администрация

городского поселения Излучинск:

(3466) 28-13-72;

Служба по организации общественной

безопасности:

(3466) 28-13-56;

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

городского поселения

Излучинск

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры

«База авиационной

и наземной охраны

лесов»

(г. Ханты-Мансийск):

(3467) 33-15-46

(3467) 33-15-48

ЕДДС - Нижневартовского района:

112, (3466) 41-13-34

Пожарная охрана:

01, (3466) 28-39-31

Департамент природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры

(г. Ханты-Мансийск):

(3467) 32-79-56

(3467) 32-62-56

Территориальный отдел

«Нижневартовское

лесничество»:

(3466) 21-47-14

(3466) 21-47-70

Нижневартовский

филиал

БУ Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

«База авиационной

и наземной охраны

лесов»:

(3466) 21-29-24

(3466) 68-19-69