Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2019				                                                    	     № 134

пгт. Излучинск

О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний паводковый период 2019 года на территории поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного          и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах             организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях             организации комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения в весенне-летний паводковый период 2019 года:

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения функции противопаводковой комиссии поселения.

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2019 года на территории поселения согласно приложению.

3. Рекомендовать:

3.1. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков проводить мероприятия по защите земель от водной эрозии, подтопления и другого негативного воздействия вод.

3.2. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории  поселения:

3.2.1. Организовать работу по выполнению Плана противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2019 года на территории  поселения.

3.2.2. Создать аварийные брига и обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием для своевременного предотвращения и ликвидации последствий половодья.

3.2.3. Обеспечить направление информации о выполнении Плана противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2019 года            на территории поселения в соответствии с установленными сроками.

3.2.4. Незамедлительно информировать администрацию поселения                 по телефонам: 28-13-56, 28-13-72 (круглосуточно) и единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского района по телефонам: 41-13-34,              41-13-32 при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.3. МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (М.Е. Загваздина), АО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (Ю.Е. Владимирцев):

3.3.1. Усилить контроль за качеством питьевой воды в системе водозаборов, водоподготовки и разводящей сети с учетом паводковой обстановки.

3.3.2. В срок до 20.04.2019 обеспечить проведение очистки территорий водозабороных и водоочистных сооружений от снежных масс, проведения проверки состояния ливневых коллекторов, отводов, колодцев, создание запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей.

4. Исполняющему обязанности начальника отдел организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик разместить постановление                 на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения | В.А. Берновик |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 13.02.2019 № 134

План

противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2019 года

на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализировать информацию о составе сил и средств, предоставляемых организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории поселения, при опасностях, возникающих в случае чрезвычайной ситуации природного характера на территории поселения (подтопление, затопление) | 15.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 2. | Корректировка плана эвакуации населения, животных и материальных ценностей | 29.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 3. | Проведение учета сельскохозяйственных животных в д. Соснина | 04.03.2019 | Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 4. | Актуализировать информацию о крестьянско-фермерских хозяйствах, обеспечивающих содержание животных при опасностях, возникающих в случае чрезвычайной ситуации природного характера (подтопление, затопление) в д. Соснина | 22.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 5. | Актуализировать информацию о предприятиях торговли, обеспечивающих поставку питьевой воды, продуктов питания при опасностях, возникающих в случае чрезвычайной ситуации природного характера (подтопление, затопление) в д. Соснина | 22.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 6. | Подготовить мешки, предназначенные для наполнения грунтом, для сооружения временных дамб в д. Соснина | 04.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 7. | Актуализировать списки: жителей д. Соснина; маломобильных граждан д. Соснина | 22.03.2019 | Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 8. | Актуализировать информацию о транспортных средствах (в т.ч. плавсредствах), находящихся в пользовании у жителей д. Соснина | 22.03.2019 | Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 9. | Создание аварийных бригад, проведение с ними инструктажа по условиям работы, обеспечение их необходимым инвентарем и материалами | 29.03.2019 | Руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 10. | Проверка пунктов временного размещения населения (ПВР № 2, № 3) | 29.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (Н.А. Зеленская) (по согласованию); МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (А.Д. Грибецкая) (по согласованию) |
| 11. | Проведение тренировки по оповещению и эвакуации населения д. Соснина (населенного пункта подверженного угрозе подтопления, затопления) | 29.03.2019 | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 12. | Принятие мер по очистке автомобильных дорог местного значения, в том числе уличной дорожной сети в границах населенных пунктов поселения от снега и льда. Организация обследований по выявлению мест складирования отходов, навозохранилищ, очистных сооружений и мест выпуска сточных вод с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка. Организация работ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Проведение расчета дезинфицирующих средств, необходимых для дезинфекции при подтоплении. | до 30.04.2019 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 13. | Организация информирования населения о планируемых ледовзрывных работах на водных объектах, расположенных на территории поселения, запланированных на 2019 год для организации и обеспечения безаварийного пропуска льда | в случае проведения ледовзрывных работ | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; ЗПСО (Нижневартовский район) КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» (Э.И. Метрощенко) (по согласованию) |
| 14. | Организация оповещения населения, в случае угрозы подтопления (затопления) и при проведении эвакуации населения | при необходимости | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 15. | Информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке в паводковый период на территории поселения в местных средствах массовой информации, через официальный сайт органов местного самоуправления поселения | в паводковый период | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 16. | Взаимодействие с МКУ Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» по осуществлению постоянного мониторинга и прогнозирования ледовой паводковой и пожароопасной обстановки на территории поселения | в паводковый период, на постоянной основе | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 17. | Организация ежедневного обхода наиболее подверженных к затоплению объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории поселения | в период опасности затопления | АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район» (А.Н. Пухов) (по согласованию); МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (М.Е. Загваздина) (по согласованию); АО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (Ю.Е. Владимирцев) (по согласованию) |
| 18. | Организация работы оперативного штаба в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения | при необходимости | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 19. | Обвалование емкостей горюче-смазочных материалов, расположенных на территории поселения (по необходимости). Проверка исправности емкостей горюче-смазочных материалов, расположенных на территории поселения | до 26.04.2019 | руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 20. | Обследование гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дорог, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами, и принятие мер по их очистке, ремонту, укреплению | до 26.04.2019 | И.А. Будник, начальник отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район» (А.Н. Пухов) (по согласованию); МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (М.Е. Загваздина) (по согласованию); АО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» (Ю.Е. Владимирцев) (по согласованию) |
| 21. | Организация питания в местах временного размещения эвакуированного населения | при необходимости | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (Н.А. Зеленская) (по согласованию); МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (А.Д. Грибецкая) (по согласованию) |
| 22. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения населенных пунктов поселения в весенне-летний паводковый период | в паводковый период, на постоянной основе | АО «ЮТЭК–Нижневартовский район» (А.Н. Пухов) (по согласованию) |
| 23. | Организация работы с трудовыми коллективами по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в период паводка | в паводковый период, на постоянной основе | руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 24. | Организация сбора и обобщение информации о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2019 года | в паводковый период, на постоянной основе | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |