Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                      № 623

пгт. Излучинск

Об организации и проведении  месячника по пожарной безопасности на территории поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ                «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нижневартовского района от 13.06.2019 № 1192 «О проведении месячника по пожарной безопасности в летний период 2019 года         на территории района», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения:

1. Провести с 17.06.2019 по 12.07.2019 месячник по пожарной безопасности на территории поселения.

2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника по пожарной безопасности на территории поселения согласно приложению.

3. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории поселения:

3.1. Принять участие в проведении месячника по пожарной безопасности на территории поселения.

3.2. Предоставить информацию об итогах проведенных мероприятий           в сроки установленные Планом мероприятий по организации и проведению  месячника по пожарной безопасности на территории поселения

4. Исполняющему обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик разместить постановление               на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения |  | В.А. Берновик |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 17.06.2019 № 623

План

мероприятий по организации и проведению месячника по пожарной безопасности на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать проведение рейдов по выявлению мест возможного проживания граждан, ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности | в период проведения месячника | Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин); ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию); филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (В.В. Жуков) (по согласованию); МОМВД России «Нижневартовский» (Ю.В. Карканов) (по согласованию) |
| 2. | Организовать День открытых дверей в пожарных подразделениях расположенных в населенных пунктах поселения с приглашением детей школьников | 17.06.2019 – 24.06.2019 | филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (В.В. Жуков) (по согласованию); руководители образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию) |
| 3. | Проинформировать жителей о необходимости уборки сухой травы на частных подворьях и прилегающих к ним территориях | 17.06.2019 – 24.06.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения (И.А. Будник); Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин) |
| 4. | Провести: осмотр противопожарного состояния жилых строений: содержания печного отопления, электрических приборов и сетей; профилактические беседы о правилах безопасной эксплуатации | в период проведения месячника | Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин); отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения (И.А. Будник); ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию); филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (В.В. Жуков) (по согласованию); АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район» (А.Ю. Бурылов) (по согласованию) |
| 5. | Организовать с учащимися образовательных учреждений, летних лагерей беседы по противопожарной тематике, а также противопожарные тренировки | в период проведения месячника | Руководители образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию); ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию); филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (В.В. Жуков) (по согласованию) |
| 6. | Организовать подворовые обходы с разъяснением гражданам о необходимости наличия на подворье первичных средств пожаротушения | 17.06.2019 – 28.06.2019 | Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин); отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения (И.А. Будник); филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (В.В. Жуков) (по согласованию) |
| 7. | В рамках имеющихся полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля организовать работу по выявлению зарастающих участков сельскохозяйственного назначения с организацией мер, направленных на профилактику и предупреждение пожаров | 17.06.2019 – 12.07.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения (И.А. Будник); служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин); ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию) |
| 8. | Провести беседы с несовершеннолетними, замеченными в несоблюдении правил пожарной безопасности в жилье, а также с лицами, склонными к пиромании, совершению умышленных поджогов | в период проведения месячника | ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию); МОМВД России «Нижневартовский» (Ю.В. Карканов) (по согласованию) |
| 9. | В садово-огороднических некоммерческих организациях организовать профилактические беседы с разъяснением гражданам о необходимости наличия на подворье первичных средств пожаротушения и соблюдение правил пожарной безопасности | в период проведения месячника | Руководители садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию); ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию) |
| 10. | Провести обследование наружных источников противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих документов. При необходимости привести в рабочее состояние | 24.06.2019 – 30.06.2019 | Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин) |
| 11. | Организовать обновление на информационных стендах памяток и листовок по пожарной безопасности | 17.06.2019 –12.07.2019 | Руководители товариществ собственников жилья, управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (по согласованию); служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин); отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения (И.А. Будник) |
| 12. | Проинформировать население о мерах пожарной безопасности в местных средствах массовой информации | в период проведения месячника | Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин); отдел документационной и общей работы администрации поселения (С.В. Лобик); ОНД (по Нижневартовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (С.С. Житний) (по согласованию) филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (В.В. Жуков) (по согласованию) |