## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018					                                                       № 761

пгт. Излучинск

| Об утверждении муниципальной программы «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» |  |
| --- | --- |

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом поселения, постановлением администрации поселения 
от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского 
поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения 
и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии 
с национальными целями развития»:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы» согласно приложению.

2. Определить отдел организации деятельности администрации поселения ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы  в сумме 1 272,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 424,3 тыс. руб.;

2020 год – 424,3 тыс. руб.;

2021 год – 424,3 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат корректировке в течение финансового года, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Заместителю начальника отдела организации деятельности администрации поселения А.Г. Ахметзяновой разместить (опубликовать) постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2019.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						 В.А. Берновик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 19.11.2018 № 761

- Паспорт

муниципальной программы поселения

«Организация работы с детьми и молодежью

в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел организации деятельности администрации поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности, реализации молодежной политики на территории поселения |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение показателя безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; поддержка профессионального становления и роста, деловой активности молодежи; создание условий для реализации мер направленных на гражданско-патриотческое воспитание молодежи |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для всестороннего развития личности подростков и молодежи, содействие развитию молодежных инициатив |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации | Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации |
| Целевые показатели муниципальной программы | численность молодого населения, привлеченного к участию в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики – с 1325 до 1495 человек; численность детей посещающих спортивные дворовые площадки в пгт. Излучинск в период летних каникул – с 1041 до 1275 человек; численность молодых граждан, принявших участие в конкурсе молодежных проектов – с 15 до 22 человек; численность молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по популяризации гражданской солидарности, сплоченности и единения людей, повышения уровня активной гражданской позиции на территории городского поселения Излучинск – со 100 до 240 человек |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019–2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 1 272,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 424,3 тыс. руб.; 2020 год – 424,3 тыс. руб.; 2021 год – 424,3 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | 0,0 тыс. руб. |

1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности, развитие конкуренции

и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие городского поселения             Излучинск во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает            и принимает цели и задачи развития поселения, связывает с ним свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими, интеллектуальными         и нравственными качествами, имеет необходимые возможности для участия           в общественно-политической и культурной жизни поселения.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах         открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена 
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

2. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 
исполнитель – отдел организации деятельности администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы,          а также конечных результатов ее реализации, за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

разработку и принятие нормативных правовых актов поселения, необходимых для ее выполнения;

разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций 
ответственного исполнителя муниципальной программы, необходимых 
для ее выполнения;

предоставление ответственным исполнителем отчета в установленном 
порядке о реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе реализации мероприятий     муниципальной программы через размещение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

Расходование средств бюджетов разных уровней при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством, требованиями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет     заместитель начальника отдела организации деятельности администрации поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет глава администрации поселения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Численность молодого населения, привлеченного к участию в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики (чел.) | 1325,00 | 1350,00 | 1375,00 | 1400,00 | 1425,00 | 1450,00 | 1475,00 | 1495,00 | 1495,0 |
| 2 | Численность детей, посещающих спортивные дворовые площадки в пгт. Излучинск в период летних каникул (чел.) | 1041,00 | 1055,00 | 1070,00 | 1185,00 | 1200,00 | 1225,00 | 1250,00 | 1275,00 | 1275,00 |
| 3 | Численность молодых граждан, принявших участие в конкурсе молодежных проектов (чел.) | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 |
| 4 | Численность молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по популяризации гражданской солидарности, сплоченности и единения людей, повышения уровня активной гражданской позиции на территории городского поселения Излучинск (чел.) | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 240,00 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019–2025 годы»

| Номер мероприятия | Мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный Исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие: создание благоприятных условий для всестороннего развития личности подростков и молодежи, содействие развитию молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы детских спортивных дворовых площадок в пгт. Излучинск в период летних каникул (показатель 1, 2) | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организация и проведение семейной лыжной эстафеты (показатель 1) | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (показатель 1) | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 73,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 73,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (организация и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения) (показатель 1) | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведении территориального этапа окружного молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» (показатель 3) | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 71,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 71,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Проведение квест-игры «Крым Наш» (показатель 4) | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 1 272,9 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 272,9 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Муниципальной программе: |  | Отдел документационной и общей работы администрации поселения | всего | 1 272,9 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 272,9 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты, портфели проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов поселения) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 1 272,9 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 272,9 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе, на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации*

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Муниципальной программой не реализуются проекты и портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

- Характеристика мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2019–2025 годы»

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности, реализации молодежной политики на территории поселения |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение показателя безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: создание благоприятных условий для всестороннего развития личности подростков и молодежи, содействие развитию молодежных инициатив |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работы детских спортивных дворовых площадок в пгт. Излучинск в период летних каникул | Оказание услуг по организации работы детских спортивных дворовых площадок в пгт. Излучинск в летний период, поставка спортивного инвентаря для детских спортивных дворовых площадок в пгт. Излучинск, приобретение призов | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Устав городского поселения Излучинск | Численность молодого населения, привлеченного к участию в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики, расчитывается как разность запланированной численности молодого населения, привлеченной к участию в мероприятих, к фактической численности детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики в отчетном периоде; численность детей, посещающих спортивные дворовые площадки в пгт. Излучинск в период летних каникул, расчитывается как разность запланированной численности детей посетившящих спортивные дворовые площадки, к фактической численности детей и молодежи, посетивших спортивные дворовые площадки в отчетном периоде |
| 1.1.2. | Организация и проведение семейной лыжной эстафеты | Приобретение кубков, подарочных сертификатов, призов | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Устав городского поселения Излучинск | Численность молодого населения, привлеченного к участию в мероприятии расчитывается как разность запланированной численности молодого населения, привлеченной к участию в мероприятии, к фактической численности детей и молодежи, принявших участие в мероприятии |
| 1.1.3. | Организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | Приобретение призов, оказание услуг по проведению развлекательной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Устав городского поселения Излучинск | Численность молодого населения, привлеченного к участию в мероприятии расчитывается как разность запланированной численности молодого населения, привлеченной к участию в мероприятии, к фактической численности детей и молодежи, принявших участие в мероприятии |
| 1.1.4. | Организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (организация и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения) | Приобретение призов, оказание услуг по проведению развлекательной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Устав городского поселения Излучинск | Численность молодого населения, привлеченного к участию в мероприятии расчитывается как разность запланированной численности молодого населения, привлеченной к участию в мероприятии, к фактической численности детей и молодежи, принявших участие в мероприятии |
| Задача 2: поддержка профессионального становления и роста, деловой активности молодежи |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведении территориального этапа окружного молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» | Приобретение кубков, подарочных сертификатов, букетов цветов для награждения победителей | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Устав городского поселения Излучинск | Численность молодых граждан, принявших участие в конкурсе молодежных проектов расчитывается как разность запланированной численности молодых граждан, принявших участие в конкурсе молодежных проектов, к фактической численности молодежи, принявших участие в конкурсе |
| - Задача 3: создание условий для реализации мер направленных на гражданско-патриотческое воспитание молодежи |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение квест-игры «Крым Наш» | Приобретение кубков, призов, букетов цветов для награждения победителей | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Устав городского поселения Излучинск | Численность молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по популяризации гражданской солидарности, сплоченности и единения людей, повышения уровня активной гражданской позиции на территории городского поселения Излучинск расчитывается как разность запланированной численности молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по популяризации гражданской солидарности, сплоченности и единения людей, повышения уровня активной гражданской позиции, к фактической численности молодежи, принявших участие в мероприятии |

* Заполняется при наличии.

- ** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

- Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

* Муниципальной программой не предусмотрено капитальное строительство.

Система измерения показателей численности молодого населения, привлеченного к участию в мероприятиях, подразумевает под собой приближенное значение к ожидаемым результатам.

Система измерения показателей численности молодого населения, привлеченного к участию в мероприятиях, подразумевает под собой приближенное значение к ожидаемым результатам.